दुई शब्द

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रवाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एंव आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासको लागि स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तीवाट तयार भएको कृषि विकास रणनिती कार्यान्यनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, वाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्था जस्ता क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.व २०७३ श्रावण देखि आ.व.२०८३ असार मसान्तसम्म १० वर्ष अवधिको लागि लागू भएको  परियोजना हो।

देशका ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय सम्भाव्यता, विशिष्टिकरण र प्राथमिकताको आधारमा विभिन्‍न बाली वस्तुमा लागु भएको परियोजना बझाङ जिल्लामा आ.व. २०७६/७७ मा आलु जोनको रुपमा स्थापना भएको हो भने त्यसैगरी आ.व. २०७८/७९ मा दलहन बाली जोनको रुपमा स्थापना भई यस परियोजनाले हाल २ वटा वालीबस्तुमा काम गर्दै आईरहेको छ।

बझाङ जिल्लामा रहेका कुल १२ वटा स्थानिय तहको ९४ वटा वडा हरुमध्ये यस परियोजनाको कार्यक्षेत्र ११ वटा पालिकाहरुको ४५ वटा वडाहरुमा आलु जोन र ८ वटा पालिकाको १८ वटा वडाहरुमा दलहन जोन गरी कुल ६३ वटा वडाहरु यसको कार्यक्षेत्र अन्तर्त पर्छ। बझाङ जिल्लामा परियोजना संञ्‍चालन सुरु हुनुभन्दा अगाडी आलु बालीको क्षेत्रफल जोन क्षेत्रमा २५० हेक्टर र दलहन जोनको क्षेत्रफल १५० हेक्टर रहेकोमा हाल परियोजनाले पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा क्षेत्र विस्तार गरी आ.व २०८०/८१ सम्ममा आलु बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ६४० हेक्टर र दलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २०५ हेक्टर रहेको छ।यसै गरी परियोजना लागु हुन पूर्व जोन क्षेत्रमा आलुको उत्पान र उत्पादकत्व क्रमश ३२५० मे.टन र उत्पादकत्व १३ मे.टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा हाल परियोजनाले ढाकेको क्षेत्रफलमा आलुको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः १३९५२ मे.टन  र २१.८ मे.टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। यसै गरी  परियोजना लागु हुन पूर्व दलहन बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश १५७.५ मे.टन र १.०५  मे.टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा यस आर्थिक वर्ष सम्म उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः २४६  मे.टन र १.२० मे.टन प्रतिहेक्टर रहेको छ।

यस वार्षिक पुस्तिकाले पाठक वर्गहरुमा यस परियोजनाको कमाण्ड क्षेत्र, आलु र दलहन बालीको क्षेत्रफल,उत्पादन र उत्पादकत्व आ.व २०८०/८१मा पारदर्शिताका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने कृषक, कृषक समुह,सहकारी संस्था तथा कृषि फर्मको विवरण राखि प्रकाशन गरिएको छ। जसले आगामि दिनमा योजना तर्जुमा गर्न सघाउ पुर्याउन सक्ने छ भने अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत यस वार्षिक पुस्तिकाले सहयोग पुर्याउने आशा गरेको छु।

अन्तमा, यो वार्षिक प्रगति पुस्तिका लेखन कार्यका लागि आवश्यक सामग्री तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने यस परियोजना कार्यान्वयन एकाइका ना.प्रा.स. श्री कुम्भराज रोकाया लगायत यस कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राविधिक र प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। साथै वार्षिक पुस्तिका तयारी तथा तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सहयोग सबै सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भबिष्यमा यस वार्षिक पुस्तिकालाई अझ बढी सूचनामूलक बनाउन सबैको रचनात्मक साथ  सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।

धन्यवाद।                                                                    चरित्र नारायण यादव

कार्यालय प्रमुख

विषयसूची

१. बझाङ जिल्लाको परिचय	4

१.१ जिल्लाको पृष्ठभूमी	4

१.२ जिल्लाको भौगोलिक अबस्था	4

१.३ प्रशासनिक विभाजन	4

१.४ जिल्लाका  स्थानिय तहको  विवरण	5

१.५ भू-उपयोग: (बि.स २०७८) सालको  तथ्याङ्कअनुसार )	5

१.६ जनसंख्या (बि.स २०७८ सालको  नतिजा अनुसार)	6

१.७ बझाङ्ग जिल्लाका  प्रमुख  बजार  तथा  व्यापारी केन्द्र:	6

१.८ नदि, नाला र ताल	7

१.९ हावापानी	7

१.१० माटो	7

१.११ प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्य	8

१.१२ सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र	8

१.१३ जिल्लाका प्रमुख धार्मिक स्थल तथा मठ मन्दिर	8

१.१४ चलन चल्तीका प्रमुख बाजा	8

१.१५ जिल्लामा उपलव्ध प्रमुख जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ	8

१.१६ जिल्लामा उपलव्ध अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरु	8

१.१७ जिल्लाका मुख्य विशेषताहरु	8

२. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संक्षिप्त जानकारी	10

२.१ पृष्ठभूमिः-	10

२.२ परियोजनाको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्यः	10

२.२.१  सोच	10

२.२.२  लक्ष्य:	10

समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सूनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दीगो आर्थिक अवसरहरु श्रृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ।	10

२.२.३ परियोजनाका उद्देश्यहरु:-	10

२.२.४ परियोजनाका संभागहरु:-	11

२.३ परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण:-	11

२.४ रणनीति	11

२.४.१ भूमिको वैज्ञानिक उपयोग	11

२.४.२ आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन	11

२.४.३ कृषि यान्त्रिकीकरण	11

२.४.४ पूर्वाधार विकास	12

२.४.५ सिँचाइ पूर्वाधार विकास	12

२.४.७ कृषि बजार सेवा पूर्वाधारहरु	12

२.४.८ कृषि उत्पादन सामग्री	12

२.४.९ रासायनिक र प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन	13

२.४.९ उत्पादन प्रविधि	13

२.४.१० कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार	13

२.४.११ प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीको अवलम्बन	14

२.४.१२ गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना	14

२.५ पन्ध्रौं योजना र परियोजना	14

2.६  राष्ट्रिय प्राथमिकताका बाली वस्तुः	14

३. बझाङ परियोजनाको संश्चिप्त परिचय:	16

३.१  बझाङ जिल्लामा परियोजनाको परिचय:	16

३.२ परियोजनाको सोच लक्ष्य र उदेश्यहरु:	16

३.२.१ सोच:	16

३.२.२ लक्ष्य:	16

३.२.३ उदेश्य:	16

३.३ जोन क्षेत्र लागु भएका कार्य क्षेत्रको विवरण:	16

३.३.१आलु जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:	16

३.३.२ सिमि जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:	17

३.४ परियोजनाले ढाकेको क्षेत्रफलः-	17

३.५ जिल्लाको प्राथमिक पद्धत बालीहरुः-	18

३.६ जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहहरुको आयात/निर्यातको अवस्थाः	18

३.७. जोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)	19

३.८. परियोजनाको शुरुवात २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्ममा बाली क्षेत्र बिस्तारको प्रगति	19

३.९ स्विकृत जनशक्ती विवरण आ.व २०८०/८१	20

३.९.१ परियोजना कार्यान्वयन एकाई बझाङ्गमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण:	20

३.९.२ आ.व २०८०/८१ मा बझाङमा खटिएका कृषि इन्टर्नहरुको विवरण:	21

३.९.३ सिमि जोन संञ्‍चालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:	22

३.९.४ आलु जोन संञ्‍चालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:	22

४. परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बझाङको आ.व २०८०/८१ को स्विकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमः	24

५. आ.व २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरणः-	30

30

कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	30

वार्षिक लक्ष्य	30

वार्षिक  भारित प्रगति	30

परिमाण	30

लक्ष्य भार	30

बजेट	30

प्रगति भार	30

भारित प्रगति प्रतिशत	30

पूँजीगत तर्फ	30

१२	30

८.५४	30

३२.००	30

८.५४	30

१००	30

चालू तर्फ	30

२९०८	30

९१.४६	30

३४२.६९	30

८९.१०	30

९७.४१	30

जम्मा	30

२९२०	30

१००	30

३७४.६९	30

९७.६४	30

९७.६३	30

६. आ.व २०८०/८१ को वित्तिय प्रगति विवरणः-	30

७. परियोजनाको शुरु वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म जोन अनुसार बजेट विनियोजन र खर्च (रु.लाखमा)	31

७.१. परियोजना सुरुवातदेखि हालसम्मको प्रगति विवरण	31

८. आ.व २०८०/८१ का प्राथामिकताका कार्यक्रमहरु तथा प्रगति	32

८.१. आ.व २०८०/८१ मा प्रगति नपुगका कार्यक्रम तथा कारणः	33

९. आ.व २०८०/८१ मा आलु जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरण	34

१०. आ.व २०८०/८१ मा सिमि जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः-	41

११. आ.व २०८०/८१ को कार्यक्रम अनुसार अनुदान विवरणः-	43

११.१ आ.व २०८०/८१ रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रममा अनुदान पाएका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः	43

११.२ आ.व २०८०/८१ बिउ आलु भन्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रमा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः-	43

११.३ आ.व २०८०/८१ मा साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण	44

११.४ आ.व २०८०/८१ मा चक्लाबन्दी कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः	46

११.५ आ.व २०८०/८१ मा घेरबार निर्माण  कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण	46

११.६ आ.व २०८०/८१ मा सिमि बालीको थाक्रोँ व्यवस्थापन कार्यक्रमा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः-	47

११.७  आ.व २०८०/८१ मा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध लाभग्राहीको विवरणः	48

१२. आ.व २०८०/८१ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ	51

१२. आ.व २०८०/८१ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- भटेरीनरी	51

१३.  आ.व २०८०/८१ मा पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण स्थानिय तह अनुसार	52

१४. नगरपालिका/गाउँपालिका  प्रमुखहरुको विवरण	53

१५. नगरपालिका/गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि  प्राविधिकहरुको विवरण:	53

१६. जिल्ला स्थित कृषि संग सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण:	54

# १. बझाङ जिल्लाको परिचय

## १.१ जिल्लाको पृष्ठभूमी

बझाङ जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो ।जिल्लाको नामाकरण सम्बन्धमा ठोस् भनाई देखिदैन् । तथापि, किम्वदन्ती अनुसार बझाङ्गी राजाका पूर्वजहरु साविकको ब्यासी गा.वि.स र हालको छविसपाथिभेरा गा.पा अन्तर्गत राजाको दरवार (कोट) वनाई सोही ठाउँबाट शासन संचालन गर्दथे । उक्त ठाउँमा राजाको दरवार निर्माणको क्रममा त्यहाँ एउटा अच्चमको दर्शनिय शिला (ढुङ्गा) फेला परेछ । उक्त शिलालाई कोटबाट तल खसाल्दा पनि बारम्बार उही साविककै ठाउँमा आएर बसेको देखेपछि कामदारहरुले यसको बेलि बिस्तार राजाकोमा लगाएछन् र राजाले गुरु पुरोहितको सल्लाहमा उक्त शिलालाई कालभैरवको रुपमा स्थापित गरी पुजा गर्ने परम्परा वसालेछन ।पछि कुनै समयमा उक्त अग्लो कोटमा निकै वज्र ( चट्टयाङ्ग) परेछ । स्थानीयको भनाई अनुसार उक्त बज्र प्रभावहीन भई दरवारमा कुनै क्षति नपुगेको र राजाको कोट भएको ठाँउलाई पछि वज्रङ्ग भनिएछ। कालान्तरमा बज्रङ्ग शब्द अपभ्रस भै वझाङ्ग हुन गएको हो भन्ने किम्वदन्ती रही आएको छ ।

ऐतिहासिक रुपमा बझाङ जिल्ला नेपालका राजा रजौटा चौविसे राज्य मध्यको एउटा थियो यस जिल्लामा सिंह ठकुरीहरुले राज्य गरेका थिए ।बझाङ्गी राजाहरुमा वंशीय पहिलो राजा शक्ति सिंहदेखि अन्तिम राजा ओमजंग वहादुर सिंहसम्मले राज्य संचालन गरेका थिए ।शैक्षिक इतिहासमा अग्रणी तथा सुप्रख्यात मानवतावादी राजा जयपृथ्वीवहादुर सिंह पनि बझाङ्गी राजामध्येका एक थिए। उनले नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्यपुस्तक अक्षराँङ्क लेखी नेपालको शैक्षिक इतिहासमा ठुलो योगदान पुर्याएका थिए । हालको बझाङ्ग जिल्लाभित्र चौविसे राजाका रुपमा थलारी राज्य समेत रहेको थियो । थलारी राज्यमा पनि सिंह ठकुरी वंशीय राजाहरुले शासन गरेका थिए ।तत्कालीन अवस्थामा बझाङ्गी राज्यको बलियो चौविसे राज्यका रुपमा नेपाल राज्य तथा मूलतः शाह वंशीय खानदानसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको मानिन्छ ।

## १.२ जिल्लाको भौगोलिक अबस्था

| पुर्वमा | बाजुरा र हुम्ला |
| --- | --- |
| पश्चिममा | बैतडी र दार्चुला |
| उत्तरमा | हुम्ला जिल्ला र चिनको स्वशासित क्षेत्र |
| दक्षिणमा | डोटी र अछाम |
| क्षेत्रफल | ३४२२ वर्ग कि. मि |
| अक्षांश | २९O२९"उत्तर देखि ३० O०९" उत्तरसम्म |
| देशान्तर | ८०O४६" पुर्व देखि ८१O३४" पुर्वसम्म |
| भू-क्षेत्र | ९०%मध्य पहाडी र १० % उच्च पहाडी |
| न्युनतम उचाई (समुन्द्री सतहबाट) | ९१५ मिटर (देउरा) |
| अधिकतम उचाई (समुन्द्री सतहबाट) | ७०३५ मिटर (साइपाल) |
| सदरमुकामको उचाइ (समुन्द्री सतहबाट) | १४०० मिटर (चैनपुर) |

## १.३ प्रशासनिक विभाजन

| प्रदेशको नाम | सुदुरपश्चिम |
| --- | --- |
| जिल्ला | बझाङ्ग |
| सदरमुकाम | चैनपुर |
| संघिय निर्वाचन क्षेत्र | १ वटा |
| प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र | २ वटा |
| स्थानिय तह संख्या | १२ वटा |
| नगरपालिका संख्या | २ वटा |
| गाँउपालिका संख्या | १० वटा |
| वडा संख्या | ९४ वटा |

## १.४ जिल्लाका  स्थानिय तहको  विवरण

| क्र.स. | न.पा/ गा.पाको नाम | वडा संख्या | क्षेत्र नं. |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | साइपाल गाउँपालिका | ५ | १ |
| २ | तलकोट गाउँपालिका | ७ | १ |
| ३ | मष्टा गाउँपालिका | ७ | १ |
| ४ | जयपृथ्वी नगरपालोका | ११ | १ |
| ५ | सुर्मा गाउँपालिका | ५ | १ |
| ६ | खप्तडछान्ना गाउँपालिका | ७ | १ |
| ७ | छविसपाथिभेरा गाउँपालिका | ७ | १ |
| ८ | थलारा गाउँपालिका | ९ | १ र २ मा |
| ९ | दुर्गाथली गाउँपालिका | ७ | २ |
| १० | केदारस्यू गाउँपालिका | ९ | २ |
| ११ | बुंगल नगरपालिका | ११ | २ |
| १२ | बित्थडचिर गाउँपालिका | ९ | २ |

## १.५ भू-उपयोग: (बि.स २०७८) सालको  तथ्याङ्कअनुसार )

| क्र. स | विवरण | क्षेत्रफल बर्ग कि.मि/ हेक्टरमा |
| --- | --- | --- |
| १ | कुल क्षेत्रफल | ३४२२ (बर्ग कि.मि) |
| २ | कुल खेती योग्य जमिन | ३४६०७ |
| ३ | कुल खेती गरिएको जमिन | १८२१४ |
| ४ | सिंचित क्षेत्रफल | ६०४२ |
| ५ | अर्ध सिंचित क्षेत्रफल | ३९१३ |
| ६ | कुल वन क्षेत्र | १०२४४३ |
| ६.१ | झाडी बुट्यान क्षेत्र | १०६५७ |
| ६.२ | चरन क्षेत्र | १५८६५ |
| ७ | कृषि योग्य क्षेत्र | २८२२४ |
| ८ | अन्य -बस्ति, भिर, पाखा आदि | १५६८०७ |
| ९ | पहरा चट्टान, भिर | १८७ |
| १० | हिँउले ढाकेको क्षेत्रफल | ६७४२ |
| ११ | तालतलैया | ७४ |
| १२ | बलौटे जमिन | ७३८९ |
| १३ | नदि, नाला | ५३७ |

## १.६ जनसंख्या (बि.स २०७८ सालको  नतिजा अनुसार)

| क्र.सं. | विवरण | जनसङ्ख्या | प्रतिशतमा |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | कुल जनसङ्ख्या | १८९०८५ |  |
| पुरुष |  | ८८४७० | ४६.८ |
| महिला |  | १००६१५ | ५३.२ |
| २ | जनसङख्या वृद्धिदर |  | -०.३० |
| ३ | घरधुरी संख्या | ३८३६९ |  |
| ४ | सरदर परिवार संख्या |  | ४.३९ |
| ५. | लैङ्गिक अनुपात |  | ८७.९३ |

## १.७ बझाङ्ग जिल्लाका  प्रमुख  बजार  तथा  व्यापारी केन्द्र:

| क्र.स. | प्रमुख बजार तथा व्यापारिक केन्द्र |
| --- | --- |
| १ | काडाँ, तलकोट, खउला, दाँतोला बजार |
| २ | मष्टा ,भातेखोला बजार |
| ३ | चैनपुर, दौलीचउर, काटै,देउल, तमैल, राउडी बजार |
| ४ | मालुमेला, भाँडेबजार, मौरीबगर बजार |
| ५ | चौघानपाटा, मटेला, जयपृथ्वीनगर बजार |
| ६ | लामातोला, देहली, पसलबगर, डोप्केबजार, कालुखेती, गडराय, पौवागढी बजार |
| ७ | झनाना, चौधारी, बिसौना बजार |
| ८ | झोता , भैरवनाथ, देउरा, रायल बजार |
| ९ | थलारा खोली, कोटभैरव, माडुकाट्ने बजार |
| १० | दहबगर, खिरातडी, झापा पिपलकोट, कफलसेरी बजार |
| ११ | देउलेख, सुनकुडा, वागथला, वित्थड बजार |

## १.८ नदि, नाला र ताल

यस जिल्लाका प्रमुख नदिहरु सेती र कालंगा हुन भने अन्य साना- ठुला नदि नाला तथा खोलाहरुमा जराडीगाड, रंगुना खोला, सोर्नायागाड, डोटेली गाड, रडुवाखोला, रुपालिगाड, शिर्षगाड, पन्तुरागाड, जराडीगाड, चामागाड, तारुगाड, ठुलीगाड, दोगाड, आदि पर्दछन् । त्यस्तै तालहरुमा आलीताल, वोडापाथी ताल, सुर्मा ताल, थलचौर तालहरु पर्दछन् भने झर्नाहरुमा साइलको झर्ना, गाँखेतको कुमडगाउँ झर्ना , गोर्खाली झर्ना, दाँतोला झर्ना, दानछडा झर्ना, बारिल झर्ना आदि मुख्य झर्नाहरु हुन् ।

## १.९ हावापानी

बझाङ्ग जिल्ला हावापानीका दृष्टिले विविधायुक्त रहेको छ ।हिमाली जिल्लाको रुपमा रहेको यस जिल्लामा सेती नदी लगायतका तटीय क्षेत्रमा ग्रीष्म ऋतुमा अधिकतम् गर्मी रहन्छ भने अन्य भू- भागमा मौसम सामान्य रहन्छ । वर्षभरीनै हिउँ जम्ने ठाउँहरुपनि यस  जिल्लामा रहेका छन् । यस जिल्लाको ६० प्रतिशत भूभाग शीत प्रदेश, ३० प्रतिशत भूभाग समशितोष्ण र वाकी १० प्रतिशत भूभाग उपोष्ण प्रदेशमा पर्दछ ।यहाँका साइपाल, जेठी वहुरानी  हिमश्रृंखलाहरुमा सदावाहार हिउँ रहिरहन्छ । जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर (भोपुर) मा ग्रीष्म महिनामा औसत तापक्रम न्यूनतम  २० डिग्री से. देखि अधिकतम ३५ डिग्री से. सम्म तथा हिउँद महिनामा २ डिग्री से. देखि अधिकतम्  १८ डिग्री से. सम्म रहन्छ । जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रलाई आधार मान्दा बार्षिक औसत बर्षा ५० देखि १५० मिलि मिटर सम्म हुने गर्दछ ।बझाङ्ग जिल्लाको पार्श्वचित्रका अनुसार, जिल्लामा हिउँदयाममा न्यूनतम तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियस सम्म झर्छ भने गर्मी महिनाहरुमा अधिकतम तापक्रम ३४.६ डिग्री सेल्सियस सम्म पुगेको रेकर्ड छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी पानी वर्षायाम ( श्रावण- भाद्र) मा पर्दछ भने अन्य महिनाहरुमा एकदमै न्युन वर्षा हुने गरेको छ ।

## १.१० माटो

यस जिल्लामा  पाइने माटोको वनावट बलौटे,बलौटे दोमट, चिम्टाइलो, रातोमाटो, कालोमाटो, प्रमुख रुपमा रहेको छ । यहाँका नदी किनाराका जमिनहरु तथा उच्च  भूभागीय टार तथा क्षेत्रहरु ( छान्ना, बुँगल, नौविस, चीर, थलारा, वान्नी/ छविस) क्षेत्र कृषिका लागि अत्यन्त उर्बर रहेका छन भने अन्य क्षेत्रका जमिनहरु पनि उर्वराशक्तियुक्त  रहेको पाइन्छ ।जिल्लाको हिमाली क्षेत्र मूलतः काडाँ लगाएत चीनसंगको सीमाना क्षेत्र उच्च हिमाल, भिरालो जमिन, पाखा र चट्टानयुक्त रहेको छ । जिल्लाको कृषि क्षेत्र एकैनासको रहेको छैन् । प्रशस्त धान खेतीयुक्त समथर जमिन देखि भीर पाखायुक्त  जमिन रहेको छ। सामान्यतया जिल्लाका प्रमुख सेती नदी, वाहुलीगाड, कालंगा नदी, जडारी गाड, थलारी गाड, लगाएतका प्रमुख  नदि र गाड/खोला  आसपासका समथर जमिन र जिउलाहरु सिचाईयोग्य खेतीका  रुपमा उपभोग भइरहेका छन् । तथापि, जिल्लाको अधिकाँश भुभाग हिमाल तथा भिरालो पाखा रहेको छ ।यस जिल्लाको भू- धरातल बढी मात्रामा भिरालो जग्गाहरु र नदिले बनाएका टारहरुले बनेको पाईन्छ ।जिल्लामा माटोको बनोट Fragmental  बलौटे, दोमट र नदि नजिकका टारहरुमा पाँगो/ बलौटौ   माटोले बनेको छ । यो जिल्ला उच्च पहाडी जिल्ला भएको हुँदा यस क्षेत्रमा निस (Gneiss) र कडा चट्टानबाट बनेको माटो बढी मात्रमा पाइन्छ ।टारहरुमा लेदो माटो छ भने भिराला जग्गाहरुमा पहिरो प्रभावित माटो भएको पाइन्छ ।

## १.११ प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्य

सुन्दर हिमाल तथा पहाडले  भरिपूर्ण यस जिल्लामा पर्यटकिय गन्तव्यका हिसाबले  निकै मनोरञ्जन तथा आकर्षण रहेका छन् ।साइपाल हिमाल क्षेत्र, सुर्मा सरोवर क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र, बित्थड क्षेत्र, तपोवनज्वाला, तातोपानी ( सुनिकोट), खापरदह, गुरेल, कुचेखोला बाँता, ऋषिकुण्ड, कैलाशगुफा, दुबडी डाडाँ जिल्लाका प्रमुख पर्यटकिय सम्पदाका रुपमा रहेका छन् ।

## १.१२ सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र

सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र र संस्कृतिका रुपमा जयपृथ्वी नगर, बिभिन्न कोटहरु, (थलारा, वान्नी) आदि प्रमुख स्थानहरु मानिन्छन् । सांस्कृतिक रितिरिवाज तथा परम्पराका रुपमा विषु पर्व, दशहरा,( दउरो) ,साउने संक्रान्ति( लुतो हटाउने, भूत भगाउने), गावे संक्रान्ति, घांसे संक्रान्ति, नौंखानु, दशै, भाइटिका, (भाइत्यार), सिउरो, गौरापर्व, ग्वाले, जातो, कथा, सप्ताहा, नवाह, भुवो, भस्सो, माघी (चेली तिहार), खाइवस्नु, चैते दशै, डेउडा, मांगल, फाक, छैटी , रत्यौली, नवाखी पूजा ईत्यदी उल्लेख्य रहेका छन् ।

## १.१३ जिल्लाका प्रमुख धार्मिक स्थल तथा मठ मन्दिर

धार्मिक हिसावले यस जिल्लामा अधिकांश जनसंख्या हिन्दु धर्मावलम्वी भएका कारणले पनि हिन्दु धर्मावलम्बीका धार्मिक मन्दिर तथा परम्पराहरु रहेका छन् ।जिल्लाका धार्मिक मठ , मन्दिरहरुको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

जसमा सुर्मा देवी मन्दिर, माइकोथान , दुर्गा देवि मन्दिर थलि, खप्तडवावा कुटी, सहस्रलिगं, खपरमाणु, मष्टामाणु, छान्ना गढी, बान्नी, नवादेवमाणु कडाईतन्ना मन्दिर नौविस, कालिका, नानदेव मन्दिर, मष्टा मन्दिर , बैताल मन्दिर लगाएतका अन्य थुप्रै मन्दिरहरु रहेका छन।

## १.१४ चलन चल्तीका प्रमुख बाजा

पञ्‍चेबाजा, सनई, वासुरी, मादल, दमाहा, ट्याम्को, नरसिंहा, मुजुरा, घुँघुरा, झ्याली चिम्टी आदि ।

## १.१५ जिल्लामा उपलव्ध प्रमुख जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ

यार्सागुम्बा लगाएत अमला, रिठा, पाषणवेद, सतुवा, पावनबेद, कटुकी, झ्याउ लगायत 8 प्रकारका प्रजातिहरु बार्षिक २००० केजीभन्दा बढी परिणाममा संकलन तथा बिक्रि वितरण हुने गरेको पाइन्छ । यसका साथै विभिन्न किसिमका गैरकाष्ठजन्य उत्पादन एवं वस्तुहरु यहाँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुने भए पनि त्यसको उपयुक्त किसिमबाट पहिचान, प्रशोधन एवं बजार व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

## १.१६ जिल्लामा उपलव्ध अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरु

डाँफे, लालिगुराँस, जयपृथ्वीनगर, मानवतावादी तथा शिक्षाप्रेमी राजा जयपृथ्वी वहादुर सिंहको दरवार ।

१.१७ जिल्लाका मुख्य विशेषताहरु:

- मानवतावादी राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको जन्म भएको जिल्ला

- मानवतावादि राजा जयपृथ्वी दरबार रहेको जिल्ला

- खप्तड राष्टिय निकुञ्‍ज

- सुर्मा लेक र  सुर्मा सरोवर ताल

- सैपाल हिमाल

- सेती नदि

- चिनसग सिमाना  जोडिएको ताक्लाकोट नाका

- जेठी बहुरानी हिमाल

- सुदुरपशिमको एतिहासिक तथा प्रशिद्द मेला बान्‍नीकी चैतली पर्ने ठाउँ

- यार्सागुम्बाको राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला भरिपूर्ण

- परम्परागत  सस्कृतिको खानी जस्तै डेउडा, भुवो, भस्सो, गौरा नाचँ  आदि।

# २. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संक्षिप्त जानकारी

## २.१ पृष्ठभूमिः-

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था लगायतका क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.व. २०७३/७४ देखि आ.व. २०८२/८३ सम्म १० वर्ष अवधिको लागि लागू भएको छ। परियोजनाको कूल लागत १ खर्ब ३० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ सञ्‍चालन भएको यस परियोजनाको लक्ष्य समग्र मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण र दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने रहेको छ।

## २.२ परियोजनाको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्यः

### २.२.१  सोच

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने परियोजनाको सोच रहेको छ।

## २.२.२  लक्ष्य:

## समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सूनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दीगो आर्थिक अवसरहरु श्रृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ।

### २.२.३ परियोजनाका उद्देश्यहरु:-

(क) प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टिकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने,

(ख) निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

(ग) कृषिलाई सम्मानजनक नाफामूखी व्यवसायका रुपमा विकास गदै रोजगारीका अवसरहरु सृर्जना गर्ने र

(घ) बहुसरोकारवाला निकायहरुबीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने।

### २.२.४ परियोजनाका संभागहरु:-

- साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम।

- व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम।

- व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम।

- वृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम।

यी संभागहरुमा कृषि सामग्री आपूर्ती व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण सहयोग, भौतिक पूर्वाधार सहयोग, अनुसन्धान-शिक्षा-प्रसार सुदृढीकरण सहयोग, कृषि आधुनिकीकरणका लागि विज्ञहरुको सेवा, कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएको छ।

# २.३ परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण:-

पछिल्लो समय नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रमा केही आधुनिकीकरणका संकेत र परिदृश्यहरु देखिएका छन्। उन्नत कृषि सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण, बजारमा आधारित कृषि उपज उत्पादन तथा वितरण, कृषि फर्मको नाफा नोक्सानको हिसाब राख्‍ने प्रचलन आदिलाई कृषि क्षेत्रको समग्र आधुनिकीकरणका प्रारम्भिक संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा बढ्दो निजी लगानी यसको अर्को संकेत हो। हाल कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया थालनी भएतापनि समग्र ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने गरी यो प्रक्रिया तीव्र र वाह्य परिवेश सापेक्ष हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको समग्र आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न र बाह्य परिवेशसँग सामन्जस्यता ल्याउन आधुनिक कृषिका आयामहरुलाई समावेश गरी आधुनिकीकरणको प्रक्रियाको थालनी गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरिएको छ।

# २.४ रणनीति

## २.४.१ भूमिको वैज्ञानिक उपयोग

भूमिको वैज्ञानिक उपयोगका लागि माटोको उर्वराशक्ति र बालीको उपयुक्तता अनुसार मुख्यत: देहाय बमोजिम चक्लावन्दी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईनेछ:-

- सहकारी खेती

- करार खेती

- कबुलियती (लिज) खेती

- स्वेच्छिक रुपमा चक्लावन्दीमा आवद्धता

## २.४.२ आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन

आधुनिक कृषि उत्पादन सामग्री र प्रशोधन प्रविधिहरुमा कृषकहरुको पहुँच वृद्धि गरिनेछ।

## २.४.३ कृषि यान्त्रिकीकरण

कृषिमा बढ्दो श्रम शक्तिको अभाव घटाउन र उत्पादन लागत घटाउँदै कार्य दक्षतामा अभिवृद्धि गरी कृषिलाई नाफामूखी व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको अत्यन्तै महत्व रहेको छ। यस परियोजना मार्फत परियोजनाका सबै सम्भागहरुमा बाली अनुसारका आवश्यक मेशिनरीहरुको सेट सहितको कष्टम हायरिङ सेन्टर सञ्‍चालन गरी यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन गरिनेछ। उत्पादन केन्द्रहरु स्थापना र सवलीकरण समेतमा सहयोग पुर्‍याईने छ।

## २.४.४ पूर्वाधार विकास

कृषिको रुपान्तरणका लागि पूर्वाधार विकास तर्फ मूलतः सिँचाइ, बजार, प्रशोधन केन्द्र, खाद्य परीक्षण, माटो परीक्षण, प्लाण्ट क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको विकासलाई यस परियोजनाले महत्व दिएको छ।

## २.४.५ सिँचाइ पूर्वाधार विकास

साना सिँचाइ प्रणाली निर्माण र सञ्‍चालनका लागि कृषि सहकारीहरु, उपभोक्ता समूहहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सिँचाइ नीतिको परिधि भित्र रही पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा सिँचाइको व्यवस्थापन र सञ्‍चालन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीहरु; थोपा (ड्रिप) सिँचाइ, स्प्रिङ्कलर सिँचाइ, सौर्य उर्जामा आधारित सिँचाइ आदिको स्थापना, मर्मत सम्भार तथा सञ्‍चालनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।

२.४.६ पोष्ट हार्भेष्ट केन्द्र

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पोष्ट हार्भेष्ट सेवा केन्द्रहरु स्थापनाका लागि पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता सेवा केन्द्रहरुमा सङ्कलन केन्द्र, उपजहरुको प्राथमिक प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग एवं भण्डारण सेवा लगायतका सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध हुनेछ।

## २.४.७ कृषि बजार सेवा पूर्वाधारहरु

कृषि पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु, हाट बजारहरु, पशु वधस्थल, वधशाला, मिटमार्ट, फिसमार्ट, एग्रीमार्ट र ठूला कृषि बजारहरुको निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान दिईनेछ। कृषि उपजहरुको सहज बजारीकरणका लागि कृषि बजार सूचना प्रणालीको उपयोग गरिनेछ। कृषकहरुलाई कृषि वस्तुहरुको माग, आपूर्ति, मूल्य र सम्भाव्य बजारका सम्बन्धमा सूचना प्रदान गर्नका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिहरुको प्रयोग गरिनेछ। Plant/Food Quarantine पूर्वाधारहरुको विकास गरिनेछ। साथै, देशका विभिन्न नाकाहरुमा रहेका Plant/Food Quarantine प्रयोगशालाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास एवं सुदृढीकरण गरी कृषि व्यापारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।

## २.४.८ कृषि उत्पादन सामग्री

बाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक गुणस्तरीय बीउ/बेर्ना, नश्ल, आहारा, रसायनिक/प्राङ्गारिक मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। उत्पादन वृद्धिका लागि स्थान विशेष उपयुक्त उन्नत र हाईव्रिड बीउहरु प्रयोग बृद्धि गरिनेछ। निजी र सार्वजनिक निकायहरुको सहकार्यमा गुणस्तरीय बीउ/बेर्ना उत्पादन, वितरण र प्रशोधन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। औचित्यको आधारमा परियोजना सञ्‍चालन हुने स्थानहरुमा निजी क्षेत्रलाई कृषि सामग्री डिपोहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरी कृषि सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। त्यसैगरी, गाउँपालिका/ नगरपालिकाहरुमा बहुउद्देशीय आधुनिक नर्सरीहरु स्थापना गरी आवश्यक विरुवा/बेर्नाहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि सामग्रीहरुको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि प्रयोगशाला मार्फत प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणका कार्यहरु सञ्‍चालन गरिनेछ।

उत्पादन वृद्धिका लागि हाइव्रिड बीउको उपलब्धता तथा पहुँच बढाउन National Seed Vision ले परिलक्षित गरे बमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट हाईव्रिड बीउको विकास गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् मार्फत विकास भएका तथा भविष्यमा विकास हुने जातहरुको Inbred line लाई निश्चित कार्यविधि बनाई सो मार्फत निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरी बीउ उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै कृषकहरुबाट रुचाईएका हाइव्रिड जातहरुलाई दर्ता गराउन समेत आवश्यक सहयोग गरिनेछ।

## २.४.९ रासायनिक र प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन

परियोजना क्षेत्रमा सहकारीहरु मार्फत रासायनिक मल वितरण गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। प्राङ्गारिक मलको हकमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आएका कम्पनी/सहकारीहरुको उत्पादनलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पकेट, ब्ल्क, जोन र सुपरजोनमा हाल सञ्चालित कम्पनीहरु/सहकारीहरुबाट प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेमा थप कम्पनी/सहकारीहरुबाट प्राङ्गारिक मलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार विक्री वितरण गर्न उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ्गमा अनुदान सहयोग गर्न सकिनेछ।

## २.४.९ उत्पादन प्रविधि

उत्पादनका Package of Practices विकास र प्रसारका लागि प्रत्येक विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा १ हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा सिकाइ केन्द्र (Demonstration and Learning Center) विकास गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनका विभिन्न प्रविधिहरुको प्रभावकारी प्रसार तरिकाहरु जस्तै सहभागितात्मक प्रदर्शनको अवलम्बन तथा प्रविधि प्रसारका लागि सूचना प्रविधिको समेत उपयोग बृद्धि गरिनेछ। यस्ता प्रविधिहरुको प्रसार र अवलम्बनका लागि सहभागितात्मक व्यवसायिक उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन र स्थलगत व्यवहारिक तालिमहरुको माध्यम अवलम्बन गरिनेछ।

## २.४.१० कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार

कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु/फार्म केन्द्रहरु सुदृढीकरण र सवलीकरण गरिनेछ। यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई विशिष्टिकृत क्षेत्रहरुको भूगोल र बाली उपयुक्त Basic and Adaptive Research मा केन्द्रित गर्नका लागि आवश्यक सुधारका लागि सहयोग उपलब्ध गराईनेछ र विद्यमान फार्म/केन्द्रहरुबाट उक्त विशिष्टकृत क्षेत्र लगायत कमाण्ड क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक बीउ/बेर्ना/नश्ल, बिरुवाको स्रोत केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालनका लागि उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान वृद्धि हुने गरी सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। माटो परीक्षण गरी उर्वराशक्ति र सो माटोमा खेती गर्न उपयुक्त बालीको विवरण सहितको माटो परीक्षण कार्ड उपलब्ध गराउनका लागि घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरु प्रयोगमा ल्याईने छ। यस परियोजनाको उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधि बनाई कृषि विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुलाई Academic प्रयोजनका लागि अनुसन्धान तथा प्रसार अनुदान उपलब्ध गराईने छ। त्यसैगरी, विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रहरु जोन र सुपरजोनहरुमा अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार इकाईको स्थापना गरी सञ्‍चालन गरिनेछ र कृषि कलेज र विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित जनशक्तिलाई इन्टर्नको रुपमा तथा प्रविधि प्रसारमा सोही उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

## २.४.११ प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीको अवलम्बन

तोकिएको बालीको निश्चित क्षेत्रफल वा सो भन्दा बढी क्षेत्र वा तोकिको परिमाण वा सो भन्दा बढी उत्पादन गर्ने वा बजारीकरण परिमाणको आधारमा कृषि उद्यमी, कृषि समूह/सहकारीहरुलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। यस प्रकारको अनुदान वढीमा दुई आर्थिक बर्षसम्मको लागि उपलव्ध गराईनेछ। यस्ता प्रोत्साहन अनुदानलाई विक्री परिमाणको आधारमा दिने गरी क्रमशः रुपान्तरित गरिनेछ।

## २.४.१२ गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना

खाद्य स्वच्छताका मापदण्डहरु अवलम्वनका लागि घुम्ती प्रयोगशालाहरुको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरुको स्थापना, मुख्य बजार केन्द्रहरुमा द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना लगायतका पूर्वाधारहरु विकास गरी स्वच्छता एवम् गुणस्तर प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाई कृषि तथा खाद्य वस्तुहरुको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गराउने क्रियाकलापहरु सञ्‍चालन गरिने छन्।

# २.५ पन्ध्रौं योजना र परियोजना

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो। उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगले सुधार तथा रुपान्तरण गर्ने विगतका प्रयासलार्इ सघन बनार्इ उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।

कृषि विकास रणनीतिको सहयोगी परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको यस परियोजनाले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी यस क्षेत्रलार्इ प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिएको छ। परियोजनाका चार सम्भागहरु पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनको माध्यमबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी देशलार्इ विभिन्न बाली, वस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन यस परियोजनाले सहयोग गर्नेछ। पन्ध्रौं योजनाले यस परियोजनालार्इ कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको छ।

# 2.६  राष्ट्रिय प्राथमिकताका बाली वस्तुः

आधारभूत खाद्यान्‍नमा आत्मनिर्भर हुने, पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र तुलनात्मक लाभ भएका निर्यात गर्न सकिने आधारमा केही बाली वस्तुहरु राष्ट्रिय प्राथमिकताको बाली वस्तुका रुपमा पहिचान भएका छन्। परियोजनाका संभागहरुः पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सञ्चालन गर्दा यी बाली वस्तुहरुमा मात्र सञ्‍चालन गरिनेछ। परियोजना अन्तर्गत सञ्‍चालित पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा भौगोलिक सम्भाव्यता तथा राष्ट्रिय महत्वका अनुसूची-१ बमोजिमका बाली/वस्तुहरु छनौट गरिनेछ।

# ३. बझाङ  जिल्लामा परियोजनाको संक्षिप्त परिचय:

## ३.१  बझाङ जिल्लामा परियोजनाको परिचय:

स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको परियोजनाको नाम : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना हो।अवधि :२०७३ श्रावण देखि २०८२ असार  सम्म (१० वर्ष) रहने  छ भने परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत : रु.१ खर्व ३० अर्व ७४ करोड २० लाख हो। त्यसै क्रममा देशका ७७ वटै जिल्लामा स्थानिय सम्भाव्यता, विष्टिकरण र प्राथमिकताको आधारमा विभिन्‍न बाली वस्तुमा लागु भएको परियोजना  बझाङ्ग जिल्लामा आ.व २०७६/७७ मा आलु जोनको रुपमा स्थापना भएको हो भने त्यसैगरी दलहन/सिमि जोन आ.व २०७८/७९ बाट संचालित भई यस परियोजनाले २ वटा वालीबस्तुमा जोनको रुपमा काम गर्दै आईरहेको छ।

## ३.२ परियोजनाको सोच लक्ष्य र उदेश्यहरु:

### ३.२.१ सोच:

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रवाट कृषि जन्य उद्योगमा रुपान्तरित, आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एंव आत्म निर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने ।

### ३.२.२ लक्ष्य:

समग्र कृषि मुल्यश्रृङ्गखलाका अवयहरुको एकिकृत संयोजनार परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्त गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरि राष्टको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने ।

### ३.२.३ उदेश्य:

- प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्रहरु निर्माणगर्ने।

- निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरुको मुल्य अभिवृद्धि वृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने ।

- कृषिलाई सम्मानजनक नाफा मुखी व्यवसायका रुपमा विकास गदै रोजगारिका अवसरहरु सृजना गर्ने ।

- बहुसरोकारवाला निकायहरु विचको कार्यमुलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चीतता गर्ने।

# ३.३ जोन क्षेत्र लागु भएका कार्य क्षेत्रको विवरण:

## ३.३.१आलु जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:

| क्र.स | गा.पा/ न.पाको नाम | वडाहरु | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | जयपृथ्वी नगरपालिका | १,३,४,७,९ र ११ |  |
| २ | सुर्मा गाउँपालिका | सबै वडाहरु |  |
| ३ | खप्ततड छान्ना गाउवपालिका | २,४,५ र ७ |  |
| ४ | छविस पाथिभेरा गाउँपालिका | १,२ ५,६ र ७ |  |
| ५ | मष्टा गाउँपालिका | १,२ र ७ |  |
| ६ | तलकोट गाउपालिका | १,२,६ र ७ |  |
| ७ | दुर्गाथली गाउँपालिका | १,२,५ र ६ |  |
| ८ | केदारस्यँ गाउँपालिका | १,४,६,७ र ८ |  |
| ९ | बित्थडचिर गाउँपालिका | १,२ र ३ |  |
| १० | बुंगल नगरपालिका | १,२,८ र ९ |  |
| ११ | थलारा गाउँपालिका | ७ र ८ |  |
| जम्मा वडा संख्या |  | ४५ वटा |  |

## ३.३.२ सिमि जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:

| क्र.स | गा.पा/ न.पाको नाम | वडाहरु | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | जयपृथ्वी नगरपालिका | ११ |  |
| २ | छविस पाथिभेरा गाउँपालिका | ५ |  |
| ३ | तलकोट गाउँपालिका | १ र २ |  |
| ४ | सुर्मा गाउँपालिका | सबै वडाहरु |  |
| ५ | सैपाल गाउँपालिका | १ र २ |  |
| ६ | केदारस्यँ गाउँपालिका | ६ र ८ |  |
| ७ | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका | ३ र ७ |  |
| ८ | थलारा गाउँपालिका | ३,५ र ९ |  |
| जम्मा वडा संख्या |  | १८ वटा |  |

# ३.४ परियोजनाले ढाकेको क्षेत्रफलः-

| क्र.स. | जोनको नाम | परियोजना पूर्वको क्षेत्रफल | हालको क्षेत्रफल | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | आलु जोन | २५० हेक्टर | ६४० हेक्टर |  |
| २. | दलहन (सिमि) जोन | १५० हेक्टर | २०५ हेक्टर |  |

# ३.५ जिल्लाको प्राथमिक पद्धत बालीहरुः-

# ३.७. जोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)

| क्र.स. | बाली/वस्तुको नाम | क्षेत्रफल हे./संख्या | उत्पादन मे.ट./संख्या/ली. | उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली. आ.व २०८०/८१ | राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | आलु | ६४० | १३९५२ | २१.८ मे.टन | १७.६० | अधिल्लो आ.व भन्दा २४७ मे.टन घटेको |
| २ | दलहन/सिमी | २०५ | २१६ | १.२ | - | यस आ.वमा क्रप कटिङ गर्न बाकी |

# ३.८. परियोजनाको शुरुवात २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्ममा बाली क्षेत्र बिस्तारको प्रगति

| क्र.सं. | आर्थिक वर्ष | आलु जोन |  | सिमि जोन |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | थप भएको क्षेत्रफल हे. | जम्मा क्षेत्रफल हे. | थप भएको क्षेत्रफल हे. | जम्मा क्षेत्रफल हे. |  |
| १ | २०७५/७६ | - | २५० | - | - |  |
| २ | २०७६/७७ | ८० | ३३० | - | - |  |
| ३ | २०७७/७८ | १०० | ४४० | - | १५० |  |
| ४ | २०७८/७९ | ९० | ५३० | १० | १६० |  |
| ५ | २०७९/८० | ७० | ५९० | २० | १८० |  |
| ६. | २०८०/८१ | ५० | ६४० | २५ | २०५ |  |
|  | कुल जम्मा | ३९० | ६४० | ५५ | २०५ |  |

# ३.९ स्विकृत जनशक्ती विवरण आ.व २०८०/८१

| क्र.सं. | स्वीकृत पद/श्रेणी | स्वीकृत दरबन्दी संख्या | पदपूर्ती | रिक्त दरबन्दी | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | कृषि अधिकृत, राप.प.तृ.प्रा स्थायी/करार | २ | १ | १ | करार |
| २ | लेखापाल (स्थायी) | १ | १ | ० |  |
| ३ | खरिदार (स्थायी) | १ | १ | ० |  |
| ४ | नायव प्राविधिक सहायक स्थायी/करार | ४ | ४ | ० |  |
| ५ | ओभरसियर (करार) | १ | १ | ० |  |
| ६ | हलुका सवारी चालक | १ | १ | ० |  |
| ७ | कार्यालय सहयोगी (करार) | २ | २ | ० |  |
| ८ | सरसफाई करार (करार) | १ | १ | ० |  |
| जम्मा |  | १३ | १२ | १ |  |

## ३.९.१ परियोजना कार्यान्वयन एकाई बझाङ्गमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण:

| क्र.सं. | कर्मचारीको नाम, थर | तह/श्रेणी र पद | स्थायी ठेगाना | मोवाइल नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री चरित्र नारायण यादव | रा.प. तृतीय (कृषि अधिकृत) | सुखिपुर न.पा -१ सिराहा | ९८५८४९१०५२ |  |
| २ | श्री हर्कदेव जोशी | रा.प. अन.प्रथम (लेखापाल) | ज.न.पा -२ बझाङ | ९८६८४१०८४७ |  |
| ३ | श्री खड्क बहादुर खाती | रा.प.अनं. द्धितिय ( खरिदार) | ज.न.पा -४ बझाङ | ९८४८४३६०८३ |  |
| ४ | श्री दिपेन्द्र बहादुर सिंह | रा.प. अन.प्रथम (ओभरसियर) | ज.न.पा -६ बझाङ | ९८४८२२१३०६ |  |
| ५ | श्री कुम्भराज रोकाया | रा.प.अनं. द्धितिय ( ना.प्रा.स ) | दुर्गाथली गा.पा -५ बझाङ | ९८४०८७०९६९ |  |
| ६ | श्री कर्ण बहादुर ऐर | रा.प.अनं. द्धितिय ( ना.प्रा.स ) | पुर्चौडी न.पा-७ बैतडी | ९८६०२८१०४५ |  |
| ७ | श्री कमल खड्का | रा.प.अनं. द्धितिय ( ना.प्रा.स ) | ज.न.पा -३ बझाङ | ९८६८५९०४६३ |  |
| ८ | श्री सम्झना कठायत | रा.प.अनं. द्धितिय ( ना.प्रा.स ) | छ.पा.गा.पा -१ बझाङ | ९८४४६७८१७० |  |
| ९ | श्री शिवलाल राना | श्रेणी विहिन( हलुका सवारी चालक) | ध.न.पा -१२ कैलाली | ९८४८५३५४६० |  |
| १० | श्री श्याम बहादुर सिंह | श्रेणी विहिन(का.स ) | ज.न.पा -६ बझाङ | ९८६५९५८६०६ |  |
| ११ | श्री ईश्वर प्रकाश भट्ट | श्रेणी विहिन(का.स ) | ज.न.पा -४ बझाङ | ९८४७५१५८६८ |  |
| १२ | श्री अन्जु कुमारी जोशी | श्रेणी विहिन(सरसफाई करार) | ज.न.पा -११ बझाङ | ९७६५९०७९४८ |  |

## ३.९.२ आ.व २०८०/८१ मा बझाङमा खटिएका कृषि इन्टर्नहरुको विवरण:

| सि.नं | कार्यालयको नाम | कृषि इन्टर्नको नामथर | ठेगाना | सम्पर्क नं | अनुसन्धानको विषय | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | आलु जोन | लोकराज उपाध्याय | डोटी | ९८६४३१६१९१ | A COPREHENSIVE STUDY ON CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN POTATO FARMING IN BAJHANG DISTRICT NEPAL | कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवन बाट खटिएका |
| २ | दलहन जोन | गणेश भण्डारी | कैलाली | ९८६६१०७७१० | “ASSESSING THE ROLE OF GRAIN LEHUMIES IN DIETARY DIVERSITY OF COMMUNITIES OF BAJHANG DISTRICT, NEPAL” |  |
| ३ | कृषि ज्ञान केन्द्र | राजेश लामिछाने | सल्यान | ९८६४९८२३७० | EFFECTIVENESS OF THE POTATO SUBSIDY PROGRAM: A CASE OF POTATO FARMERS IN BAJHNAG, NEPAL. |  |

## ३.९.३  दलहन/ सिमि जोन संञ्‍चालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं: | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री युवराज सुर्मेली | सुर्मा गाउँपालिका -४ | संयोजक | ९८५८४८०३०० |  |
| २ | श्री रनकला बोहरा | सुर्मा गाउँपालाका -५ | उप-संयोजक | ९८६५९२६४६५ |  |
| ३ | श्री रविन बहादुर जाग्री | छविस पाथिभेरा गा.पा -५ | सचिव | ९८४९९९४५०६ |  |
| ४ | श्री जिवन बहादुर ऐडी | तलकोट गाउपालिका-२ | सह-सचिव | ९८०४६९३१५९ |  |
| ५ | श्री निसा बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका -५ | सदस्य | ९८६४३०६०४३ |  |
| ६ | श्री लालचन्द्र बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका | सदस्य | ९७४५८०५४१३ |  |
| ७ | श्री फुङ्गे धामी | ज.न.पा -११ | सदस्य | ९८४८५४७६४८ |  |
| ८ | श्री शोभान बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका-३ | सदस्य | ९८४०५२७४९० |  |
| ९ | निशा कु.पुजारा बोहरा | सुर्मा गा.पा -१ | सदस्य | ९८६४३०६०४३ |  |

## ३.९.४ आलु जोन संञ्‍चालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री रंगी बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका-१ | संयोजक | ९८६६४२४९४४ |  |
| २ | श्री सिता जोशी | ज.न.पा -११ | उपसंयोजक | ९८४८५८९२७९ |  |
| 3 | श्री अमर बहादुर बम्म | तलकोट गाउँपालिका -१ | सचिव | ९८६०८९१९४४ |  |
| ४ | श्री मदन बहादुर बोहरा | ज.न.पा -११ | सह-सचिव | ९८४८६६१९२७ |  |
| 5 | श्री कलमति थापा | तलकोट गाउँपालिका -१ | सदस्य | ९८४०३०२७२१ |  |
| ६ | श्री कुम्भराज भण्डारी | केदारस्यँ गाउँपालिका-१ | सदस्य | ९८६५६७१८८६ |  |
| ७ | श्री पदमकला देवी बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका -१ | सदस्य | ९८६५४४१६५ |  |
| ८ | श्री पुरन खड्का | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका-७ | सदस्य | ९८६५९१४४०७ |  |
| ९ | श्री जोग बहादुर बोहरा | मष्टा गाउँपालिका -७ | सदस्य | ९८६८८६२५११ |  |
| १० | श्री लोक बहादुर ओली | ज.न.पा -३ | सदस्य | ९८४८६१९३२१ |  |
| ११ | श्री जगत बहादुर सिंह | ज.न.पा -७ | सदस्य | ९८४८४८२४५६ |  |

| # ४. परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बझाङको आ.व २०८०/८१ को स्विकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमः |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (रु.लाखमा) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स. |  | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | एकाई | बार्षिक लक्ष्य |  |  |  | पहिलो त्रैमासिक |  |  |  |  |  | दोस्रो त्रैमासिक |  |  |  |  | तेस्रो त्रैमासिक |  |  |  |  |  |  | चौथो त्रैमासिक |  |  |  |  |  |  | कैफियत |  |  |
|  |  |  |  |  | परिमाण | भार | बजेट |  | परिमाण |  | भार |  | बजेट |  | परिमाण |  | भार | बजेट |  | परिमाण |  | भार |  |  | बजेट |  | परिमाण |  |  | भार |  | बजेट |  |  |  |  |
| अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११.३.१७.६ |  | प्रिन्टर (दुबै साइड प्रिन्ट गर्ने) | ३११२२ | संख्या | १ | ०.२७ |  | १ | १ |  | ०.२७ |  | १ |  | ० |  | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  | ० |  |  |  |  |
| ११.३.१७.४४ |  | ल्यापटप खरिद | ३११२२ | वटा | १ | ०.२७ |  | १ | १ |  | ०.२७ |  | १ |  | ० |  | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  | ० |  |  |  |  |
| ११.४.१५.७५ |  | सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार | ३११५५ | संख्या | १० | ८.०१ |  | ३० | ० |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० |  | ५ | ४ |  |  | १५ |  |  | ५ |  | ४ |  |  | १५ |  |  |  |  |
| क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: |  |  |  |  | १२ | ८.५५ |  | ३२ | २ |  | ०.५४ |  | २ |  | ० |  | ० | ० |  | ५ | ४ |  |  | १५ |  |  | ५ |  | ४ |  |  | १५ |  |  |  |  |
| आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १.१.१.५ | रा.प. तृतीय |  | २११११ | जना | १ | २.१ |  | ७.८६ |  | १ |  | ०.५२ |  | १.९६ |  | १ | ०.५२ | १.९६ |  | १ | ०.५२ |  |  | १.९६ |  |  |  | १ |  |  | ०.५२ |  | १.९६ |  |  |  |
| १.१.१.६ | रा.प.अनं. प्रथम |  | २११११ | जना | १ | १.७६ |  | ६.५८ |  | १ |  | ०.४४ |  | १.६४ |  | १ | ०.४४ | १.६४ |  | १ | ०.४४ |  |  | १.६४ |  |  |  | १ |  |  | ०.४४ |  | १.६४ |  |  |  |
| १.१.१.७ | रा.प.अनं.द्वितीय |  | २११११ | जना | १ | १.६६ |  | ६.२३ |  | १ |  | ०.४२ |  | १.५६ |  | १ | ०.४२ | १.५६ |  | १ | ०.४२ |  |  | १.५६ |  |  |  | १ |  |  | ०.४२ |  | १.५६ |  |  |  |
| १.३.१.१ | निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च |  | २११२१ | जना | ३ | ०.०८ |  | ०.३ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ३ | ०.०८ |  |  | ०.३ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| १.२.१.१२ | स्थायी कर्मचारीको लागि स्थानीय भत्ता |  | २११३१ | जना | ३ | ०.९६ |  | ३.६ |  | ३ |  | ०.९६ |  | ३.६ |  | ३ | ० | ० |  | ३ | ० |  |  | ० |  |  |  | ३ |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| १.२.२.२ | महंगी भत्ता |  | २११३२ | जना | ३ | ०.१९ |  | ०.७२ |  | ३ |  | ०.०५ |  | ०.१८ |  | ३ | ०.०५ | ०.१८ |  | ३ | ०.०५ |  |  | ०.१८ |  |  |  | ३ |  |  | ०.०५ |  | ०.१८ |  |  |  |
| १.२.४.२२६ | न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि सञ्चालन बैठक भत्ता |  | २११३४ | पटक | १ | ०.१९ |  | ०.७२ |  | ३ |  | ०.०५ |  | ०.१८ |  | ३ | ०.०५ | ०.१८ |  | ३ | ०.०५ |  |  | ०.१८ |  |  |  | ३ |  |  | ०.०५ |  | ०.१८ |  |  |  |
| १.२.१०.६ | चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता |  | २११३९ | पटक/संख्या | १ | ०.१३ |  | ०.४८ |  | १ |  | ०.०३ |  | ०.१२ |  | १ | ०.०३ | ०.१२ |  | १ | ०.०३ |  |  | ०.१२ |  |  |  | १ |  |  | ०.०३ |  | ०.१२ |  |  |  |
| १.६.४.१ | कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च |  | २१२१३ | जना | १ | ०.०४ |  | ०.१५ |  | १ |  | ०.०१ |  | ०.०४ |  | १ | ०.०१ | ०.०४ |  | १ | ०.०१ |  |  | ०.०४ |  |  |  | १ |  |  | ०.०१ |  | ०.०३ |  |  |  |
| २.१.१.८ | धाराको महसुल |  | २२१११ | महिना | १ | ०.१३ |  | ०.४८ |  | १ |  | ०.१३ |  | ०.४८ |  | १ | ० | ० |  | १ | ० |  |  | ० |  |  |  | १ |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.१.२.१ | बिद्युत महशुल |  | २२१११ | पटक | १ | ०.२७ |  | १.०२ |  | १ |  | ०.०७ |  | ०.२५ |  | १ | ०.०७ | ०.२६ |  | १ | ०.०७ |  |  | ०.२५ |  |  |  | १ |  |  | ०.०७ |  | ०.२६ |  |  |  |
| २.१.३.१ | जारको पिउने पानी |  | २२१११ | जार | १ | ०.१ |  | ०.३६ |  | १ |  | ०.०२ |  | ०.०९ |  | १ | ०.०२ | ०.०९ |  | १ | ०.०२ |  |  | ०.०९ |  |  |  | १ |  |  | ०.०२ |  | ०.०९ |  |  |  |
| २.१.६.१ | टेलिफोन महसुल |  | २२११२ | महिना | १ | ०.०४ |  | ०.१५ |  | १ |  | ० |  | ०.०१ |  | १ | ०.०१ | ०.०२ |  | १ | ०.०१ |  |  | ०.०२ |  |  |  | १ |  |  | ०.०३ |  | ०.१ |  |  |  |
| २.१.६.११ | संचार महशुल (टेलिफोन/इमेल/इन्टरनेट/हुलाक/कुरियर) |  | २२११२ | महिना | १ | ०.३८ |  | १.४४ |  | १ |  | ०.१ |  | ०.३६ |  | १ | ०.१ | ०.३६ |  | १ | ०.१ |  |  | ०.३६ |  |  |  | १ |  |  | ०.१ |  | ०.३६ |  |  |  |
| २.१.७.८ | वेवसाइट व्यावस्थापन खर्च |  | २२११२ | पटक | १ | ०.०५ |  | ०.२ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | १ |  |  | ०.०५ |  | ०.२ |  |  |  |
| २.२.२.६८ | सवारी साधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस् |  | २२२१२ | लीटर | १२ | ०.१४ |  | ०.५१ |  | १ |  | ०.०३ |  | ०.१३ |  | १ | ०.०३ | ०.१३ |  | १ | ०.०३ |  |  | ०.१३ |  |  |  | १ |  |  | ०.०३ |  | ०.१३ |  |  |  |
| २.२.२.९८ | कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल |  | २२२१२ | लीटर | ६४५ | ०.३४ |  | १.२९ |  | १ |  | ०.०९ |  | ०.३२ |  | १ | ०.०९ | ०.३२ |  | १ | ०.०९ |  |  | ०.३२ |  |  |  | १ |  |  | ०.०९ |  | ०.३३ |  |  |  |
| २.२.२.९९ | कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल |  | २२२१२ | लीटर | १६८० | ०.९ |  | ३.३६ |  | १ |  | ०.२२ |  | ०.८४ |  | १ | ०.२२ | ०.८४ |  | १ | ०.२२ |  |  | ०.८४ |  |  |  | १ |  |  | ०.२२ |  | ०.८४ |  |  |  |
| २.३.१.३ | दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च |  | २२२१३ | वटा | ४ | ०.२७ |  | १ |  | १ |  | ०.०७ |  | ०.२५ |  | १ | ०.०७ | ०.२५ |  | १ | ०.०७ |  |  | ०.२५ |  |  |  | १ |  |  | ०.०७ |  | ०.२५ |  |  |  |
| २.३.१.११ | चार पांग्रे सवारी साधन मर्मत |  | २२२१३ | वटा | ४ | ०.९६ |  | ३.६ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ०.९६ |  | ३.६ |  |  |  |
| २.९.१.३ | बीमा सवारी साधन |  | २२२१४ | संख्या | १ | ०.१३ |  | ०.५ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ०.१३ |  | ०.५ |  |  |  |
| २.९.४.४ | सवारी साधन नविकरण शुल्क |  | २२२१४ | संख्या | १ | ०.११ |  | ०.४ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ०.११ |  | ०.४ |  |  |  |
| २.३.२.६८ | मेशिनरी उपकरण मर्मत |  | २२२२१ | पटक | १० | ०.२१ |  | ०.७८ |  | २ |  | ०.०४ |  | ०.१५ |  | २ | ०.०४ | ०.१५ |  | ३ | ०.०६ |  |  | ०.२४ |  |  |  | ३ |  |  | ०.०६ |  | ०.२४ |  |  |  |
| २.४.१.४ | कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान |  | २२३११ | पटक/संख्या | १२ | ०.३८ |  | १.४४ |  | ३ |  | ०.१ |  | ०.३६ |  | ३ | ०.१ | ०.३६ |  | ३ | ०.१ |  |  | ०.३६ |  |  |  | ३ |  |  | ०.१ |  | ०.३६ |  |  |  |
| २.४.१.१५ | कार्यालय मसलन्द सामान खर्च |  | २२३११ | पटक | १० | ०.३२ |  | १.२ |  | २ |  | ०.०६ |  | ०.२४ |  | २ | ०.०६ | ०.२४ |  | ३ | ०.१ |  |  | ०.३६ |  |  |  | ३ |  |  | ०.१ |  | ०.३६ |  |  |  |
| २.२.३.१५ | अन्य प्रयोजनको लागि ईन्धन |  | २२३१४ | पटक/संख्या | १० | ०.१४ |  | ०.५२ |  | २ |  | ०.०३ |  | ०.१ |  | २ | ०.०३ | ०.१ |  | ३ | ०.०४ |  |  | ०.१६ |  |  |  | ३ |  |  | ०.०४ |  | ०.१६ |  |  |  |
| २.४.१२.१८ | कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई |  | २२३१५ | पटक | ४ | ०.१६ |  | ०.६ |  | १ |  | ०.०४ |  | ०.१५ |  | १ | ०.०४ | ०.१५ |  | १ | ०.०४ |  |  | ०.१५ |  |  |  | १ |  |  | ०.०४ |  | ०.१५ |  |  |  |
| २.४.१३.६ | कार्यालयको लागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तक खरिद |  | २२३१५ | पटक | १०० | ०.११ |  | ०.४ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १०० | ०.११ | ०.४ |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.४.१४.२ | पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन |  | २२३१५ | पटक/संख्या | ४ | ०.१९ |  | ०.७२ |  | १ |  | ०.०५ |  | ०.१८ |  | १ | ०.०५ | ०.१८ |  | १ | ०.०५ |  |  | ०.१८ |  |  |  | १ |  |  | ०.०५ |  | ०.१८ |  |  |  |
| २.५.३.१६० | सेवा परामर्श (ओभरसियर) |  | २२४११ | जना | १ | १.०२ |  | ३.८३ |  | १ |  | ०.२८ |  | १.०४ |  | १ | ०.२८ | १.०४ |  | १ | ०.२८ |  |  | १.०४ |  |  |  | १ |  |  | ०.१९ |  | ०.७ |  |  |  |
| २.५.७.३ | कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने |  | २२४१३ | संख्या | २ | १.५८ |  | ५.९३ |  | २ |  | ०.३९ |  | १.४८ |  | २ | ०.३९ | १.४८ |  | २ | ०.३९ |  |  | १.४८ |  |  |  | २ |  |  | ०.३९ |  | १.४८ |  |  |  |
| २.५.७.४ | सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च |  | २२४१३ | संख्या | ८ | ०.६८ |  | २.५५ |  | ८ |  | ०.६८ |  | २.५५ |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.५.७.५ | सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च |  | २२४१३ | संख्या | ८ | ०.२१ |  | ०.८ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ८ | ०.२१ |  |  | ०.८ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.५.७.१५ | सवारी चालक करारमा लिने |  | २२४१३ | संख्या | १ | ०.८८ |  | ३.३१ |  | १ |  | ०.२२ |  | ०.८३ |  | १ | ०.२२ | ०.८३ |  | १ | ०.२२ |  |  | ०.८३ |  |  |  | १ |  |  | ०.२२ |  | ०.८३ |  |  |  |
| २.५.७.११४ | कृषि प्राविधिक करारमा लिने |  | २२४१३ | जना | ४ | ४.२१ |  | १५.७९ |  | ४ |  | १.०५ |  | ३.९५ |  | ४ | १.०५ | ३.९५ |  | ३ | १.०५ |  |  | ३.९५ |  |  |  | ४ |  |  | १.०५ |  | ३.९४ |  |  |  |
| २.५.७.२२० | कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार |  | २२४१३ | जना | १ | १.४ |  | ५.२४ |  | १ |  | ०.३५ |  | १.३१ |  | १ | ०.३५ | १.३१ |  | १ | ०.३५ |  |  | १.३१ |  |  |  | १ |  |  | ०.३५ |  | १.३१ |  |  |  |
| २.५.१०.२१ | सरसफाई सेवा करार |  | २२४१९ | जना | १ | ०.७९ |  | २.९६ |  | १ |  | ०.२ |  | ०.७४ |  | १ | ०.२ | ०.७४ |  | १ | ०.२ |  |  | ०.७४ |  |  |  | १ |  |  | ०.२ |  | ०.७४ |  |  |  |
| २.६.४.६९३ | बाली बस्तु विशेष स्थलगत तालिम |  | २२५१२ | संख्या | ७ | ०.३७ |  | १.४ |  | २ |  | ०.११ |  | ०.४ |  | २ | ०.११ | ०.४ |  | २ | ०.११ |  |  | ०.४ |  |  |  | १ |  |  | ०.०५ |  | ०.२ |  |  |  |
| २.६.४.६९४ | जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम |  | २२५१२ | संख्या | २ | ०.९३ |  | ३.५ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १ | ०.४७ | १.७५ |  | १ | ०.४७ |  |  | १.७५ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.६.६.५०८ | स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण |  | २२५१२ | पटक | १ | ०.१९ |  | ०.७ |  | १ |  | ०.१९ |  | ०.७ |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.६.६.५१० | स्थानीय तहबाट सञ्चालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथा रिपोर्टिङ्ग |  | २२५१२ | पटक | २ | ०.२८ |  | १.०४ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १ | ०.१४ | ०.५२ |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | १ |  |  | ०.१४ |  | ०.५२ |  |  |  |
| २.७.५.७९३ | परियोजना‍को हालसम्मको कार्यहरुको लागि डकुमेन्ट्री तयारी |  | २२५२२ | पटक | १ | ०.२७ |  | १ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | १ |  |  | ०.२७ |  | १ |  |  |  |
| २.७.७.१७१ | उन्नत प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम सँचालन -यान्त्रिकरण प्रदर्शन, मल्चिङ प्लाष्टिक,रोग किरा व्यवस्थापनका लागी विषादी वितरण एबम आलु खेति प्रदर्शन |  | २२५२२ | पटक | ४ | १.०७ |  | ४ |  | १ |  | ०.२७ |  | १ |  | १ | ०.२७ | १ |  | २ | ०.५३ |  |  | २ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.७.३६३ | परियोजनाको सुरुवात देखि हालसम्म संचालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन |  | २२५२२ | पटक | १ | ०.६ |  | २.२५ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | १ |  |  | ०.६ |  | २.२५ |  |  |  |
| २.७.१३.१० | प्रविधि र जानकारीमूलक पोष्टर पम्प्लेट प्रकाशन |  | २२५२२ | संख्या | १ | ०.१३ |  | ०.५ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | १ | ०.१३ |  |  | ०.५ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.१५.११३९ | जोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार |  | २२५२२ | हेक्टर | ६५ | १३.८८ |  | ५२ |  | २० |  | ४.२७ |  | १६ |  | २० | ४.२७ | १६ |  | २५ | ५.३४ |  |  | २० |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.१५.१७३३ | बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन |  | २२५२२ | पटक | १ | ०.२४ |  | ०.९ |  | १ |  | ०.२४ |  | ०.९ |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | १ |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.१५.१७९० | सानाँ सिंचाई, प्राथमिक भण्डारण तथा प्रशोधन निर्माण समुह्/सहकारीका पदाधिकारीहरुलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी |  | २२५२२ | वटा | १ | ०.३२ |  | १.२ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १ | ०.३२ | १.२ |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.१५.१८८१ | आकस्मित बाली संरक्षण सेवा |  | २२५२२ | पटक | २ | ०.५३ |  | २ |  | १ |  | ०.२७ |  | १ |  | ० | ० | ० |  | १ | ०.२७ |  |  | १ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.१५.२५०६ | बिज बृद्धि सहयोग कार्यक्रम |  | २२५२२ | पटक | २ | १.६ |  | ६ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १ | ०.८ | ३ |  | १ | ०.८ |  |  | ३ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.१५.६०३ | नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरोकारवाल निकाय ) |  | २२५२२ | पटक | ४ | ०.६४ |  | २.४ |  | १ |  | ०.१६ |  | ०.६ |  | १ | ०.१६ | ०.६ |  | १ | ०.१६ |  |  | ०.६ |  |  |  | १ |  |  | ०.१६ |  | ०.६ |  |  |  |
| २.७.१५.६८७ | बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिंङ) |  | २२५२२ | संख्या | ४५ | ०.०५ |  | ०.१८ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १० | ०.०१ | ०.०४ |  | २० | ०.०२ |  |  | ०.०८ |  |  |  | १५ |  |  | ०.०२ |  | ०.०६ |  |  |  |
| २.७.१५.७८१ | जोन सञ्चालन समन्वय समितिको गठन/पुनर्गठन/परिचालन |  | २२५२२ | पटक | २ | ०.१३ |  | ०.५ |  | १ |  | ०.०७ |  | ०.२५ |  | ० | ० | ० |  | १ | ०.०७ |  |  | ०.२५ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.१८.७५ | कृषक पाठशाला सञ्चालन |  | २२५२२ | संख्या | २ | ०.६४ |  | २.४ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १ | ०.३२ | १.२ |  | १ | ०.३२ |  |  | १.२ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.७.२४.२ | उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान कार्यक्रम |  | २२५२२ | पटक | १ | ०.१६ |  | ०.६ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | १ | ०.१६ |  |  | ०.६ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.८.१.८२ | कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमन तथा निरिक्षण |  | २२६११ | पटक | ५० | १.२६ |  | ४.७३ |  | १२ |  | ०.३१ |  | १.१८ |  | १२ | ०.३१ | १.१८ |  | १३ | ०.३१ |  |  | १.१८ |  |  |  | १३ |  |  | ०.३१ |  | १.१८ |  |  |  |
| २.८.२.१० | सरुवा भएर जाँदाको भ्रमण खर्च (आन्तरिक भ्रमण) |  | २२६१२ | पटक | १ | ०.०९ |  | ०.३३ |  | १ |  | ०.०९ |  | ०.३३ |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| २.८.२.१८ | भ्रमण खर्च |  | २२६१२ | पटक | ३० | ०.५२ |  | १.९३ |  | ७ |  | ०.१२ |  | ०.४५ |  | ७ | ०.१२ | ०.४५ |  | ८ | ०.१४ |  |  | ०.५१ |  |  |  | ८ |  |  | ०.१४ |  | ०.५२ |  |  |  |
| २.८.२.३३ | कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने |  | २२६१२ | पटक | २ | ०.२ |  | ०.७४ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | १ | ०.१ |  |  | ०.३७ |  |  |  | १ |  |  | ०.१ |  | ०.३७ |  |  |  |
| २.९.६.४ | कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भैपरि आउने विविध खर्च |  | २२७११ | महिना | १२ | ०.५७ |  | २.१३ |  | ३ |  | ०.१४ |  | ०.५३ |  | ३ | ०.१४ | ०.५३ |  | ३ | ०.१४ |  |  | ०.५३ |  |  |  | ३ |  |  | ०.१४ |  | ०.५३ |  |  |  |
| २.९.६.७ | नियमित स्टाफ बैठकमा हुने चियापान खर्च |  | २२७११ | महिना | १२ | ०.२२ |  | ०.८४ |  | ३ |  | ०.०६ |  | ०.२१ |  | ३ | ०.०६ | ०.२१ |  | ३ | ०.०६ |  |  | ०.२१ |  |  |  | ३ |  |  | ०.०६ |  | ०.२१ |  |  |  |
| २.७.१५.१८७० | प्याकेजिङ्ग लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम |  | २६४१३ | पटक | २ | २.१४ |  | ८ |  | १ |  | १.०७ |  | ४ |  | ० | ० | ० |  | ० | ० |  |  | ० |  |  |  | १ |  |  | १.०७ |  | ४ |  |  |  |
| २.७.१५.२५०८ | चक्लाबन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन संय्‍चालनको लागि सहकारी निजी क्षेत्रबाट माग संकलन तथा सम्भाव्यता अध्यन कार्यक्रम |  | २६४१३ | संख्या | २ | ४.२७ |  | १६ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १ | २.१४ | ८ |  | १ | २.१४ |  |  | ८ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| ११.१.१.१४ | चक्लाबन्दि खेति संचालन भएको क्षेत्रमा कृषक स्थानिय सरकार संगको सहकार्यमा घेरबार कार्यक्रम |  | २६४२३ | पटक | ४ | ५.३४ |  | २० |  | ० |  | ० |  | ० |  | १ | १.३३ | ५ |  | २ | २.६७ |  |  | १० |  |  |  | १० |  |  | १.३३ |  | ५ |  |  |  |
| ११.३.१०.२४७ | जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग |  | २६४२३ | पटक | ३५ | ४.६७ |  | १७.५ |  | ० |  | ० |  | ० |  | १५ | २ | ७.५ |  | २० | २.६७ |  |  | १० |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| ११.४.१५.१४७ | साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रम |  | २६४२३ | जना | १० | ८.०१ |  | ३० |  | ० |  | ० |  | ० |  | ३ | २.४ | ९ |  | ७ | ५.६ |  |  | २१ |  |  |  | ० |  |  | ० |  | ० |  |  |  |
| ११.४.२२.९६९ | बीउ भण्डारण कोल्ड च्याम्बर निर्माण |  | २६४२३ | संख्या | ३ | ७.२१ |  | २७ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | २ | ४.८ |  |  | १८ |  |  |  | १ |  |  | २.४ |  | ९ |  |  |  |
| ११.६.९.६१ | रष्टिक स्टोर निर्माण |  | २६४२३ | संख्या | २ | ६.४१ |  | २४ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ० | ० | ० |  | १ | ३.२ |  |  | १२ |  |  |  | १ |  |  | ३.२ |  | १२ |  |  |  |
| ८.१.३.४ | कार्यालयको घर भाडा |  | २८१४२ | महिना | १ | १.४४ |  | ५.४ |  | ३ |  | ०.३६ |  | १.३५ |  | ३ | ०.३६ | १.३५ |  | ३ | ०.३६ |  |  | १.३५ |  |  |  | ३ |  |  | ०.३६ |  | १.३५ |  |  |  |
| ८.१.६.१ | Field verification प्रयोजनको लागि गाडि भाडामा लिने |  | २८१४३ | पटक | ३० | ०.९२ |  | ३.४५ |  | ० |  | ० |  | ० |  | ३ | ०.३१ | १.१५ |  | ३ | ०.३१ |  |  | १.१५ |  |  |  | ३ |  |  | ०.३१ |  | १.१५ |  |  |  |
| ३१ | दलहन जोन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ११.०५ |  |  |  |  | ० |  |  |  | ० |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ०.३५ |  |  |  |  |  |

| २.६.४.६९३ | बाली बस्तु विशेष स्थलगत तालिम | २२५१२ | संख्या | ४ ०.१९ |  | ०.७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ०.०९ | ०.३५ | २ | ०.०९ | ०.३५ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ११.६.९.२५८ | थाँक्रो व्यवस्थापन/ट्रेलिसिङ | २६४२३ | पटक | २० २.७६ |  | १०.३५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २० | २.७६ | १०.३५ |  |
| ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: |  |  |  | २९०८ ९१.४६ |  | ३४२.६९ | ११० | १४.४३ | ५३.९९ | २३४ | २१.०९ | ७८.९६ | १८३ | ३६.२७ | १३५.८७ | १३८ | १९.७ | ७३.८२ |  |
| कुल जम्मा खर्च |  |  |  | २९२० | १००.०१ | ३७४.६९ | ११२ | १४.९७ | ५५.९९ | २३४ | २१.०९ | ७८.९६ | १८८ | ४०.२७ | १५०.८७ | १४३ | २३.७ | ८८.८२ |  |

# ५. आ.व २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरणः-

# बजेट रु. लाखमा

| # कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु | # वार्षिक लक्ष्य |  |  | # वार्षिक भारित प्रगति |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # परिमाण | # लक्ष्य भार | # बजेट | # प्रगति भार | # भारित प्रगति प्रतिशत |
| # पूँजीगत तर्फ | # १२ | # ८.५४ | # ३२.०० | # ८.५४ | # १०० |
| # चालू तर्फ | # २९०८ | # ९१.४६ | # ३४२.६९ | # ८९.१० | # ९७.४१ |
| # जम्मा | # २९२० | # १०० | # ३७४.६९ | # ९७.६४ | # ९७.६३ |

# ६. आ.व २०८०/८१ को वित्तिय प्रगति विवरणः-

वजेट रु. लाखमा

| कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु | वार्षिक विनियोजन बजेट | वार्षिक खर्च | वार्षिक खर्चको प्रतिशत |
| --- | --- | --- | --- |
| पूँजीगत तर्फ | ३२. ०० | ३१.९९ | ९९.९९ % |
| चालू तर्फ | ३४२.६९ | ३२२.२३ | ९४.०३% |
| जम्मा | ३७४.६९ | ३५४.२३ | ९४.५४% |

# ७. परियोजनाको शुरु वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म जोन अनुसार बजेट विनियोजन र खर्च (रु.लाखमा)

| क्र.सं. | आर्थिक वर्ष | आलु जोन |  | सिमि जोन |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | विनियोजन | खर्च | विनियोजन | खर्च |  |
| ४ | २०७६/७७ | १७७.४ | ११९.८२ | - | - |  |
| ५ | २०७७/७८ | २८३.८७ | २३६.८५ | - | - |  |
| ६ | २०७८/७९ | ३१६.२० | २७५ |  |  | सिमि जोन भनेर छुट्टै बजेट नआएको |
| ७ | २०७९/८० | ३२०.५१ | ३०६.९१ |  |  |  |
| ९. | २०८०/८१ | ३७४.६९ | ३५४.२३ |  |  |  |
|  | कुल जम्मा | १४७२.६७ | १२९२.८१ |  |  |  |

## ७.१. परियोजना सुरुवातदेखि हालसम्मको प्रगति विवरण

# ८. आ.व २०८०/८१ का प्राथामिकताका कार्यक्रमहरु तथा प्रगति

| क्र.स | प्राथमिकतमा रहेका कार्यक्रमहरु | लक्ष्य परिमाण | विनियोजित रकम रु. लाखमा | प्रगति परिमाण | खर्च रकम | उपलब्धी | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | साना सिँचाइ निर्माण/सिँचाइ संरचना निर्माण | २० वटा | ६० | ३० वटा | ६० | ५० हे. सिँचाइ हुने। नयाँ सिँचाइ कुलो १ वटा सिमेन्ट पोखरी २६, बोरिङ १ वटा र मर्मत संभार २ वटा गरी ३० वटा सम्‍पन्‍न। |  |
| २ | रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम | २ वटा | २४ | २ वटा | २४ | १२ मे.टन क्षमताको बिउ आलु भण्डारण केद्र तथा रष्टिक स्टोर निर्माण |  |
| ३ | बिउ आलु भण्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम | ३ वटा | २७ | २ वटा | १८ | १० मे.टन क्षमताको बिउ भण्डारको लागि २ वटा कोल्ड च्याम्बर निर्माण |  |
| ४ | चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धि सहयोग | ३ वटा | १६ | २ वटा | १६ | आलु तथा सिमि बालीमा ८ हे.मा चक्लाबन्दी भएको |  |
| ५ | कृषि यान्‍त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम | ३५ वटा | १७.५० | ४२ वटा | १७.०३ | ४२ वटा ५ र ७ H.P को mini tiller वितरण |  |
| ६ | घेरबार निर्माण कार्यक्रम | ४ वटा | २० | ४ वटा | २० | आलुमा १२ हेक्टर क्षेत्रफलको लागि घेरबार गरिएको |  |
| ७ | आलु तथा दलहन बालीको क्षेत्र विस्‍तार कार्यक्रम | ६५ हेक्टर | ५२ | ७५ हेक्टर | ५०.३४ | दलहन सिमी २५ हे. आलुबाली ५० हे. |  |
| ८ | बिज वृद्धि सहयोग कार्यक्रम हेक्टर | २ | ६ | २ हेक्टर | ३.८० | पि.वि.एस दाना तथा आलुको उन्‍नत तथा स्थानिय जातको २ हेक्टरमा बिउ उत्पादन |  |
| ९ | थाँक्रो व्‍यवस्‍थापन/ट्रेलिसिङ | २० हेक्टर | १०.३५ | २० हेक्टर | १०.३५ | २० हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा सिमि बालीको थाक्रोँ सहितको व्यवसायिक खेती |  |
| १० | पोष्‍ट हार्भेष्‍ट क्षति न्‍यूनीकरण, प्‍याकेजिङ, लेवलिङ, बजारीकरण सहयोग | २ पटक | ८ | २ पटक | ८ | जालिदार बोरा १०,०००, डिजिटल तराजु १०० के.जी तौलको १५ वटा साथै सिमि सुकाउँनको लागि त्रिपाल लगाएतका सामग्री वितरण गरिएको। |  |

## ८.१. आ.व २०८०/८१ मा प्रगति नपुगका कार्यक्रम तथा कारणः

| क्र. सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | एकाइ | लक्ष्य परिमाण | विनियोजित बजेट रु.लाखमा | प्रगति परिमाण | नपुग परिमाण | कारण |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | बिउ आलु भण्डारणका लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम | संख्या | ३ | २७ | २ | १ | सम्झौता गरेको तर निर्माण नगरेको। |

# ९. आ.व २०८०/८१ मा आलु जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरण

| क्र स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | सिम्स्याइल भेडाबाख्रा फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-२ | जय बहादुर बोहरा | ९८४८२३१६४३ |  |
| २ | धलदेउ कृषक समूह | सुर्मा गाउँपालिका-१ | खडक बोहरा | ९८५११८३०६८ |  |
| ३ | श्री नाननदेव बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | मष्टा गाउँपालिका-१ | नवराज रोकाया | ९८४४८१०५३२ |  |
| ४ | मुडतिनदेव एकीकृत बहुदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-३ | लोक बहादुर वली | ९८४८६१९३२१ |  |
| ५ | सुर्मादेवी चाखुडापानी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-२ | हिक्मत बहादुर कडायत | ९८४८४१७५७६ |  |
| ६ | निरज एन्ड आदित्य बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | भरत बहादुर थापा | ९८४८६७०२९० |  |
| ७ | कालिका बहुउदेश्यीय नर्सरी कृषि फर्म | दुर्गाथली गाउँपालिका -१ | रवीन्द्र बहादुर खाति | ९८४८२४७३५९ |  |
| ८ | भगवती बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-७ | दुदादेवी थापा | ९८६८९७८५०० |  |
| ९ | डाँडाबाघ कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तल्कोट गाउँपालिका-२ | केशव बहादुर बोहरा | ९८१२६३९६६२ |  |
| १० | दुर्गाभवानी बहुउदेश्यीय नर्सरी | तल्कोट गाउँपालिका-१० | विक्रम बहादुर बोहरा | ९८६९८५१७८२ |  |
| ११ | सरस्वती कृषक समुह | दुर्गाथली गाउँपालिका-५ | मायादेवी जप्रेल | ९८४२१८४९०९ |  |
| १२ | संगम बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका -७ | तारादेवी जोशी | ९८६४३२६२०६ |  |
| १३ | सिल्चौर कृषि तथा बाख्रा फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-१ | सनत बहादुर सिंह | ९८६२४५२४०८ |  |
| १४ | डाँडाबाघ बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका -२ | हरिचन्द्र बोहरा | ९८४०२१३३४८ |  |
| १५ | मष्टा भवानी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-१ | उषादेवी सिंह | ९८६५७७०३८४ |  |
| १६ | सुर्मा सेरोफेरो बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-४ | सुदीप बोहरा | ९७४२३८६५०४ |  |
| १७ | त्रिवेणी कृषक समूह | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-७ | अम्मर धामी | ९८६८७२३८४५ |  |
| १८ | खड्का बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-९ | शोभा थापा | ९८६३६१८१५३ |  |
| १९ | राज बहुउदेश्यीय पशुपन्छी कृषि फर्म | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका - १ | ब्रम्हानन्द गिरी | ९८४९७३७६५५ |  |
| २० | सिर्जना कृषि तथा पशुपन्छी बहुउदेश्यीय फर्म | थलारा गाउँपालिका-९ | शेर बहादुर खड्का | ९८४१७२५४५४ |  |
| २१ | केदार कृषि तथा पशुपन्छी बहुउदेश्यीय विकास फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-७ | कलावतिदेवी जोशी | ९८६५७१८१४३ |  |
| २२ | सम्झना कृषि तथा पशपालन कृषक समूह | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-२ | कर्ण बहादुर थापा | ९८६५५७८७०१ |  |
| २३ | कैलाश बहुउदेश्यीय कृषक समूह | जयपृथ्वी नगरपालिका-१ | मंगल बहादुर बिष्ट | ९८६१५९७१८६ |  |
| २४ | सुर्मादेवी कृषि तथा पशुपन्छी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-१ | सितादेवी जेठारा | ९८६५८९४७२१ |  |
| २५ | शिवलांगादेव बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-३ | शोभान बहादुर बोहरा | ९८४०५२७४९० |  |
| २६ | जय केदार कृषक समुह | बित्थडचिर गाउँपालिका-१ | नरेन्द्र बहादुर बोहरा | ९८६५९०६००६ |  |
| २७ | बाइसधारा कृषक समूह | बुंगल नगरपालिका-८ | जशवीर बोहरा | ९८६३२९७०६४ |  |
| २८ | डोलारी देवता बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | सिंगे धामी | ९८४०९२९५१६ |  |
| २९ | खप्तड बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-१० | सुनिल कुमार खड्का | ९८४१००१२३१ |  |
| ३० | कौशिल्या बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-१ | कौशिल्यादेवी भन्डारी | ९८६४३२६३५० |  |
| ३१ | रोशन केशव बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्युँ गाउँपालिका-४ | हर्का बिष्ट नेगी | ९८६५९४०२१७ |  |
| ३२ | चित्रालेखी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-३ | ज्ञानदेवी वली | ९८६५६२७९९८ |  |
| ३३ | आमा बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्युँ गाउँपालिका-१ | इन्द्र बहादुर भन्डारी | ९८६२४७६१६९ |  |
| ३४ | निलखटी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तल्कोट गाउँपालिका-७ | गौरी धामी | ९८६८८६१८७४ |  |
| ३५ | मष्टा दूदिर कृषक समूह | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-७ | मनादेवी कुमारी उपाध्याय | ९८६५९२६६९३ |  |
| ३६ | भगवती कृषक समूह | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-७ | बसन्त चौहान | ९८६५९५८५४२ |  |
| ३७ | भूमिराज कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बुंगल नगरपालिका-११ | धौले बोहरा | ९८६८५४७१८० |  |
| ३८ | धनमन कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-५ | बर्क बहादुर बिष्ट | ९८६८९७८५२१ |  |
| ३९ | गोपाल फलफूल तथा तरकारी फर्म | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-५ | प्रकाश खत्री | ९८६४६४७७७५ |  |
| ४० | घट्याल कृषक समूह | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-३ | कलक बहादुर रावल | ९७४२४५१०४१ |  |
| ४१ | गुराउँसे बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | बिनोद बहादुर धामी | ९८४८७४८३५१ |  |
| ४२ | सत्यनारायण बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना गाउँपालिका-७ | धर्मराज जोशी | ९८६५९१४९११ |  |
| ४३ | खापरभवानी कृषक समूह | थलारा गाउँपालिका-३ | बसन्ती फुलारा | ९८४१६७४५२१ |  |
| ४४ | लालीगुराँस बहुउदेश्यीय फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-३ | जय बहादुर बिष्ट | ९८६४३२६६७६ |  |
| ४५ | हरियाली कृषक समूह | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-१ | मन्धरी गिरी | ९८४८२४७१७८ |  |
| ४६ | जंगे गोपाल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गाउँपालिका-५ | सहदेव प्रसाद खत्री | ९८४९४०५३२१ |  |
| ४७ | उत्तम बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | मदन बहादुर बोहरा | ९८४८६६१९२७ |  |
| ४८ | सैनभैरव कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तल्कोट गाउँपालिका-३ | चट्टे बोहरा | ९८२४६७३०६२ |  |
| ४९ | लेकसाइड बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सुर्मा गाउँपालिका -४ | वीर बहादुर बोहरा | ९८४८४९३१५१ |  |
| ५० | गडान गोदाखाली कृषक समूह | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-७ | सुरेश धामी | ९८६८५४४९७२ |  |
| ५१ | खालीपूज्जा कृषक समुह | सुर्मा गाउपालिका-५ | रन्कलादेवी बोहरा | ९८६५९२६४६५ |  |
| ५२ | तुफानडाँडा बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-५ | चामलीदेवी बोगटी | ९८६५४९६००४ |  |
| ५३ | आयमूलक बहुउदेश्यीय कृषक समूह | तल्कोट गाउँपालिका-१ | कलक बहादुर कठायत | ९८४२८७५९७१ |  |
| ५४ | मष्टामान्डौ बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-६ | जौकला कुमारी शाही | ९८६७३७९४५३ |  |
| ५५ | पवन बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-२ | उजली कठायत | ९८४८६५०४७६ |  |
| ५६ | जेठारा टोल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका -५ | जय बहादुर जेठारा | ९८६२२४८०६१ |  |
| ५७ | लोकेश बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-२ | भजन बहादुर धामि | ९८६३०८८८४३ |  |
| ५८ | जागरण कृषक बचत कृषक समूह | जयपृथ्वि नगरपालिका-२ | धन बहादुर खड्का | ९८६२५३४६५६ |  |
| ५९ | गंगाजल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-४ | गोर्ख बहादुर खाती | ९८४८३९८६२२ |  |
| ६० | सुदीप बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-१ | मदन बहादुर ओखेडा | ९८६५९१८५५१ |  |
| ६१ | लक्ष्मी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | खप्तडछान्ना गाउँपालिका -७ | गगन बहादुर सिंह | ९८६५९८३४५३ |  |
| ६२ | पुष्पाञ्जली बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | तल्कोट गाउँपालिका-६ | धौलीदेवी जेठारा | ९८६९४४१७७२ |  |
| ६३ | महानपूर कृषक समूह | केदारस्यूँ गाउँपालिका-४ | कल्यान नेगी | ९८६५९४६२१७ |  |
| ६४ | भूमिदेवी कृषि तथा पशुपन्छी बहुउदेश्यीय फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-१ | छोतीदेवि बोहरा | ९८६५४९६३१७ |  |
| ६५ | भूमिदेव कृषक समूह | सुर्मा गाउँपालिका-१ | धर्मराज बोहरा | ९८६५४९६३१७ |  |
| ६६ | पातल कृषि नर्सरी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-१ | सिंगवीर खड्का | ९८४३७५३४२४ |  |
| ६७ | कलसा कृषि तथा पशुपन्छि फर्म | खप्तडछान्ना गाउँपालिका-५ | भूमिराज जोशी | ९८५११२५८७१ |  |
| ६८ | तोलीगाउँ कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-३ | मेनुका कुँवर | ९८६६१०२४१८ |  |
| ६९ | कुकुरढुंगा कृषि तथा भेडाबाख्रा फर्म | बुंगल नगरपालिका-२ | हर्क बहादुर धामी | ९८६५५६९८०४ |  |
| ७० | पौरखी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सुर्मा गाउँपालिका -४ | गीता कुमारी बोहरा | ९८६३०८३९०५ |  |
| ७१ | मदना बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका -१ | मदनादेवि खड्का | ९८४८४६४३२९ |  |
| ७२ | तातापानी समुदाय विकास तथा महिला सशक्तीकरण | सुर्मा गाउँपालिका-४ | राजेन्द्र बहादुर बोहरा | ९८६८४०६४३३ |  |
| ७३ | पुष्पाञ्जली कृषि सहकारि संस्था लिमिटेड | बित्थडचिर गाउँपालिका-१ | रघुनाथ जोशी | ९८४२३६०४०४ |  |
| ७४ | जोशी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-७ | नवराज जोशी | ९८६९९०९७०७ |  |
| ७५ | एन एस बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना गाउपालिका-४ | पुनीदेवी रोकाया | ९८६६१०३५०० |  |
| ७६ | बी पी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथवी नगरपालिका-३ | पुनीदेवी रोकाया | ९८६५६१३९०० |  |
| ७७ | त्रिवेणी कृषक समूह | खप्तडछान्ना गाउँपालिका-३ | उजलीदेवी पाध्या | ९८६५७५१५४९ |  |
| ७८ | शिवशक्ति बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | दुर्गाथली गाउँपालिका-६ | दले धामी | ९८६४३२६७७३ |  |
| ७९ | भन्डारी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्यूँ गाउँपालिका-१ | कुम्भराज भन्डारी | ९८६५६७१८८६ |  |
| ८० | भवानीदेव महिला कृषक समुह | मष्टा गाउँपालिका-२ | मोतिकला बोहरा | ९७४७५५८८८५ |  |
| ८१ | कैलाश बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गाउँपालिका-४ | राम बहादुर खत्री | ९८४२७९०८३९ |  |
| ८२ | डिल्ले खाँडा कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-३ | इश्वरा देवी वली | ९८४८७८३९८१ |  |
| ८३ | खाँडाबेताल बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-१ | जलधारा देवी खड्का | ९८६६२६३२७० |  |
| ८४ | सुर्मादेवी कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-१ | नरेन्द्र बहादुर सिंह | ९८६५६६६४६५ |  |
| ८५ | राजेश बहुउदेश्यीय पशुपालन फर्म | दुर्गाथली गाउँपालिका-२ | बिनोद रावल | ९८४९५१०१०१ |  |
| ८६ | धलदेउ बहुउदेश्यीय महिला कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-२ | रतनादेवी बोहरा | ९८४८५६७७६९ |  |
| ८७ | हरितक्रान्ति कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-४ | कुन्डप्रसाद उपाध्याय | ९८६८५९०३८७ |  |
| ८८ | बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-२ | बिमला धामी | ९८४८६४०५०० |  |
| ८९ | रोशनी कृषि तथा पशुपन्छी बहुउदेश्यीय विकास फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-२ | हर्क बहादुर बोहरा | ९८४८७०४४९९ |  |
| ९० | गैराटोल प्राङ्गारिक कृषक समुह | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-७ | गोरख बहादुर धामी | ९८६५९५८६८९ |  |
| ९१ | जेबिशा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | देवचन्द्र धामी | ९८४८७९६४९६ |  |
| ९२ | गोप्यमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-२ | टोप बहादुर बिसि | ९८६८५९०९८१ |  |
| ९३ | अवस्थी एग्रीकल्चर एन्ड लाइभस्टक फर्म+ | केदारस्युँ गाउँपालिका-९ | प्रिन्स राज अवस्थी | ९८४०४०३१८७ |  |
| ९४ | डि पि बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | डबल बहादुर धामी | ९८४८४५५२४६ |  |
| ९५ | निलखटी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तल्कोट गाउँपालिका-६ | मैनादेवी धामि | ९८६६६०३९१२ |  |
| ९६ | राज मल्टि प्रपोज एकिकृत कृषि तथा पशुपनछी विकास फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-४ | राजेश खाती | ९७४६२४९२७७ |  |
| ९७ | नीम साना कृषक समुह | खप्तडछान्ना गाउँपालिका-२ | बल बहादुर थापा | ९८६४६४७६११ |  |
| ९८ | चम्लाबस्ती बाख्रापालन कृषक समुह | दुर्गाथली गाउँपालिका-५ | अनिता कुमारी भाट जप्रेल | ९८६५६६२४४४ |  |
| ९९ | बड्डा मष्टा जग कृषि फर्म | मष्टा गाउँपालिका-१ | फन बहादुर खड्का | ९८४९६७६८०४ |  |
| १०० | दहताल कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-४ | लक्ष्मण बोहरा | ९८६९२१९६२४ |  |
| १०१ | न्यु कालिका कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-४ | जस्मादेवी बोहरा | ९८६३१०६५६५ |  |
| १०२ | कालिका कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-४ | दिपादेवी बोहरा | ९८६८५४७०८३ |  |
| १०३ | सन्तोषिदेव बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-४ | धर्मेन्द्र कठायत | ९८६४६२४९९२ |  |
| १०४ | डाँफे कस्तुरी आलु उत्पादन कृषक समुह | बुंगल नगरपालिका-२ | कृपा जाग्री | ९८६३३५८४४४ |  |
| १०५ | एन बि एच कृषि तथा पशुपालन फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-१ | कुन्तिदेवी बोहरा | ९८४६६८७०१० |  |
| १०६ | हिमालय कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-३ | पदम बहादुर बि सि | ९८६५९४४११४ |  |
| १०७ | धौल्देउ बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका -११ | निरा कुमारी खड्का | ९८६५६२७७०४ |  |
| १०८ | लीम हरियाली कृषक समुह | बित्थडचिर गाउँपालिका-२ | हर्क बहादुर बोहरा | ९८४८७०४४९९ |  |
| १०९ | भुमिदेऊ तरकारी तथा बाख्रापालन | दुर्गाथली गाउँपालिका-१ | बसन्त सार्की | ९८४८४४००५८ |  |
| ११० | अग्रिम बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तल्कोट गाउँपालिका-१ | महेन्द्र बहादुर बम्म | ९८६८५४४९८० |  |
| १११ | दौला कृषक समुह | दुगाथली गा.पा -७ | बेलु दौल्याल | ९८६६४६३०२७ |  |
| ११२ | ह्वाईट माउन्टेन बहुउद्देशय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ | यसोदा सिंह | ९८४८२२१३०६ |  |
| ११३ | दिनेश कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | थलारा गा.पा-५ | दिनेश दमाई | ९८४८४३१२१४ |  |
| ११४ | आरजे कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा -३ | रतन बं. बिष्ट | ९८४८६५०२७८ |  |
| ११५ | पिपलकोट कृषि सहकारी संस्था लिं. | बु.न.पा-६ बझाङ | महेश्वरी कुमारी चन्द्र | ९८५११२८०३५ |  |
| ११६ | बगाडा बहउद्धेशिय कृषक समुह | छ.पा.गा.पा -६ बझाङ | सम्राट पुन | ९८६८७६९४६५ |  |
| ११७ | धौलपुर कृषक समुह | बु.न.पा -६ | खड्क बहादुर ऐडी | ९८६५८८६७६८ |  |
| ११८ | मष्टा बहुउद्धेशिय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ | प्रकाश बहादुर सिंह | ९८५९४१०३५० |  |
| ११९ | राज बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | छ.पा.गा.पा-१ | लक्ष्मी राज गिरी | ९८४९७३७६५७ |  |
| १२० | डाडाबाघ बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा -२ मोर्तली | मनिसा बिष्ट | ९८४८४०६२४५ |  |
| १२१ | लालिगुरास बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा -३ | लक्ष्मी देवी बिष्ट | ९८६४३२६६७६ |  |
| १२२ | दिव्या वहुउद्धेशिय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ बझाङ | विमल बहादुर सिंह | ९८६८४१०६११ |  |
| १२३ | केदार बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गा.पा -१ | रमिता कुमारी धामी | ९८४०७८५१९१ |  |
| १२४ | नानदेव कृषक समुह | ज.न.पा -३ | राधा देवी रोकाया | ९८४८४७५६१९ |  |
| १२५ | कलक कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गा.पा -१ | कलक बोहरा | ९८४०२१३०४३ |  |
| १२६ | खागडा कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-७ | दिपकराज जोशी | ९८४८४३६३०३ |  |
| १२७ | सिद्धार्थ फलफुल उत्पादन कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-१ | रंगी बोहरा | ९८६६४२४९४४ |  |
| १२८ | आराकाट्ने फलफुल तथा आलु उत्पादन महिला कृषक समुह | तल्कोट गाउँपालिका-७ | चरनदेवि बिष्ट | ९७४६४५३१०३ |  |
| १२९ | सुर्मा सेरोफेरो बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-४ | लोक बहादुर बोहरा | ९८४२३५९९९५ |  |
| १३० | मौभेरी भगवती कृषक समुह | तल्कोट गाउँपालिका-१ | अम्मर बम्म | ९८६०८९१९४४ |  |
| १३१ | गुराउँसे पारीभगाड आलु उत्पादन कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | रामभक्त धामी | ९८६५७५१६९९ |  |
| १३२ | डाँफे कस्तुरी आलु उत्पादन कृषक समुह | बुंगल नगरपालिका-२ | कृपा जाग्री | ९८६३३५८४४४ |  |
| १३३ | धलदेउ बहुउदेश्यीय महिला कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-२ | रतनादेवी बोहरा | ९८४८५६७७६९ |  |
| १३४ | भेरा बहुउदेश्यीय फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-४ | युवराज सुर्मेलि | ९८५८४८०३०० |  |
| १३५ | नमुना घरबारी कृषक समुह | तल्कोट गाउँपालिका-६ | धनकला देवI जेठारा | ९८४२२४४८९९ |  |
| १३६ | भगवती बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-७, पाटागाउँ | दुदा देवी थापा | ९८६८९७८५०० |  |
| १३७ | संगम बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका -७ | तारादेवी जोशी | ९८६४३२६२०६ |  |
| १३८ | महेश्वरी कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-७ | बसन्तिदेवि बम्म | ९८४८६०७७६६ |  |
| १३९ | मिलीजुली महिला कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-९ | कविन्द्र धामी | ९८६८५४४५५८ |  |
| १४० | छान्‍ना हरियाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड | खप्तडछान्ना गा.पा.-२ | ऐन बहादुर थापा | ९८४०९२७०७७ |  |
| १४१ | घाटबगर मुडतैन मसानी कृषक समूह | तल्कोट गा.पा.-१ | राम बहादुर थापा | ९८४८६४०४०१ |  |
| १४२ | झलक कृषि तरकारी तथा फलफूल खेति | थलारा गा.पा. -९ | श्याम बहादुर सिंह | ९८४४०६३३२९ |  |
| १४३ | कुकुरढुंगा कृषि तथा भेडाबाख्रा फर्म | बुंगल नगरपालिका-२ | हर्क बहादुर धामी | ९८६५५६९८०४ |  |
| १४४ | राजेश बहुउदेश्यीय पशुपालन फर्म | दुर्गाथली गा.पा.-२ | बिनोद रावल | ९८४९५१०१०१ |  |
| १४५ | नीम साना कृषक समुह | खप्तडछान्ना गा.पा.-२ | बल बहादुर थापा | ९८६४६४७६११ |  |
| १४६ | एन बि एच कृषि तथा पशुपालन फर्म | बित्थडचिर गा.पा.-१ | कुन्ति देवी बोहरा | ९८४६६८७०१० |  |
| १४७ | अजय बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | दुर्गाथली गा.पा.-२ | पुष्पराज भन्डारी | ९८४४६६६४९४ |  |
| १४८ | मिलनसार कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-४ | नरहरि रेग्मी | ९८६८३४७९८३ |  |
| १४९ | श्री कैलाश बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था लिं. | मष्टा गा.पा -७ | जोग बं. बोहरा | ९८६८८६२५११ |  |
| १५० | कालिका कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-४ | दिपादेवी बोहरा | ९८६८५४७०८३ |  |

# १०. आ.व २०८०/८१ मा दलहन/सिमि जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः-

| क्रं. स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | सुर्मादेवी चाखुडापानी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-२ | हिक्मत बहादुर कडायत | ९८४८४१७५७६ |  |
| २ | निरज एन्ड आदित्य बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | भरत बहादुर थापा | ९८४८६७०२९० |  |
| ३ | दुर्गाभवानी बहुउदेश्यीय नर्सरी | तल्कोट गाउँपालिका-१ | विक्रम बहादुर बोहरा | ९८६९८५१७८२ |  |
| ४ | शिवलांगादेव बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-३ | शोभान बहादुर बोहरा | ९८४०५२७४९० |  |
| ५ | खप्तड बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-१० | सुनिल कुमार खड्का | ९८४१००१२३१ |  |
| ६ | मष्टा दूदिर कृषक समूह | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-७ | मनादेवी कुमारी उपाध्याय | ९८६५९२६६९३ |  |
| ७ | भगवती कृषक समूह | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-७ | बसन्त चौहान | ९८६५९५८५४२ |  |
| ८ | भूमिराज कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बुंगल नगरपालिका-११ | धौले बोहरा | ९८६८५४७१८० |  |
| ९ | घट्याल कृषक समूह | खप्तड छान्ना गाउँपालिका-३ | कलक बहादुर रावल | ९७४२४५१०४१ |  |
| १० | मष्टा बहुउदेश्यीय पशुपन्छी कृषक समुह | दुर्गाथली गाउँपालिका-६ | मिन बहादुर जाग्री | ९८६५७७०७८७ |  |
| ११ | प्रगतिशील कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-७ | मिन बहादुर मन्डेल | ९८६८७२५८८२ |  |
| १२ | कालिका बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तल्कोट गाउँपालिका-७ | गुलाब धामी | ९८४६४५३८०३ |  |
| १३ | भेरा बहुउदेश्यीय फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-४ | युवराज सुर्मेलि | ९८५८४८०३०० |  |
| १४ | लेकसाइड बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सुर्मा गाउँपालिका -४ | वीर बहादुर बोहरा | ९८४८४९३१५१ |  |
| १५ | छबिसपाथिभेरा आलु उत्पादन कृषि सहकारि | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-५ | रवीन बहादुर जाग्रि | ९८४९९९४५०६ |  |
| १६ | जेठारा टोल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-५ | जय बहादुर बोहरा | ९८६२२४८०६१ |  |
| १७ | गंगाजल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-४ | गोर्ख बहादुर खाती | ९८४८३९८६२२ |  |
| १८ | लक्ष्मी बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | खप्तडछान्ना गाउँपालिका -७ | गगन बहादुर सिंह | ९८६५९८३४५३ |  |
| १९ | नमुना घरबारी कृषक समुह | तल्कोट गाउँपालिका-६ | धनकला देवI जेठारा | ९८४२२४४८९९ |  |
| २० | मनोज पशुपन्छी फर्म | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-१ | धन बहादुर कठायत | ९८४८२३४७९४ |  |
| २१ | तातापानी समुदाय विकास तथा महिला सशक्तीकरण | सुर्मा गाउँपालिका-४ | राजेन्द्र बहादुर बोहरा | ९८६८४०६४३३ |  |
| २२ | श्री सुर्मासेरोफेरो बहुउद्धेशिय कृषक समुह | सुर्मा गा.पा -४ | लोक बहादुर बोहरा | ९८४२३५९९७५ |  |
| २३ | श्री ह्वाईट माउन्टेन बहुउद्देशय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ | यसोदा सिंह | ९८४८२२१३०६ |  |
| २४ | शिवशक्ति बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | दुर्गाथली गाउँपालिका-६ | दले धामी | ९८६४३२६७७३ |  |
| २५ | भवानीदेव महिला कृषक समुह | मष्टा गाउँपालिका-२ | मोतिकला बोहरा | ९७४७५५८८८५ |  |
| २६ | बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गाउँपालिका-२ | बिमला धामी | ९८४८६४०५०० |  |
| २७ | गुराउँसे पारीभगाड आलु उत्पादन कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-११ | रामभक्त धामी | ९८६५७५१६९९ |  |
| २८ | रोशनी कृषि तथा पशुपन्छी बहुउदेश्यीय विकास फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-२ | हर्क बहादुर बोहरा | ९८४८७०४४९९ |  |
| २९ | श्री दौला कृषक समुह | दुगाथली गा.पा -७ | बेलु दौल्याल | ९८६६४६३०२७ |  |
| ३० | माछा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-५ | अम्मर बहादुर धामी | ९८६४८०२५७४ |  |
| ३१ | अवस्थी एग्रीकल्चर एन्ड लाइभस्टक फर्म | केदारस्युँ गाउँपालिका-९ | प्रिन्स राज अवस्थी | ९८४०४०३१८७ |  |
| ३२ | सिद्धार्थ फलफुल उत्पादन कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-१ | रंगी बोहरा | ९८६६४२४९४४ |  |

# ११. आ.व २०८०/८१ को कार्यक्रम अनुसार अनुदान विवरणः-

## ११.१ आ.व २०८०/८१ रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रममा अनुदान पाएका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री सरस्वती कृषक समुह | दुर्गाथली गा.पा -५ | माया देवी जप्रेल | ९८४२१८४९०९ | १४२६१९६।- | १२०००००।- | २२६१९६।– |  |
| २ | श्री सुर्मा सेरोफेरो बहुउद्धेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा -४ | लोक बहादुर बोहरा | ९८४२३५९९७२ | १४१७०१०।- | १२०००००।- | २१७०१०।- |  |

## ११.२ आ.व २०८०/८१ बिउ आलु भन्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रमा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः-

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री खागडा कृषक समुह | ज.न.पा -७ | दिपकराज जोशी | ९८४८४३६३०३ | १०६०१६८।- | ९०००००।- | १६०१६८।- |  |
| २ | श्री सिदार्थ फलफुल उत्पादन कृषक समुह | सुर्मा गा.पा -१ | रंगी बोहरा | ९८६६४२४९४४ | १०६०१६८।- | ९०००००।- | १६०१६८।- |  |

## ११.३ आ.व २०८०/८१ मा साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | सुर्मादेवी चाखुडापानी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | छ.पा.गा.पा-२,मुमला | हिक्मत बहादुर कडायत | ९८४८४१७५७६ | २२३८१०।- | १८००००।- | ४३८१०।- |  |
| २ | सिल्चौर कृषि तथा बाख्रा फर्म | ज.न.पा-१,पिमी डाडँ | सनत बहादुर सिंह | ९८६२४५२४०८ | २३४३८१।- | २०००००।- | ३४३८१।- |  |
| ३ | सुर्मा सेरोफेरो बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा-४,भेरा | सुदीप बोहरा | ९७४२३८६५०४ | २५२७३६।- | २१५०००।- | ३७७३६।- |  |
| ४ | राज बहुउदेश्यीय पशुपन्छी कृषि फर्म | छबिसपाथिभेरा गा.पा-१,नागाबगर | वर्मानन्‍द गिरी | ९८४९७३७६५५ | २६४५२१।- | २२५०००।- | ३९५२१।- |  |
| ५ | सम्झना कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह | खप्तडछान्ना गा.पा-२, देहली | कर्ण बहादुर थापा | ९८६५५७८७०१ | २२२८३६।- | १९००००।- | ३२८३६।- |  |
| ६ | कैलाश बहुउदेश्यीय कृषक समूह | ज.न.पा-१, भडार | मंगल बहादुर बिष्ट | ९८६१५९७१८६ | २८८९२७।- | २४००००।- | ४८९२७।- |  |
| ७ | सुर्मादेवी कृषि तथा पशुपन्छी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | ज.न.पा-१, भडार | सितादेवी जेठारा | ९८६५८९४७२१ | १५६९८१।- | १३००००।- | २६९८१।- |  |
| ८ | शिवलांगादेव बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा-३, गोतन्‍न | शोभान बहादुर बोहरा | ९८४०५२७४९० | २४६२६४।- | २१००००।- | ३६२६४।- |  |
| ९ | डोलारी देवता बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा-११, दैकुमला | सिंगे धामी | ९८४०९२९५१६ | २३९९०४।- | २०००००।- | ३९९०४।- |  |
| १० | घट्याल कृषक समूह | खप्तडछान्ना गा.पा-३,मेलतडी | कलक बहादुर रावल | ९७४२४५१०४१ | २५५३८२।- | २०००००।- | ५५३८२।- |  |
| ११ | सत्यनारायण बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा-७, धर्तिवाडा | धर्मराज जोशी | ९८६५९१४९११ | २११६२७।- | १८००००।- | ३१६२७।- |  |
| १२ | सैनभैरव कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तलकोट गा.पा-३, किर्किट्या | चट्टे बोहरा | ९८२४६७३०६२ | २३४१९६।- | २०००००।- | ३४१९६।- |  |
| १३ | लेकसाइड बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा -४,ठकुन्डाडाँ | वीर बहादुर बोहरा | ९८४८४९३१५१ | २३६४७०।- | २०००००।- | ३६४७०।- |  |
| १४ | मष्टामान्डौ बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | ज.न.पा -६, नौरा | जौकला कुमारी शाही | ९८६७३७९४५३ | २३४१०६।- | २०००००।- | ३४१०६।- |  |
| १५ | लोकेश बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा-२, तुती | भजन बहादुर धामी | ९८६३०८८८४३ | २२४९७७।- | १९००००।- | ३४९७७।- |  |
| १६ | जागरण कृषक बचत कृषक समूह | ज.न.पा-२, मोर्तली | धन बहादुर खड्का | ९८६२५३४६५६ | २१२३३४।- | १८००००।- | ३२३३४।- |  |
| १७ | तोलीगाउँ कृषक समुह | सुर्मा गा.पा-३, नौनिविनायक | मेनुका कुँवर | ९८६६१०२४१८ | २३६६६२।- | २०००००।- | ३६६६२।- |  |
| १८ | धलदेउ बहुउदेश्यीय महिला कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-२ | रतनादेवी बोहरा | ९८४८५६७७६९ | २५७४७१।- | २२००००।- | ३७४७१।- |  |
| १९ | अवस्थी एग्रीकल्चर एन्ड लाइभस्टक फर्म | केदारस्युँ गाउँपालिका-९ | प्रिन्स राज अवस्थी | ९८४०४०३१८७ | २६५२४६।- | २२५०००।- | ४०२४६।- |  |
| २० | मुडतिनदेव एकीकृत बहुदेश्यीय कृषि फर्म | ज.न.पा -३ | लोग बहादुर वली | ९८४८६१९३२१ | १९९२५२।- | १७००००।- | २९२५२।- |  |
| २१ | चम्लाबस्ती बाख्रापालन कृषक समुह | दुर्गाथली गाउँपालिका-५ | अनिता कुमारी भाट जप्रेल | ९८६५६६२४४४ | २३६८५०।- | २०००००।- | ३६८५०।- |  |
| २२ | कालिका कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गाउँपालिका-४ | दिपादेवी बोहरा | ९८६८५४७०८३ | २१९५०५।- | १८००००।- | ३९५०५।- |  |
| २३ | केदार कृषि तथा पशुपन्छी बहुउद्धेशिय विकास फर्म | वित्थडचिर गाउँपालिका -७ | कलावती देवी जोशी | ९८६५७१८१४३ | २३३९९१।- | २०००००।- | ३३९९१।- |  |
| २४ | जंगे गोपाल बहुउद्धेशिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गाउँपालिका-५ | शहदेव खत्री | ९८४९४०५३२१ | २३४६३६।- | २०००००।- | ३४६३६।- |  |
| २५ | श्री डिल्लेखाडा कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका -३ | ईश्वरा देवी ओली | ९८४८७८३९८१ | २३६९०१।- | २०००००।- | ३६९०१।- |  |
| २६ | श्री चित्र लेखा बहुउद्धेशिय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका -३ | ज्ञानदेवी ओली | ९८६५६२७९९८ | १९९२५२ | १७०००० | २९२५२।- |  |
| २७ | श्री भुमिराज कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बुगल न.पा -११ | धौले बोहरा | ९८६८५४७१८० | २३५९६०।- | २०००००।- | ३५९६०।- |  |
| २८ | श्री जेठारा टोल बहुउद्धेशिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा -५ | जय बहादुर जेठारा | ९८६२२४८०६१ | २८२६२२।- | २४००००।- | ४२६२२।- |  |
| २९ | श्री ह्ववाईट माउन्टेन बहुउद्धेशिय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ | योद्धा शाह | ९८४८२२१३०६ | ३४८५२०।- | २८००००।- | ६८५२०।- |  |
| ३० | श्री मष्टा भवानी बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा -१ | उषा देवी सिंह | ९८६५७७०३८४ | ३५९३६।- | २००००००।- | ३५९३६।- |  |

## ११.४ आ.व २०८०/८१ मा चक्लाबन्दी कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | श्री त्रिवेणी कृषक समुह | छ.पा.गा.पा -७ | अमर धामी | ९८६८७२३८४५ | १२१७५००।- | ८०००००।- | ४१७५००।- |  |
| २. | श्री खाली पुज्ना कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-५ | रनकला देवी बोहरा | ९८६५९२६४६५ | १५३८०००।- | ८०००००।- | ७३८०००।- |  |

## ११.५ आ.व २०८०/८१ मा घेरबार निर्माण  कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री कैलाश बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था लिं. | मष्टा गा.पा -७ | जोग बं. बोहरा | ९८६८८६२५११ | ५९४२७१।- | ५०००००।- | ९४२७१।- |  |
| २ | श्री सिमस्याइल भेडाबाख्रा फर्म | सुर्मा गा.पा -२ | जय बं. बोहरा | ९८४८२३१६४३ | १०००५२५।- | ५०००००।- | ५०५२५।- |  |
| ३ | श्री आराकाट्ने फलफुल तथा आलु उत्पादन कृषक समुह | तलकोट गा.पा -७ | चरनदेवी बिष्ट | ९७४६४५३१०३ | १०००७६५।- | ५०००००।- | ५०७६५।- |  |
| ४ | श्री गैराटोल प्राङ्गारिक कृषक समुह | छ.पा.गा.पा -७ | गोरख ब. धामी | ९८६५९५८६८९ | ५८५५८५।- | ५००००० | ८५५८५।- |  |

## ११.६ आ.व २०८०/८१ मा सिमि बालीको थाक्रोँ व्यवस्थापन कार्यक्रमा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः-

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | शिव लांगादेव बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-३ | शोभान बहादुर बोहरा | ९८४०५२७४९० | १४००००।- | ७०,०००।- | ७०,०००।- |  |
| २. | भेरा बहुउदेश्यीय फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-४ | युवराज सुर्मेलि | ९८५८४८०३०० | १५००००।- | ७५,०००।- | ७५,०००।- |  |
| ३. | जेठारा टोल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-५ | जय बहादुर बोहरा | ९८६२२४८०६१ | २०००००।- | १०००००।- | १०००००।- |  |
| ४. | नमुना घरबारी कृषक समुह | तल्कोट गाउँपालिका-६ | धनकला देवI जेठारा | ९८४२२४४८९९ | २०००००।- | १०००००।- | १०००००।- |  |
| ५. | तातापानी समुदाय विकास तथा महिला सशक्तीकरण | सुर्मा गाउँपालिका-४ | राजेन्द्र बहादुर बोहरा | ९८६८४०६४३३ | १८००००।- | ९०,०००।- | ९०,०००।- |  |
| ६. | श्री सुर्मासेरोफेरो बहुउद्धेशिय कृषक समुह | सुर्मा गा.पा -४ | लोक बहादुर बोहरा | ९८४२३५९९७५ | १७००००।- | ८५०००।- | ८५०००।- |  |
| ७. | श्री ह्वाईट माउन्टेन बहुउद्देशय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ | यसोदा सिंह | ९८४८२२१३०६ | १८००००।- | ९०,०००।- | ९०,०००।- |  |
| ८. | श्री कलक कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गा.पा -१ | कलक बोहरा | ९८४०२१३०४३ | २०००००।- | १०००००।- | १०००००।- |  |
| ९. | श्री सिमस्याईल भेडाबाख्रा कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा -२ | जय बहादुर बोहरा | ९८६५८६३४९६ | १२००००।- | ६००००।- | ६००००।- |  |
| १०. | श्री दौला कृषक समुह | दुगाथली गा.पा -७ | बेलु दौल्याल | ९८६६४६३०२७ | १४००००।- | ७०,०००।- | ७००००।- |  |
| ११. | सिद्धार्थ फलफुल उत्पादन कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-१ | रंगी बोहरा | ९८६६४२४९४४ | २०००००।- | १०००००।- | १०००००।- |  |

## ११.७  आ.व २०८०/८१ मा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध लाभग्राहीको विवरणः

| क्र.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | संख्या | क्षमता | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | भगवती बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-७, पाटागाउँ | दुदा देवी थापा | ९८६८९७८५०० | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २ | संगम बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका -७ | तारादेवी जोशी | ९८६४३२६२०६ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३ | महेश्वरी कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-७ | बसन्तिदेवि बम्म | ९८४८६०७७६६ | १ | ५ H.P indian | १०२०००।- | ५१०००।- |  |
| ४ | डाँडाबाघ बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा. -२ | हरिचन्द्र बोहरा | ९८४०२१३३४८ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ५ | खड्का बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-९ | शोभा थापा | ९८६३६१८१५३ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ६ | मिलीजुली महिला कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-९ | कविन्द्र धामी | ९८६८५४४५५८ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ७ | छान्‍ना हरियाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड | खप्तडछान्ना गा.पा.-२ | ऐन बहादुर थापा | ९८४०९२७०७७ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ८ | घाटबगर मुडतैन मसानी कृषक समूह | तल्कोट गा.पा.-१ | राम बहादुर थापा | ९८४८६४०४०१ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ९ | प्रकाश बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-७ | जयप्रकाश बम्म | ९८४८४८१५३४ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| १० | रोशन केशव बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्युँ गा.पा.-४ | हर्का बिष्ट नेगी | ९८६५९४०२१७ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ११ | सुवेदी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-७ | पार्वती देवी जोशी | ९८६८४१०७६२ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १२ | लालिगुराँस बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तल्कोट गा.पा.-५ | रुपादेवी सिंह | ९८४०२१३२६१ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| १३ | झलक कृषि तरकारी तथा फलफूल खेति | थलारा गा.पा. -९ | श्याम बहादुर सिंह | ९८४४०६३३२९ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| १४ | हरियाली कृषक समूह | छबिसपाथिभेरा गा.पा.-१ | मन्धरी गिरी | ९८४८२४७१७८ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| १५ | लालिगुराँस बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-६ | लक्ष्मी देवी सिंह | ९८६६२५२१२३ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| १६ | कुकुरढुंगा कृषि तथा भेडाबाख्रा फर्म | बुंगल नगरपालिका-२ | हर्क बहादुर धामी | ९८६५५६९८०४ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| १७ | जोशी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गा.पा.-७ | नवराज जोशी | ९८६९९०९७०७ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १८ | सुर्मा देवी कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-१ | नरेन्द्र बहादुर सिंह | ९८६५६६६४६५ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १९ | राजेश बहुउदेश्यीय पशुपालन फर्म | दुर्गाथली गा.पा.-२ | बिनोद रावल | ९८४९५१०१०१ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| २० | लक्ष्मी बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | बुंगल नगरपालिका-३ | धिर्कमति जोशी | ९८६८५८४३४९ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| २१ | राज मल्टि प्रपोज एकिकृत कृषि तथा पशुपनछी विकास फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-४ | राजेश खाती | ९७४६२४९२७७ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| २२ | नीम साना कृषक समुह | खप्तडछान्ना गा.पा.-२ | बल बहादुर थापा | ९८६४६४७६११ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| २३ | एन बि एच कृषि तथा पशुपालन फर्म | बित्थडचिर गा.पा.-१ | कुन्ति देवी बोहरा | ९८४६६८७०१० | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २४ | अजय बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | दुर्गाथली गा.पा.-२ | पुष्पराज भन्डारी | ९८४४६६६४९४ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| २५ | धौल्देउ बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका -११ | निरा कुमारी खड्का | ९८६५६२७७०४ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २६ | नाननदेव बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-१ | रिउटी देवी रोकाया | ९८४८४८२११७ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २७ | मिलनसार कृषक समुह | जयपृथ्वी नगरपालिका-४ | नरहरि रेग्मी | ९८६८३४७९८३ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| २८ | श्री गोप्यमान कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा -२ | टोप बहादुर बि.सी | ९८६८५९०९८१ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २९ | मष्टा दुदिर कृषक समुह | खप्तडछान्‍ना गा.पा -७ | मनादेवी कुमारी | ९८६५९२६६९३ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३० | श्री नाननदेव बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | मष्टा गा.पा.-१ | नवराज रोकाया | ९८४४८१०५९२ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ३१ | श्री दिनेश कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | थलारा गा.पा-५ | दिनेश दमाई | ९८४८४३१२१४ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३२ | श्री आरजे कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा -३ | रतन बं. बिष्ट | ९८४८६५०२७८ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३३ | श्री पिपलकोट कृषि सहकारी संस्था लिं. | बु.न.पा-६ बझाङ | महेश्वरी कुमारी चन्द्र | ९८५११२८०३५ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३४ | श्री बगाडा बहउद्धेशिय कृषक समुह | छ.पा.गा.पा -६ बझाङ | सम्राट पुन | ९८६८७६९४६५ | १ | ५ H.P indian | १०२०००।- | ५१०००।- |  |
| ३५ | श्री धौलपुर कृषक समुह | बु.न.पा -६ | खड्क बहादुर ऐडी | ९८६५८८६७६८ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३६ | श्री मष्टा बहुउद्धेशिय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ | प्रकाश बहादुर सिंह | ९८५९४१०३५० | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३७ | श्री राज बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | छ.पा.गा.पा-१ | लक्ष्मी राज गिरी | ९८४९७३७६५७ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ३८ | श्री डाडाबाघ बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा -२ मोर्तली | मनिसा बिष्ट | ९८४८४०६२४५ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ३९ | श्री लालिगुरास बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा -३ | लक्ष्मी देवी बिष्ट | ९८६४३२६६७६ | १ | ५ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ४० | श्री दिव्या वहुउद्धेशिय कृषि फर्म | ज.न.पा -६ बझाङ | विमल बहादुर सिंह | ९८६८४१०६११ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ४१ | श्री केदार बहुउद्धेशिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गा.पा -१ | रमिता कुमारी धामी | ९८४०७८५१९१ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |
| ४२ | श्री नानदेव कृषक समुह | ज.न.पा -३ | राधा देवी रोकाया | ९८४८४७५६१९ | १ | ७ H.P | ८३०००।- | ४१५००।- |  |

# १२. आ.व २०८०/८१ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ

| क्र.सं | कार्यालयको नाम | बाली/बस्तु को नाम | ब्लकको संख्या | आ.व. २०८०/८१ को ब्लकको विवरण |  | विनियोजित बजेट लाखमा | आ.व.२०७८/७९ वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.लाखमा) | खर्चको प्रतिशत | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | निरन्तरता | नयाँ |  |  |  |  |
| १ | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ | तरकारी सुर्मा गा.पा -४ | १ | - | नयाँ | १४ | १२.५४ | ८९.५७ |  |
| जम्मा १ |  |  |  |  |  | १४ | १२.५४ | ८९.५७ |  |

# १२. आ.व २०८०/८१ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- भटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

| क्र.सं | कार्यालयको नाम | बाली/बस्तु को नाम | ब्लकको संख्या | आ.व. २०८०/८१ को ब्लकको विवरण |  | विनियोजित बजेट लाखमा | आ.व.२०७८/७९ वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.लाखमा) | खर्चको प्रतिशत | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | निरन्तरता | नयाँ |  |  |  |  |
| १ | भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बझाङ | बाख्रा | १ | - | नयाँ | १० | ९.९३ | ९९.३४ |  |
| जम्मा १ |  |  |  |  |  | १० | ९.९३ | ९९.३४ |  |

# १३.  आ.व २०८०/८१ मा पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण स्थानिय तह अनुसार

| क्र.सं | बाली/बस्तु को नाम |  | पकेटको संख्या | बालि | आ व २०८०/8१ को पकेटको विवरण |  | बिनियोजित बजेट (रु.हजारमा) | तेस्रो त्रैमासिक सम्म खर्च (रु.हजारमा) | खर्चको प्रतिशत | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | नयाँ | निरन्तरता |  |  |  |  |
| १ | साइपाल गा.पा |  | १ | दलहन | - | १ | ६०० | ६०० | १०० |  |
| २ | केदारर्स्युँ गा. पा. |  | १ | आलु | - | १ | ६०० | ६०० | १०० |  |
| ३ | खप्‍तडछान्‍ना गा. पा. |  | १ | सुन्तला | - | १ | ६०० | ६०० | १०० |  |
| ४ | छबिसपाथिभेरा गा.पा |  | १ | आलु | - | १ | ६०० | ५७० | ९५ |  |
| ५ | तलकोट गा. पा. |  | १ | आलु | - | १ | ६०० | ५६० | ९३.३३ |  |
| ६ | दुर्गाथली गा. पा. |  | १ | आलु | - | १ | ६०० | ६०० | १०० |  |
| ७. | थलारा गा. पा |  | १ | सुन्तला | - | १ | ६०० | ६०० | १०० |  |
| ८. | मष्‍टा गा. पा. |  | २ | सुन्तला र दलहन | - | २ | १२०० | ११९० | ९९.१६ |  |
| ९. | बित्थडचिर गा. पा. |  | १ | आलु | - | १ | ६०० | ६०० | १०० |  |
| १० | सुर्मा गा. पा. |  | १ | आलु | - | १ | ६०० | ६०० | १०० |  |
| ११. | जयपृथ्वी न.पा |  | १ | सुन्तला जात | - | १ | ६०० | ५९७.९८ | ९९.६६ |  |
| १२ | बुंगल न.पा |  | १ | आलु | - | १ | ६०० | ५६४ | ९४ |  |
|  |  |  | कुल जम्मा |  |  |  | ७८०० | ७६८१.९८ | ९८.४९ |  |

# १४. नगरपालिका/गाउँपालिका  प्रमुखहरुको विवरण

| क्र.स | प्रमुखको नाम | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | चेतराज बजाल | जयपृथ्वी नगरपालिका | न.पा प्रमुख | ९८४८५९९५०८ |  |
| २ | जय बहादुर धामी | बुगल नगरपालिका | न.पा प्रमुख | ९८६११८७६०० |  |
| ३ | अम्मर सिंह महर | बित्थडचिर गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८५१११५५१८ |  |
| ४ | गणेश बहादुर बोहरा | केदारस्यँ गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८६५६२०२७० |  |
| ५ | प्रकाश बहादुर रोकाया | थलारा गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८५१३१०६४५ |  |
| ६ | दिल बहादुर थापा | दुर्गाथली गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८४८९९५६९७ |  |
| ७ | बशन्त बहादुर चलाउने | छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८६८४५०६३२ |  |
| ८ | उत्तम रोकाया | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८६८४१०७३८ |  |
| ९ | खड्क बहादुर बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८६८५४८१११ |  |
| १० | ज्ञान बहादुर बोहरा | मष्टा गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८५१००६४४७ |  |
| ११ | कलक बहादुर रोकाया | तलकोट गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८२२६६९४०६ |  |
| १२ | मानविर बोहरा | सैपाल गाउँपालिका | गा.पा प्रमुख | ९८४८६१९७८९ |  |

# १५. नगरपालिका/गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि  प्राविधिकहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | राम बहादुर खड्का | जयपृथ्वी नगरपालिका | कृषि अधिकृत | ९८६८८०२६५० |  |
| २ | श्री प्रभाकर जोशी | मष्टा गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८४८५६०५१६ |  |
| ३ | श्री दिपकराज जोशी | जयपृथ्वी नगरपालिका | कृषि अधिकृत | ९८६५६२५०९६ |  |
| ४ | श्री उपेन्द्र मल्ल | केदारस्यूँ गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८५१२०६०५७ |  |
| ५ | श्री दिपेन्द्र ऐडी | तलकोट गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८६५८१०३३८ |  |
| ६ | श्री शुसिल जोशी | बित्थडचिर गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८६०३६७९८४ |  |
| ७ | श्री शेर बहादु बुढा | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८४२८७२२४६ |  |
| ८ | श्री सत्यराज उपाध्याय | सुर्मा गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८४९१४२२५७ |  |
| ९ | दिपेन्द्र थापा | बित्थडचिर गाउँपालिका | ना.प्रा.स | ९८४०६७०२९० |  |
| १० | कमल कुवर | बुगल नगरपालिका | ना.प्रा.स | ९८६८४१००३५ |  |
| ११ | अनिता बम | केदारस्यँ गाउँपालिका | ना.प्रा.स | ९८६८४५०३३३ |  |
| १२ | तेज ओली | थलारा गाउँपालिका | प्रा.स | ९८६५७६३६०७ |  |
| १३ | बिरेन्द्र थापा | दुर्गाथली गाउँपालिका | ना.प्रा.स | ९८६५७७९९९५ |  |
| १४ | दिपक सुनार | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका | ना.प्रा.स | ९८६८५३६६३५ |  |
| १५ | गौरीशंकर रोकाया | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका | ना.प्रा.स | ९८६०२३५७१० |  |
| १६ | मनराज जोशी | जयपृथ्वी नगरपालिका | प्रा.स | ९८४८४३६८१९ |  |
| १७ | सुरेश ओली | मष्टा गाउँपालिका | ना.प्रा.स | ९८४८६२६०५७ |  |
| १८ | सुमन सिंह | साइपाल गाउँपालिका | ना.प्रा.स | ९८६८४०६६५० |  |

१६. जिल्ला स्थित कृषि संग सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री चरित्र नारायण यादव | प.का.ए बझाङ | कार्यालय प्रमुख | ९८५८४९१०५२ |  |
| २ | श्री टेक बहादुर बिष्ट | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ्ग | कार्यालय प्रमुख | ९८४८८५९२७० |  |
| ३ | श्री डा. बिनोद कठायत | भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र | कार्यालय प्रमुख | ९८५८४८८०५२ |  |
| ४ | श्री मदनराज जोशी | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ्ग | कृषि अधिकृत छैठौ | ९८४९०१२११३ |  |
| ५ | श्री दिपेश कठायत | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ्ग | बाली संरक्षण अधिकृत | ९८६८४७४९३४ |  |
| ६ | श्री कुम्भराज रोकाया | प..का.ए बझङ्ग | ना.प्रा. | ९८४०८७०९६९ |  |
| ७ | श्री कर्ण बहादुर ऐर | प.का.ए बझाङ | ना.प्रा.स | ९८६०२८१०४५ |  |
| ८ | श्री कमल खड्का | प.का.ए बझाङ | ना.प्रा.स | ९८६८५९०४६३ |  |
| ९ | श्री सम्झना कठायत | प.का.ए बझाङ | ना.प्रा.स | ९८४४६७८१७० |  |