दुई शब्द

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रवाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एंव आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासको लागि स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तीवाट तयार भएको कृषि विकास रणनिती कार्यान्यनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, वाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्था जस्ता क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.व २०७३ श्रावण देखि आ.व.२०८३ असार मसान्तसम्म १० वर्ष अवधिको लागि लागू भएको  परियोजना हो।

देशका ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय सम्भाव्यता, विशिष्टिकरण र प्राथमिकताको आधारमा विभिन्‍न बाली वस्तुमा लागु भएको परियोजना बझाङ जिल्लामा आ.व. २०७६/७७ मा आलु जोनको रुपमा स्थापना भएको हो भने त्यसै गरी आ.व. २०७८/७९ मा दलहन जोनको रुपमा स्थापना भई यस परियोजनाले हाल २ वटा बालीबस्तुमा काम गर्दै आईरहेको छ।

बझाङ जिल्लामा रहेका कुल १२ वटा स्थानीय तहको ९४ वटा वडा हरुमध्ये यस परियोजनाको कार्यक्षेत्र ११ वटा पालिकाहरुको ४५ वटा वडाहरुमा आलु जोन र ८ वटा पालिकाको १८ वटा वडाहरुमा दलहन जोन गरी कुल ६३ वटा वडाहरु यसको कार्यक्षेत्र अन्तर्त पर्छ। बझाङ जिल्लामा परियोजना संञ्‍चालन सुरु हुनुभन्दा अगाडी आलु बालीको क्षेत्रफल जोन क्षेत्रमा २५० हेक्टर र दलहन जोनको क्षेत्रफल १५० हेक्टर रहेकोमा हाल परियोजनाले पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा क्षेत्र विस्तार गरी आ.व २०८१/८२ सम्ममा आलु बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ६९० हेक्टर र दलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २३० हेक्टर रहेको छ। यसै गरी परियोजना लागु हुन पूर्व जोन क्षेत्रमा आलुको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश ३२५० मे.टन र उत्पादकत्व १३ मे.टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा हाल परियोजनाले ढाकेको क्षेत्रफलमा आलुको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः १६५६० मे.टन र २४ मे.टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। यसै गरी  परियोजना लागु हुन पूर्व दलहन बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश १५७.५ मे.टन र १.०५ मे.टन प्रतिहेक्टर रहेकोमा यस आर्थिक वर्ष सम्म उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः ३४५ मे.टन र १.५ मे.टन प्रतिहेक्टर रहेको छ।

यस वार्षिक पुस्तिकाले पाठक वर्गहरुमा यस परियोजनाको कमाण्ड क्षेत्र, आलु र दलहन बालीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व आ.व. २०८१/८२ मा पारदर्शिताका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने कृषक, कृषक समुह, सहकारी संस्था तथा कृषि फर्मको विवरण राखि प्रकाशन गरिएको छ। जसले आगामि दिनमा योजना तर्जुमा गर्न सघाउ पुर्याउन सक्ने छ भने अर्को  तर्फ यस क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत यस वार्षिक पुस्तिकाले सहयोग पुर्याउने आशा गरेको छु।

अन्तमा, यो वार्षिक प्रगति पुस्तिका लेखन कार्यका लागि आवश्यक सामग्री तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने यस परियोजना कार्यान्वयन एकाइका ना.प्रा.स. श्री कर्ण वहादुर ऐर लगायत यस कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राविधिक र प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। साथै वार्षिक पुस्तिका तयारी तथा तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भबिष्यमा यस वार्षिक पुस्तिकालाई अझ बढी सूचनामूलक बनाउन सबैको रचनात्मक साथ  सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।

धन्यवाद।                                                                    चरित्र नारायण यादव

कार्यालय प्रमुख

विषयसूची

१. बझाङ जिल्लाको परिचय	7

१.१ जिल्लाको पृष्ठभूमी	7

१.२ जिल्लाको भौगोलिक अबस्था	7

१.३ प्रशासनिक विभाजन	7

१.४ जिल्लाका  स्थानिय तहको  विवरण	8

१.५ भू-उपयोग: (बि.स २०७८) सालको  तथ्याङ्कअनुसार )	9

१.६ जनसंख्या (बि.स २०७८ सालको  नतिजा अनुसार)	9

१.७ बझाङ्ग जिल्लाका  प्रमुख  बजार  तथा  व्यापारी केन्द्र:	10

१.८ नदि, नाला र ताल	10

१.९ हावापानी	10

१.१० माटो	10

१.११ प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्य	11

१.१२ सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र	11

१.१३ जिल्लाका प्रमुख धार्मिक स्थल तथा मठ मन्दिर	11

१.१४ चलन चल्तीका प्रमुख बाजा	11

१.१५ जिल्लामा उपलव्ध प्रमुख जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ	11

१.१६ जिल्लामा उपलव्ध अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरु	11

१.१७ जिल्लाका मुख्य विशेषताहरु	12

२. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संक्षिप्त जानकारी	13

२.१ पृष्ठभूमिः-	13

२.२ परियोजनाको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्यः	13

२.२.१  सोच	13

२.२.२  लक्ष्य:	13

समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सूनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दीगो आर्थिक अवसरहरु श्रृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ।	13

२.२.३ परियोजनाका उद्देश्यहरु:-	13

२.२.४ परियोजनाका संभागहरु:-	14

२.३ परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण:-	14

२.४ रणनीति	14

२.४.१ भूमिको वैज्ञानिक उपयोग	14

२.४.२ आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन	14

२.४.३ कृषि यान्त्रिकीकरण	14

२.४.४ पूर्वाधार विकास	15

२.४.५ सिँचाइ पूर्वाधार विकास	15

२.४.७ कृषि बजार सेवा पूर्वाधारहरु	15

२.४.८ कृषि उत्पादन सामग्री	15

२.४.९ रासायनिक र प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन	16

२.४.९ उत्पादन प्रविधि	16

२.४.१० कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार	16

२.४.११ प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीको अवलम्बन	17

२.४.१२ गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना	17

२.५ पन्ध्रौं योजना र परियोजना	17

2.६  राष्ट्रिय प्राथमिकताका बाली वस्तुः	17

३. बझाङ  जिल्लामा परियोजनाको संक्षिप्त परिचय:	19

३.१  बझाङ जिल्लामा परियोजनाको परिचय:	19

३.२ परियोजनाको सोच लक्ष्य र उदेश्यहरु:	19

३.२.१ सोच:	19

३.२.२ लक्ष्य:	19

३.२.३ उदेश्य:	19

३.३ जोन क्षेत्र लागु भएका कार्य क्षेत्रको विवरण:	19

३.३.१आलु जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:	20

३.३.२ सिमि जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:	20

३.४ परियोजनाले ढाकेको क्षेत्रफलः-	21

३.५ जिल्लाको प्राथमिक पद्धत बालीहरुः-	21

३.७. जोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)	21

३.८. परियोजनाको शुरुवात २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्ममा बाली क्षेत्र बिस्तारको प्रगति	21

३.९ स्विकृत जनशक्ती विवरण आ.व २०८१/८२	22

३.९.१ परियोजना कार्यान्वयन एकाई बझाङ्गमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण:	22

३.९.२ आ.व २०८१/८२ मा बझाङमा खटिएका कृषि इन्टर्नहरुको विवरण:	23

३.९.३  दलहन/ सिमि जोन संञ्‍चालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:	24

३.९.४ आलु जोन संञ्‍चालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:	24

४. परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बझाङको आ.व २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमः	26

५. आ.व २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति विवरणः-	32

बजेट रु. लाखमा	32

कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	32

वार्षिक लक्ष्य	32

वार्षिक  भारित प्रगति	32

परिमाण	32

लक्ष्य भार	32

बजेट	32

प्रगति भार	32

भारित प्रगति प्रतिशत	32

पूँजीगत तर्फ	32

१०	32

१०.८	32

३१.००	32

१०	32

९०.३२	32

चालू तर्फ	32

२९२७	32

८९.२१	32

२५६.१५	32

८४.६३	32

९४.८६	32

जम्मा	32

२९२०	32

१००	32

२८७.१५	32

९७.६४	32

९४.३७	32

६. आ.व २०८१/८२ को वित्तिय प्रगति विवरणः-	32

७. परियोजनाको शुरु वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म जोन अनुसार बजेट विनियोजन र खर्च (रु.लाखमा)	33

७.१. परियोजना सुरुवातदेखि हालसम्मको प्रगति विवरण	33

८. आ.व २०८१/८२ का प्राथामिकताका कार्यक्रमहरु तथा प्रगति	34

८.१. आ.व २०८१/८२ मा प्रगति नपुगका कार्यक्रम तथा कारणः	35

९. आ.व २०८०/८१ मा आलु जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरण	36

१०. आ.व २०८०/८१ मा दलहन/सिमि जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः-	44

११. आ.व २०८०/८१ को कार्यक्रम अनुसार अनुदान विवरणः-	46

११.१ आ.व २०८१/८२ रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रममा अनुदान पाएका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः	46

११.२ आ.व २०८१/८२ मा साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण	46

११.४ आ.व २०८१/८२ मा चक्लाबन्दी कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः	48

११.५ आ.व २०८१/८२ मा घेरबार निर्माण  कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण	48

११.६ आ.व २०८१/८२ मा सिमि बालीको थाक्रोँ व्यवस्थापन कार्यक्रमा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः-	48

११.७  आ.व २०८१/८२ मा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध लाभग्राहीको विवरणः	50

१२. आ.व २०८१/८२ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ	53

१२. आ.व २०८१/८२ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- भटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र	53

१३.  आ.व २०८१/८२ मा पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण स्थानिय तह अनुसार	54

१४. नगरपालिका/गाउँपालिका  प्रमुखहरुको विवरण	54

१५. नगरपालिका/गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि  प्राविधिकहरुको विवरण:	55

१६. जिल्ला स्थित कृषि संग सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण:	55

# १. बझाङ जिल्लाको परिचय

## १.१ जिल्लाको पृष्ठभूमी

बझाङ जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो। जिल्लाको नामाकरण सम्बन्धमा ठोस् भनाई देखिदैन् । तथापि, किम्वदन्ती अनुसार बझाङ्गी राजाका पूर्वजहरु साविकको ब्यासी गा.वि.स. र हालको छविसपाथिभेरा गा.पा. अन्तर्गत राजाको दरवार (कोट) वनाई सोही ठाउँबाट शासन संचालन गर्दथे। उक्त ठाउँमा राजाको दरवार निर्माणको क्रममा त्यहाँ एउटा अच्चमको दर्शनिय शिला (ढुङ्गा) फेला परेछ। उक्त शिलालाई कोटबाट तल खसाल्दा पनि बारम्बार उही साविककै ठाउँमा आएर बसेको देखेपछि कामदारहरुले यसको बेलि बिस्तार राजाकोमा लगाएछन् र राजाले गुरु पुरोहितको सल्लाहमा उक्त शिलालाई कालभैरवको रुपमा स्थापित गरी पुजा गर्ने परम्परा वसालेछन। पछि कुनै समयमा उक्त अग्लो कोटमा निकै वज्र ( चट्टयाङ्ग) परेछ। स्थानीयको भनाई अनुसार उक्त बज्र प्रभावहीन भई दरवारमा कुनै क्षति नपुगेको र राजाको कोट भएको ठाँउलाई पछि वज्रङ्ग भनिएछ। कालान्तरमा बज्रङ्ग शब्द अपभ्रस भै वझाङ्ग हुन गएको हो भन्ने किम्वदन्ती रही आएको छ।

ऐतिहासिक रुपमा बझाङ जिल्ला नेपालका राजा रजौटा चौविसे राज्य मध्यको एउटा थियो यस जिल्लामा सिंह ठकुरीहरुले राज्य गरेका थिए। बझाङ्गी राजाहरुमा वंशीय पहिलो राजा शक्ति सिंहदेखि अन्तिम राजा ओमजंग वहादुर सिंहसम्मले राज्य संचालन गरेका थिए। शैक्षिक इतिहासमा अग्रणी तथा सुप्रख्यात मानवतावादी राजा जयपृथ्वीवहादुर सिंह पनि बझाङ्गी राजामध्येका एक थिए। उनले नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्यपुस्तक अक्षराँङ्क लेखी नेपालको शैक्षिक इतिहासमा ठुलो योगदान पुर्याएका थिए। हालको बझाङ्ग जिल्लाभित्र चौविसे राजाका रुपमा थलारी राज्य समेत रहेको थियो। थलारी राज्यमा पनि सिंह ठकुरी वंशीय राजाहरुले शासन गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा बझाङ्गी राज्यको बलियो चौविसे राज्यका रुपमा नेपाल राज्य तथा मूलतः शाह वंशीय खानदानसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको मानिन्छ।

## १.२ जिल्लाको भौगोलिक अबस्था

| पुर्वमा | बाजुरा र हुम्ला |
| --- | --- |
| पश्चिममा | बैतडी र दार्चुला |
| उत्तरमा | हुम्ला जिल्ला र चिनको स्वशासित क्षेत्र |
| दक्षिणमा | डोटी र अछाम |
| क्षेत्रफल | ३४२२ वर्ग कि. मि |
| अक्षांश | २९O२९"उत्तर देखि ३० O०९" उत्तरसम्म |
| देशान्तर | ८०O४६" पुर्व देखि ८१O३४" पुर्वसम्म |
| भू-क्षेत्र | ९०%मध्य पहाडी र १० % उच्च पहाडी |
| न्युनतम उचाई (समुन्द्री सतहबाट) | ९१५ मिटर (देउरा) |
| अधिकतम उचाई (समुन्द्री सतहबाट) | ७०३५ मिटर (साइपाल) |
| सदरमुकामको उचाइ (समुन्द्री सतहबाट) | १४०० मिटर (चैनपुर) |

## १.३ प्रशासनिक विभाजन

| प्रदेशको नाम | सुदुरपश्चिम |
| --- | --- |
| जिल्ला | बझाङ्ग |
| सदरमुकाम | चैनपुर |
| संघिय निर्वाचन क्षेत्र | १ वटा |
| प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र | २ वटा |
| स्थानिय तह संख्या | १२ वटा |
| नगरपालिका संख्या | २ वटा |
| गाँउपालिका संख्या | १० वटा |
| वडा संख्या | ९४ वटा |

## १.४ जिल्लाका  स्थानिय तहको  विवरण

| क्र.स. | न.पा/ गा.पाको नाम | वडा संख्या | क्षेत्र नं. |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | साइपाल गाउँपालिका | ५ | १ |
| २ | तलकोट गाउँपालिका | ७ | १ |
| ३ | मष्टा गाउँपालिका | ७ | १ |
| ४ | जयपृथ्वी नगरपालोका | ११ | १ |
| ५ | सुर्मा गाउँपालिका | ५ | १ |
| ६ | खप्तडछान्ना गाउँपालिका | ७ | १ |
| ७ | छविसपाथिभेरा गाउँपालिका | ७ | १ |
| ८ | थलारा गाउँपालिका | ९ | १ र २ मा |
| ९ | दुर्गाथली गाउँपालिका | ७ | २ |
| १० | केदारस्यू गाउँपालिका | ९ | २ |
| ११ | बुंगल नगरपालिका | ११ | २ |
| १२ | बित्थडचिर गाउँपालिका | ९ | २ |

## १.५ भू-उपयोग: (बि.स २०७८) सालको  तथ्याङ्कअनुसार )

| क्र. स | विवरण | क्षेत्रफल बर्ग कि.मि/ हेक्टरमा |
| --- | --- | --- |
| १ | कुल क्षेत्रफल | ३४२२ (बर्ग कि.मि) |
| २ | कुल खेती योग्य जमिन | ३४६०७ |
| ३ | कुल खेती गरिएको जमिन | १८२१४ |
| ४ | सिंचित क्षेत्रफल | ६०४२ |
| ५ | अर्ध सिंचित क्षेत्रफल | ३९१३ |
| ६ | कुल वन क्षेत्र | १०२४४३ |
| ६.१ | झाडी बुट्यान क्षेत्र | १०६५७ |
| ६.२ | चरन क्षेत्र | १५८६५ |
| ७ | कृषि योग्य क्षेत्र | २८२२४ |
| ८ | अन्य -बस्ति, भिर, पाखा आदि | १५६८०७ |
| ९ | पहरा चट्टान, भिर | १८७ |
| १० | हिँउले ढाकेको क्षेत्रफल | ६७४२ |
| ११ | तालतलैया | ७४ |
| १२ | बलौटे जमिन | ७३८९ |
| १३ | नदी, नाला | ५३७ |

## १.६ जनसंख्या (बि.स २०७८ सालको  नतिजा अनुसार)

| क्र.सं. | विवरण | जनसङ्ख्या | प्रतिशतमा |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | कुल जनसङ्ख्या | १८९०८५ |  |
| पुरुष |  | ८८४७० | ४६.८ |
| महिला |  | १००६१५ | ५३.२ |
| २ | जनसङख्या वृद्धिदर |  | -०.३० |
| ३ | घरधुरी संख्या | ३८३६९ |  |
| ४ | सरदर परिवार संख्या |  | ४.३९ |
| ५. | लैङ्गिक अनुपात |  | ८७.९३ |

## १.७ बझाङ्ग जिल्लाका  प्रमुख  बजार  तथा  व्यापारी केन्द्र:

| क्र.स. | प्रमुख बजार तथा व्यापारिक केन्द्र | स्थान |
| --- | --- | --- |
| १ | काडाँ, तलकोट, खउला, दाँतोला बजार | साईपाल, तलकोट गा.पा. |
| २ | मष्टा ,भातेखोला बजार | मष्टा गा.पा. |
| ३ | चैनपुर, दौलीचउर, काटै,देउल, तमैल, राउडी बजार | ज.न.पा. र सूर्मा गा.पा. |
| ४ | मालुमेला, भाँडेबजार, मौरीबगर बजार | छ.पा.गा.पा. |
| ५ | चौघानपाटा, मटेला, जयपृथ्वीनगर बजार | ज.न.पा. |
| ६ | लामातोला, देहली, पसलबगर, डोप्केबजार, कालुखेती, गडराय, पौवागढी बजार | खप्तडछान्ना गा.पा. |
| ७ | झनाना, चौधारी, बिसौना बजार | दुर्गाथली गा.पा. |
| ८ | झोता , भैरवनाथ, देउरा, रायल बजार | केदारस्यूँ गा.पा. |
| ९ | थलारा खोली, कोटभैरव, माडुकाट्ने बजार | थलारा गा.पा. |
| १० | दहबगर, खिरातडी, झापा पिपलकोट, कफलसेरी बजार | बुंङ्गल न.पा. |
| ११ | देउलेख, सुनकुडा, वागथला, वित्थड बजार | वित्थडचिर गा.पा. |

## १.८ नदि, नाला र ताल

यस जिल्लाका प्रमुख नदिहरु सेती र कालंगा हुन भने अन्य साना-ठुला नदि नाला तथा खोलाहरुमा जराडीगाड, रंगुना खोला, सोर्नायागाड, डोटेली गाड, रडुवाखोला, रुपालिगाड, शिर्षगाड, पन्तुरागाड, जराडीगाड, चामागाड, तारुगाड, ठुलीगाड, दोगाड, आदि पर्दछन् । त्यस्तै तालहरुमा आलीताल, वोडापाथी ताल, सुर्मा ताल, थलचौर तालहरु पर्दछन् भने झर्नाहरुमा साइलको झर्ना, गाँखेतको कुमडगाउँ झर्ना, गोर्खाली झर्ना, दाँतोला झर्ना, दानछडा झर्ना, बारिल झर्ना आदि मुख्य झर्नाहरु हुन् ।

## १.९ हावापानी

बझाङ्ग जिल्ला हावापानीका दृष्टिले विविधायुक्त रहेको छ। हिमाली जिल्लाको रुपमा रहेको यस जिल्लामा सेती नदी लगायतका तटीय क्षेत्रमा ग्रीष्म ऋतुमा अधिकतम् गर्मी रहन्छ भने अन्य भू- भागमा मौसम सामान्य रहन्छ। वर्षभरीनै हिउँ जम्ने ठाउँहरुपनि यस जिल्लामा रहेका छन्। यस जिल्लाको ६० प्रतिशत भूभाग शीत प्रदेश, ३० प्रतिशत भूभाग समशितोष्ण र वाकी १० प्रतिशत भूभाग उपोष्ण प्रदेशमा पर्दछ। यहाँका साइपाल, जेठी वहुरानी हिमश्रृंखलाहरुमा सदावाहार हिउँ रहिरहन्छ। जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर (भोपुर) मा ग्रीष्म महिनामा औसत तापक्रम न्यूनतम  २० डिग्री से. देखि अधिकतम ३५ डिग्री से. सम्म तथा हिउँद महिनामा २ डिग्री से. देखि अधिकतम् १८ डिग्री से. सम्म रहन्छ। जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रलाई आधार मान्दा बार्षिक औसत बर्षा ५० देखि १५० मिलि मिटर सम्म हुने गर्दछ। बझाङ्ग जिल्लाको पार्श्वचित्रका अनुसार, जिल्लामा हिउँदयाममा न्यूनतम तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियस सम्म झर्छ भने गर्मी महिनाहरुमा अधिकतम तापक्रम ३४.६ डिग्री सेल्सियस सम्म पुगेको रेकर्ड छ। ९० प्रतिशत भन्दा बढी पानी वर्षायाम ( श्रावण- भाद्र) मा पर्दछ भने अन्य महिनाहरुमा एकदमै न्युन वर्षा हुने गरेको छ।

## १.१० माटो

यस जिल्लामा  पाइने माटोको वनावट बलौटे,बलौटे दोमट, चिम्टाइलो, रातोमाटो, कालोमाटो, प्रमुख रुपमा रहेको छ। यहाँका नदी किनाराका जमिनहरु तथा उच्च  भूभागीय टार तथा क्षेत्रहरु (छान्ना, बुँगल, नौविस, चीर, थलारा, वान्नी/ छविस) क्षेत्र कृषिका लागि अत्यन्त उर्बर रहेका छन भने अन्य क्षेत्रका जमिनहरु पनि उर्वराशक्तियुक्त रहेको पाइन्छ। जिल्लाको हिमाली क्षेत्र मूलतः काडाँ लगाएत चीनसंगको सीमाना क्षेत्र उच्च हिमाल, भिरालो जमिन, पाखा र चट्टानयुक्त रहेको छ। जिल्लाको कृषि क्षेत्र एकैनासको रहेको छैन्। प्रशस्त धान खेतीयुक्त समथर जमिन देखि भीर पाखायुक्त  जमिन रहेको छ। सामान्यतया जिल्लाका प्रमुख सेती नदी, वाहुलीगाड, कालंगा नदी, जडारी गाड, थलारी गाड, लगाएतका प्रमुख  नदि र गाड/खोला  आसपासका समथर जमिन र जिउलाहरु सिचाईयोग्य खेतीका रुपमा उपभोग भइरहेका छन्। तथापि, जिल्लाको अधिकाँश भुभाग हिमाल तथा भिरालो पाखा रहेको छ। यस जिल्लाको भू- धरातल बढी मात्रामा भिरालो जग्गाहरु र नदिले बनाएका टारहरुले बनेको पाईन्छ। जिल्लामा माटोको बनोट Fragmental  बलौटे, दोमट र नदि नजिकका टारहरुमा पाँगो/ बलौटौ माटोले बनेको छ। यो जिल्ला उच्च पहाडी जिल्ला भएको हुँदा यस क्षेत्रमा निस (Gneiss) र कडा चट्टानबाट बनेको माटो बढी मात्रमा पाइन्छ। टारहरुमा लेदो माटो छ भने भिराला जग्गाहरुमा पहिरो प्रभावित माटो भएको पाइन्छ ।

## १.११ प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्य

सुन्दर हिमाल तथा पहाडले  भरिपूर्ण यस जिल्लामा पर्यटकिय गन्तव्यका हिसाबले  निकै मनोरञ्जन तथा आकर्षण रहेका छन्। साइपाल हिमाल क्षेत्र, सुर्मा सरोवर क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र, बित्थड क्षेत्र, तपोवनज्वाला, तातोपानी (सुनिकोट), खापरदह, गुरेल, कुचेखोला बाँता, ऋषिकुण्ड, कैलाशगुफा, दुबडी डाडाँ जिल्लाका प्रमुख पर्यटकिय सम्पदाका रुपमा रहेका छन्।

## १.१२ सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र

सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र र संस्कृतिका रुपमा जयपृथ्वी नगर, बिभिन्न कोटहरु, (थलारा, वान्नी) आदि प्रमुख स्थानहरु मानिन्छन्। सांस्कृतिक रितिरिवाज तथा परम्पराका रुपमा विषु पर्व, दशहरा,( दउरो) ,साउने संक्रान्ति( लुतो हटाउने, भूत भगाउने), गावे संक्रान्ति, घांसे संक्रान्ति, नौंखानु, दशै, भाइटिका, (भाइत्यार), सिउरो, गौरापर्व, ग्वाले, जातो, कथा, सप्ताहा, नवाह, भुवो, भस्सो, माघी (चेली तिहार), खाइवस्नु, चैते दशै, डेउडा, मांगल, फाक, छैटी , रत्यौली, नवाखी पूजा ईत्यदी उल्लेख्य रहेका छन्।

## १.१३ जिल्लाका प्रमुख धार्मिक स्थल तथा मठ मन्दिर

धार्मिक हिसावले यस जिल्लामा अधिकांश जनसंख्या हिन्दु धर्मावलम्वी भएका कारणले पनि हिन्दु धर्मावलम्बीका धार्मिक मन्दिर तथा परम्पराहरु रहेका छन्। जिल्लाका धार्मिक मठ, मन्दिरहरुको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ।

जसमा सुर्मा देवी मन्दिर, माइकोथान, दुर्गा देवि मन्दिर थलि, खप्तडवावा कुटी, सहस्रलिगं, खपरमाणु, मष्टामाणु, छान्ना गढी, बान्नी, नवादेवमाणु कडाईतन्ना मन्दिर नौविस, कालिका, नानदेव मन्दिर, मष्टा मन्दिर, बैताल मन्दिर लगाएतका अन्य थुप्रै मन्दिरहरु रहेका छन।

## १.१४ चलन चल्तीका प्रमुख बाजा

पञ्‍चेबाजा, सनई, वासुरी, मादल, दमाहा, ट्याम्को, नरसिंहा, मुजुरा, घुँघुरा, झ्याली चिम्टी आदि।

## १.१५ जिल्लामा उपलव्ध प्रमुख जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ

यार्सागुम्बा लगाएत अमला, रिठा, पाषणवेद, सतुवा, पावनबेद, कटुकी, झ्याउ लगायत 8 प्रकारका प्रजातिहरु बार्षिक २००० केजीभन्दा बढी परिणाममा संकलन तथा बिक्रि वितरण हुने गरेको पाइन्छ। यसका साथै विभिन्न किसिमका गैरकाष्ठजन्य उत्पादन एवं वस्तुहरु यहाँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुने भए पनि त्यसको उपयुक्त किसिमबाट पहिचान, प्रशोधन एवं बजार व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।

## १.१६ जिल्लामा उपलव्ध अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरु

डाँफे, लालिगुराँस, जयपृथ्वीनगर, मानवतावादी तथा शिक्षाप्रेमी राजा जयपृथ्वी वहादुर सिंहको दरवार।

१.१७ जिल्लाका मुख्य विशेषताहरु:

- मानवतावादी राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको जन्म भएको जिल्ला

- मानवतावादि राजा जयपृथ्वी दरबार रहेको जिल्ला

- खप्तड राष्टिय निकुञ्‍ज

- सुर्मा लेक र  सुर्मा सरोवर ताल

- साइपाल हिमाल

- सेती नदि

- चिनसग सिमाना  जोडिएको ताक्लाकोट नाका

- जेठी बहुरानी हिमाल

- सुदुरपशिमको एतिहासिक तथा प्रशिद्द मेला बान्‍नीकी चैतली पर्ने ठाउँ

- यार्सागुम्बाको राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला भरिपूर्ण

- परम्परागत सस्कृतिको खानी जस्तै-डेउडा,  भुवो,  भस्सो,  गौरा नाचँ आदि।

# २. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संक्षिप्त जानकारी

## २.१ पृष्ठभूमिः-

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था लगायतका क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना सहित स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आ.व. २०७३/७४ देखि आ.व. २०८२/८३ सम्म १० वर्ष अवधिको लागि लागू भएको छ। परियोजनाको कूल लागत १ खर्ब ३० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ सञ्‍चालन भएको यस परियोजनाको लक्ष्य समग्र मूल्य श्रृंखलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण र दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने रहेको छ।

## २.२ परियोजनाको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्यः

### २.२.१  सोच

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने परियोजनाको सोच रहेको छ।

## २.२.२  लक्ष्य:

## समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सूनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दीगो आर्थिक अवसरहरु श्रृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ।

### २.२.३ परियोजनाका उद्देश्यहरु:-

(क) प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टिकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने,

(ख) निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

(ग) कृषिलाई सम्मानजनक नाफामूखी व्यवसायका रुपमा विकास गदै रोजगारीका अवसरहरु सृर्जना गर्ने र

(घ) बहुसरोकारवाला निकायहरुबीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने।

### २.२.४ परियोजनाका संभागहरु:-

- साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम।

- व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम।

- व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम।

- वृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम।

यी संभागहरुमा कृषि सामग्री आपूर्ती व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण सहयोग, भौतिक पूर्वाधार सहयोग, अनुसन्धान-शिक्षा-प्रसार सुदृढीकरण सहयोग, कृषि आधुनिकीकरणका लागि विज्ञहरुको सेवा, कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएको छ।

# २.३ परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण:-

पछिल्लो समय नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रमा केही आधुनिकीकरणका संकेत र परिदृश्यहरु देखिएका छन्। उन्नत कृषि सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण, बजारमा आधारित कृषि उपज उत्पादन तथा वितरण, कृषि फर्मको नाफा नोक्सानको हिसाब राख्‍ने प्रचलन आदिलाई कृषि क्षेत्रको समग्र आधुनिकीकरणका प्रारम्भिक संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा बढ्दो निजी लगानी यसको अर्को संकेत हो। हाल कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया थालनी भएतापनि समग्र ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने गरी यो प्रक्रिया तीव्र र वाह्य परिवेश सापेक्ष हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको समग्र आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न र बाह्य परिवेशसँग सामन्जस्यता ल्याउन आधुनिक कृषिका आयामहरुलाई समावेश गरी आधुनिकीकरणको प्रक्रियाको थालनी गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरिएको छ।

# २.४ रणनीति

## २.४.१ भूमिको वैज्ञानिक उपयोग

भूमिको वैज्ञानिक उपयोगका लागि माटोको उर्वराशक्ति र बालीको उपयुक्तता अनुसार मुख्यत: देहाय बमोजिम चक्लावन्दी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईनेछ:-

- सहकारी खेती

- करार खेती

- कबुलियती (लिज) खेती

- स्वेच्छिक रुपमा चक्लावन्दीमा आवद्धता

## २.४.२ आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन

आधुनिक कृषि उत्पादन सामग्री र प्रशोधन प्रविधिहरुमा कृषकहरुको पहुँच वृद्धि गरिनेछ।

## २.४.३ कृषि यान्त्रिकीकरण

कृषिमा बढ्दो श्रम शक्तिको अभाव घटाउन र उत्पादन लागत घटाउँदै कार्य दक्षतामा अभिवृद्धि गरी कृषिलाई नाफामूखी व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको अत्यन्तै महत्व रहेको छ। यस परियोजना मार्फत परियोजनाका सबै सम्भागहरुमा बाली अनुसारका आवश्यक मेशिनरीहरुको सेट सहितको कष्टम हायरिङ सेन्टर सञ्‍चालन गरी यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन गरिनेछ। उत्पादन केन्द्रहरु स्थापना र सवलीकरण समेतमा सहयोग पुर्‍याईने छ।

## २.४.४ पूर्वाधार विकास

कृषिको रुपान्तरणका लागि पूर्वाधार विकास तर्फ मूलतः सिँचाइ, बजार, प्रशोधन केन्द्र, खाद्य परीक्षण, माटो परीक्षण, प्लाण्ट क्वारेन्टिन प्रयोगशालाको विकासलाई यस परियोजनाले महत्व दिएको छ।

## २.४.५ सिँचाइ पूर्वाधार विकास

साना सिँचाइ प्रणाली निर्माण र सञ्‍चालनका लागि कृषि सहकारीहरु, उपभोक्ता समूहहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सिँचाइ नीतिको परिधि भित्र रही पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा सिँचाइको व्यवस्थापन र सञ्‍चालन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीहरु; थोपा (ड्रिप) सिँचाइ, स्प्रिङ्कलर सिँचाइ, सौर्य उर्जामा आधारित सिँचाइ आदिको स्थापना, मर्मत सम्भार तथा सञ्‍चालनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।

२.४.६ पोष्ट हार्भेष्ट केन्द्र

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पोष्ट हार्भेष्ट सेवा केन्द्रहरु स्थापनाका लागि पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता सेवा केन्द्रहरुमा सङ्कलन केन्द्र, उपजहरुको प्राथमिक प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग एवं भण्डारण सेवा लगायतका सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध हुनेछ।

## २.४.७ कृषि बजार सेवा पूर्वाधारहरु

कृषि पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनहरुमा सम्भाव्यताको आधारमा कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु, हाट बजारहरु, पशु वधस्थल, वधशाला, मिटमार्ट, फिसमार्ट, एग्रीमार्ट र ठूला कृषि बजारहरुको निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान दिईनेछ। कृषि उपजहरुको सहज बजारीकरणका लागि कृषि बजार सूचना प्रणालीको उपयोग गरिनेछ। कृषकहरुलाई कृषि वस्तुहरुको माग, आपूर्ति, मूल्य र सम्भाव्य बजारका सम्बन्धमा सूचना प्रदान गर्नका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिहरुको प्रयोग गरिनेछ। Plant/Food Quarantine पूर्वाधारहरुको विकास गरिनेछ। साथै, देशका विभिन्न नाकाहरुमा रहेका Plant/Food Quarantine प्रयोगशालाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास एवं सुदृढीकरण गरी कृषि व्यापारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।

## २.४.८ कृषि उत्पादन सामग्री

बाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक गुणस्तरीय बीउ/बेर्ना, नश्ल, आहारा, रसायनिक/प्राङ्गारिक मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। उत्पादन वृद्धिका लागि स्थान विशेष उपयुक्त उन्नत र हाईव्रिड बीउहरु प्रयोग बृद्धि गरिनेछ। निजी र सार्वजनिक निकायहरुको सहकार्यमा गुणस्तरीय बीउ/बेर्ना उत्पादन, वितरण र प्रशोधन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। औचित्यको आधारमा परियोजना सञ्‍चालन हुने स्थानहरुमा निजी क्षेत्रलाई कृषि सामग्री डिपोहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरी कृषि सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। त्यसैगरी, गाउँपालिका/ नगरपालिकाहरुमा बहुउद्देशीय आधुनिक नर्सरीहरु स्थापना गरी आवश्यक विरुवा/बेर्नाहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि सामग्रीहरुको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि प्रयोगशाला मार्फत प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणका कार्यहरु सञ्‍चालन गरिनेछ।

उत्पादन वृद्धिका लागि हाइव्रिड बीउको उपलब्धता तथा पहुँच बढाउन National Seed Vision ले परिलक्षित गरे बमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट हाईव्रिड बीउको विकास गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् मार्फत विकास भएका तथा भविष्यमा विकास हुने जातहरुको Inbred line लाई निश्चित कार्यविधि बनाई सो मार्फत निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरी बीउ उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै कृषकहरुबाट रुचाईएका हाइव्रिड जातहरुलाई दर्ता गराउन समेत आवश्यक सहयोग गरिनेछ।

## २.४.९ रासायनिक र प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन

परियोजना क्षेत्रमा सहकारीहरु मार्फत रासायनिक मल वितरण गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। प्राङ्गारिक मलको हकमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आएका कम्पनी/सहकारीहरुको उत्पादनलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पकेट, ब्ल्क, जोन र सुपरजोनमा हाल सञ्चालित कम्पनीहरु/सहकारीहरुबाट प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेमा थप कम्पनी/सहकारीहरुबाट प्राङ्गारिक मलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार विक्री वितरण गर्न उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ्गमा अनुदान सहयोग गर्न सकिनेछ।

## २.४.९ उत्पादन प्रविधि

उत्पादनका Package of Practices विकास र प्रसारका लागि प्रत्येक विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा १ हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन तथा सिकाइ केन्द्र (Demonstration and Learning Center) विकास गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनका विभिन्न प्रविधिहरुको प्रभावकारी प्रसार तरिकाहरु जस्तै सहभागितात्मक प्रदर्शनको अवलम्बन तथा प्रविधि प्रसारका लागि सूचना प्रविधिको समेत उपयोग बृद्धि गरिनेछ। यस्ता प्रविधिहरुको प्रसार र अवलम्बनका लागि सहभागितात्मक व्यवसायिक उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन र स्थलगत व्यवहारिक तालिमहरुको माध्यम अवलम्बन गरिनेछ।

## २.४.१० कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार

कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु/फार्म केन्द्रहरु सुदृढीकरण र सवलीकरण गरिनेछ। यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई विशिष्टिकृत क्षेत्रहरुको भूगोल र बाली उपयुक्त Basic and Adaptive Research मा केन्द्रित गर्नका लागि आवश्यक सुधारका लागि सहयोग उपलब्ध गराईनेछ र विद्यमान फार्म/केन्द्रहरुबाट उक्त विशिष्टकृत क्षेत्र लगायत कमाण्ड क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक बीउ/बेर्ना/नश्ल, बिरुवाको स्रोत केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालनका लागि उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान वृद्धि हुने गरी सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। माटो परीक्षण गरी उर्वराशक्ति र सो माटोमा खेती गर्न उपयुक्त बालीको विवरण सहितको माटो परीक्षण कार्ड उपलब्ध गराउनका लागि घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरु प्रयोगमा ल्याईने छ। यस परियोजनाको उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधि बनाई कृषि विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुलाई Academic प्रयोजनका लागि अनुसन्धान तथा प्रसार अनुदान उपलब्ध गराईने छ। त्यसैगरी, विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रहरु जोन र सुपरजोनहरुमा अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार इकाईको स्थापना गरी सञ्‍चालन गरिनेछ र कृषि कलेज र विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादित जनशक्तिलाई इन्टर्नको रुपमा तथा प्रविधि प्रसारमा सोही उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।

## २.४.११ प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रणालीको अवलम्बन

तोकिएको बालीको निश्चित क्षेत्रफल वा सो भन्दा बढी क्षेत्र वा तोकिको परिमाण वा सो भन्दा बढी उत्पादन गर्ने वा बजारीकरण परिमाणको आधारमा कृषि उद्यमी, कृषि समूह/सहकारीहरुलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। यस प्रकारको अनुदान वढीमा दुई आर्थिक बर्षसम्मको लागि उपलव्ध गराईनेछ। यस्ता प्रोत्साहन अनुदानलाई विक्री परिमाणको आधारमा दिने गरी क्रमशः रुपान्तरित गरिनेछ।

## २.४.१२ गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना

खाद्य स्वच्छताका मापदण्डहरु अवलम्वनका लागि घुम्ती प्रयोगशालाहरुको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरुको स्थापना, मुख्य बजार केन्द्रहरुमा द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना लगायतका पूर्वाधारहरु विकास गरी स्वच्छता एवम् गुणस्तर प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाई कृषि तथा खाद्य वस्तुहरुको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गराउने क्रियाकलापहरु सञ्‍चालन गरिने छन्।

# २.५ पन्ध्रौं योजना र परियोजना

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो। उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगले सुधार तथा रुपान्तरण गर्ने विगतका प्रयासलार्इ सघन बनार्इ उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।

कृषि विकास रणनीतिको सहयोगी परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको यस परियोजनाले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी यस क्षेत्रलार्इ प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिएको छ। परियोजनाका चार सम्भागहरु पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनको माध्यमबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी देशलार्इ विभिन्न बाली, वस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन यस परियोजनाले सहयोग गर्नेछ। पन्ध्रौं योजनाले यस परियोजनालार्इ कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको छ।

# २.६  राष्ट्रिय प्राथमिकताका बाली वस्तुः

आधारभूत खाद्यान्‍नमा आत्मनिर्भर हुने, पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र तुलनात्मक लाभ भएका निर्यात गर्न सकिने आधारमा केही बाली वस्तुहरु राष्ट्रिय प्राथमिकताको बाली वस्तुका रुपमा पहिचान भएका छन्। परियोजनाका संभागहरुः पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सञ्चालन गर्दा यी बाली वस्तुहरुमा मात्र सञ्‍चालन गरिनेछ। परियोजना अन्तर्गत सञ्‍चालित पकेट, ब्लक जोन र सुपरजोनमा भौगोलिक सम्भाव्यता तथा राष्ट्रिय महत्वका अनुसूची-१   बमोजिमका बाली/वस्तुहरु छनौट गरिनेछ।

# ३. बझाङ  जिल्लामा परियोजनाको संक्षिप्त परिचय:

## ३.१  बझाङ जिल्लामा परियोजनाको परिचय:

स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको परियोजनाको नाम : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना हो। अवधि:२०७३ श्रावण देखि २०८२ असार  सम्म (१० वर्ष) रहने छ भने परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत : रु.१ खर्व ३० अर्व ७४ करोड २० लाख हो। त्यसै क्रममा देशका ७७ वटै जिल्लामा स्थानिय सम्भाव्यता, विष्टिकरण र प्राथमिकताको आधारमा विभिन्‍न बाली वस्तुमा लागु भएको परियोजना बझाङ्ग जिल्लामा आ.व. २०७६/७७ मा आलु जोनको रुपमा स्थापना भएको हो भने त्यसैगरी दलहन/सिमि जोन आ.व. २०७८/७९ बाट संचालित भई यस परियोजनाले २ वटा वालीबस्तुमा जोनको रुपमा काम गर्दै आईरहेको छ।

## ३.२ परियोजनाको सोच लक्ष्य र उदेश्यहरु:

### ३.२.१ सोच:

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रवाट कृषि जन्य उद्योगमा रुपान्तरित, आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एंव आत्म निर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने ।

### ३.२.२ लक्ष्य:

समग्र कृषि मुल्यश्रृङ्गखलाका अवयहरुको एकिकृत संयोजनार परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्त गर्दै कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरि राष्टको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउने ।

### ३.२.३ उदेश्य:

- प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्रहरु निर्माणगर्ने।

- निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरुको मुल्य अभिवृद्धि वृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने ।

- कृषिलाई सम्मानजनक नाफा मुखी व्यवसायका रुपमा विकास गदै रोजगारिका अवसरहरु सृजना गर्ने ।

- बहुसरोकारवाला निकायहरु विचको कार्यमुलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चीतता गर्ने।

# ३.३ जोन क्षेत्र लागु भएका कार्य क्षेत्रको विवरण:

## ३.३.१ आलु जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:

| क्र.स | गा.पा./न.पा.को नाम | वडाहरु | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | जयपृथ्वी नगरपालिका | १, ३, ४, ७, ९ र ११ |  |
| २ | सुर्मा गाउँपालिका | सबै वडाहरु(५ वटा) |  |
| ३ | खप्ततड छान्ना गाउवपालिका | २, ४, ५ र ७ |  |
| ४ | छविस पाथिभेरा गाउँपालिका | १, २, ५, ६ र ७ |  |
| ५ | मष्टा गाउँपालिका | १, २ र ७ |  |
| ६ | तलकोट गाउपालिका | १, २, ६ र ७ |  |
| ७ | दुर्गाथली गाउँपालिका | १, २, ५ र ६ |  |
| ८ | केदारस्यूँ गाउँपालिका | १, ४, ६, ७ र ८ |  |
| ९ | बित्थडचिर गाउँपालिका | १, २ र ३ |  |
| १० | बुंगल नगरपालिका | १, २, ८ र ९ |  |
| ११ | थलारा गाउँपालिका | ७ र ८ |  |
| जम्मा वडा संख्या |  | ४५ वटा |  |

## ३.३.२ दलहन/सिमि जोन लागु भएका क्षेत्रको विवरण:

| क्र.स | गा.पा./न.पा.को नाम | वडाहरु | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | जयपृथ्वी नगरपालिका | ११ |  |
| २ | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका | ५ |  |
| ३ | तलकोट गाउँपालिका | १ र २ |  |
| ४ | सुर्मा गाउँपालिका | सबै वडाहरु(५ वटा) |  |
| ५ | साइपाल गाउँपालिका | १ र २ |  |
| ६ | केदारस्यूँ गाउँपालिका | ६ र ८ |  |
| ७ | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका | ३ र ७ |  |
| ८ | थलारा गाउँपालिका | ३, ५ र ९ |  |
| जम्मा वडा संख्या |  | १८ वटा |  |

# ३.४ परियोजनाले ढाकेको क्षेत्रफलः-

| क्र.स. | जोनको नाम | परियोजना पूर्वको क्षेत्रफल | हालको क्षेत्रफल | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | आलु जोन | २५० हेक्टर | ६९० हेक्टर |  |
| २. | दलहन (सिमि) जोन | १५० हेक्टर | २३० हेक्टर |  |

# ३.५ जिल्लाको प्राथमिक पद्धत बालीहरुः-

# ३.७. जोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)

| क्र.स. | बाली/वस्तुको नाम | क्षेत्रफल (हे.) | उत्पादन (मे.ट.) | उत्पादकत्व (मे.ट./हे.)आ.व २०८१/८२ | राष्ट्रिय उत्पादकत्व (मे.ट./हे.) | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | आलु | ६९० | १६५६० | २४ मे.टन | १६.६ | यस आ.व.मा उत्पादनमा कमी |
| २ | दलहन/सिमी | २३० | ३४५ | १.५ | १.३ |  |

# ३.८. परियोजनाको शुरुवात २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्ममा बाली क्षेत्र बिस्तारको प्रगति

| क्र.सं. | आर्थिक वर्ष | आलु जोन |  | सिमि जोन |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | थप भएको क्षेत्रफल (हे.) | जम्मा क्षेत्रफल (हे.) | थप भएको क्षेत्रफल (हे.) | जम्मा क्षेत्रफल (हे.) |  |
| १ | २०७५/७६ | - | २५० | - | - |  |
| २ | २०७६/७७ | ८० | ३३० | - | - |  |
| ३ | २०७७/७८ | १०० | ४४० | - | १५० |  |
| ४ | २०७८/७९ | ९० | ५३० | १० | १६० |  |
| ५ | २०७९/८० | ७० | ५९० | २० | १८० |  |
| ६. | २०८०/८१ | ५० | ६४० | २५ | २०५ |  |
| ७ | २०८१/८२ | ५० | ६९० | २५ | २३० |  |
|  | कुल जम्मा | ४४० | ६९० | ८० | २३० |  |

# ३.९ स्विकृत जनशक्ती विवरण आ.व. २०८१/८२

| क्र.सं. | स्वीकृत पद/श्रेणी | स्वीकृत दरबन्दी संख्या | पदपूर्ती | रिक्त दरबन्दी | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | कृषि अधिकृत, राप.प.तृ.(प्रा.) स्थायी/करार | २ | १ | १ | करार |
| २ | लेखापाल (स्थायी) | १ | १ | ० |  |
| ३ | खरिदार (स्थायी) | १ | १ | ० |  |
| ४ | नायव प्राविधिक सहायक स्थायी/करार | ४ | ४ | ० |  |
| ५ | ओभरसियर | १ | १ | ० | सेवा परामर्श |
| ६ | हलुका सवारी चालक | १ | १ | ० |  |
| ७ | कार्यालय सहयोगी (करार) | २ | २ | ० |  |
| ८ | सरसफाई करार | १ | १ | ० | सेवा परामर्श |
| जम्मा |  | १३ | १२ | १ |  |

## ३.९.१ परियोजना कार्यान्वयन एकाई बझाङ्गमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण:

| क्र.सं. | कर्मचारीको नाम, थर | तह/श्रेणी र पद | स्थायी ठेगाना | मोवाइल नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री चरित्र नारायण यादव | रा.प.तृतीय (कृषि अधिकृत) | सुखिपुर न.पा -१ सिराहा | ९८५८४९१०५२ |  |
| २ | श्री हर्कदेव जोशी | रा.प. अन.प्रथम (लेखापाल) | ज.न.पा -२ बझाङ | ९८६८४१०८४७ |  |
| ३ | श्री खड्क बहादुर खाती | रा.प.अनं. द्धितिय (खरिदार) | ज.न.पा -४ बझाङ | ९८४८४३६०८३ |  |
| ४ | श्री दिपेन्द्र बहादुर सिंह | रा.प. अन.प्रथम (ओभरसियर) | ज.न.पा -६ बझाङ | ९८४८२२१३०६ |  |
| ५ | श्री कर्ण बहादुर ऐर | रा.प.अनं. द्धितिय (ना.प्रा.स) | पुर्चौडी न.पा-७ बैतडी | ९८६०२८१०४५ |  |
| ६ | श्री कमल खड्का | रा.प.अनं. द्धितिय (ना.प्रा.स) | ज.न.पा -३ बझाङ | ९८६८५९०४६३ |  |
| ७ | श्री सम्झना कठायत | रा.प.अनं. द्धितिय (ना.प्रा.स) | छ.पा.गा.पा -१ बझाङ | ९८४४६७८१७० |  |
| ८ | श्री जुनकला साउँद | रा.प.अनं. द्धितिय (ना.प्रा.स) | मेल्लेख गा.पा.३ अछाम | ९८४१६७१४९९ |  |
| ९ | श्री शिवलाल राना | श्रेणी विहिन(हलुका सवारी चालक) | ध.न.पा -१२ कैलाली | ९८४८५३५४६० |  |
| १० | श्री श्याम बहादुर सिंह | श्रेणी विहिन(का.स.) | ज.न.पा -६ बझाङ | ९८६५९५८६०६ |  |
| ११ | श्री ईश्वर प्रकाश भट्ट | श्रेणी विहिन(का.स.) | ज.न.पा -४ बझाङ | ९८४७५१५८६८ |  |
| १२ | श्री अन्जु कुमारी जोशी | श्रेणी विहिन(सरसफाई करार) | ज.न.पा -११ बझाङ | ९७६५९०७९४८ |  |

## ३.९.२ आ.व २०८१/८२ मा बझाङमा खटिएका कृषि इन्टर्नहरुको विवरण:

| सि.नं | कार्यालयको नाम | कृषि इन्टर्नको नामथर | ठेगाना | सम्पर्क नं | अनुसन्धानको विषय | University | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | दलहन जोन | प्रदिप जोशी | अछाम | ९८६४७५३६३१ | Assessing the Role of Grain Legumes in Dietary Diversity of Communities of Bajhang District, Nepal | AFU |  |
| २ | आलु जोन | बिबेक सिंह | बझाङ | ९८६२४८३५४२ | “Effect of subsidy on the production and income of potato growers in Bajhang Districts” | Far-western University school of Agriculture |  |
| ३ | आलु जोन | विस्मिता पोख्रेल | बर्दिया | 9848229161 | Economice Assessment of poroduction of potato in bajhang | AFU |  |
| ४ | दलहन जोन | दिपक चौधरी | दाङ | 9822840123 | Economice Assessment of poroduction of kidney Bean in bajhang | Far-western University school of Agriculture |  |

## ३.९.३  दलहन/सिमि जोन संचालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं: | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री युवराज सुर्मेली | सुर्मा गाउँपालिका-४ | संयोजक | ९८५८४८०३०० |  |
| २ | श्री रनकला बोहरा | सुर्मा गाउँपालाका -५ | उप-संयोजक | ९८६५९२६४६५ |  |
| ३ | श्री रविन बहादुर जाग्री | छविसपाथिभेरा गा.पा-५ | सचिव | ९८४९९९४५०६ |  |
| ४ | श्री जिवन बहादुर ऐडी | तलकोट गाउपालिका-२ | सह-सचिव | ९८०४६९३१५९ |  |
| ५ | श्री निसा बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका-५ | सदस्य | ९८६४३०६०४३ |  |
| ६ | श्री लालचन्द्र बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका | सदस्य | ९७४५८०५४१३ |  |
| ७ | श्री फुङ्गे धामी | ज.न.पा-११ | सदस्य | ९८४८५४७६४८ |  |
| ८ | श्री शोभान बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका-३ | सदस्य | ९८४०५२७४९० |  |
| ९ | निशा कु.पुजारा बोहरा | सुर्मा गा.पा-१ | सदस्य | ९८६४३०६०४३ |  |

## ३.९.४ आलु जोन संचालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री रंगी बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका-१ | संयोजक | ९८६६४२४९४४ |  |
| २ | श्री सिता जोशी | ज.न.पा-११ | उपसंयोजक | ९८४८५८९२७९ |  |
| 3 | श्री अमर बहादुर बम्म | तलकोट गाउँपालिका-१ | सचिव | ९८६०८९१९४४ |  |
| ४ | श्री मदन बहादुर बोहरा | ज.न.पा-११ | सह-सचिव | ९८४८६६१९२७ |  |
| 5 | श्री कलमति थापा | तलकोट गाउँपालिका-१ | सदस्य | ९८४०३०२७२१ |  |
| ६ | श्री कुम्भराज भण्डारी | केदारस्यँ गाउँपालिका-१ | सदस्य | ९८६५६७१८८६ |  |
| ७ | श्री पदमकला देवी बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका-१ | सदस्य | ९८६५४४१६५ |  |
| ८ | श्री पुरन खड्का | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका-७ | सदस्य | ९८६५९१४४०७ |  |
| ९ | श्री जोग बहादुर बोहरा | मष्टा गाउँपालिका-७ | सदस्य | ९८६८८६२५११ |  |
| १० | श्री लोग बहादुर ओली | ज.न.पा-३ | सदस्य | ९८४८६१९३२१ |  |
| ११ | श्री जगत बहादुर सिंह | ज.न.पा-७ | सदस्य | ९८४८४८२४५६ |  |

| # ४. परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बझाङको आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमः | (रु.लाखमा) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| नेपाल सरकार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, बझाङ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| आ.ब २०८१/८२ को स्वीकृत बार्षिक बजेट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (रु लाखमा) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| कार्यक्रम / क्रियाकलाप | इकाई | बार्षिक लक्ष्य |  |  | पहिलो त्रैमासिक |  |  | दोस्रो त्रैमासिक |  |  | तेस्रो त्रैमासिक |  |  | चौथो त्रैमासिक |  |  | कैफियत |
|  |  | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट |  |
| अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स कार्यक्र | वटा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार | संख्या | १० | १०.८ | ३१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | १०.८ | ३१ | ० | ० | ० |  |
| क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्माः |  | १० | १०.८ | ३१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | १०.८ | ३१ | ० | ० | ० |  |
| आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| रा.प. तृतीय | जना | १ | २.७४ | ७.८६ | १ | ०.६८ | १.९६ | १ | ०.६८ | १.९६ | १ | ०.६८ | १.९६ | १ | ०.६९ | १.९७ |  |
| रा.प.अनं. प्रथम | जना | १ | २.२९ | ६.५८ | १ | ०.५७ | १.६४ | १ | ०.५७ | १.६४ | १ | ०.५७ | १.६४ | १ | ०.५७ | १.६५ |  |
| रा.प.अनं.द्वितीय | जना | १ | २.१७ | ६.२३ | १ | ०.५४ | १.५६ | १ | ०.५४ | १.५६ | १ | ०.५४ | १.५६ | १ | ०.५४ | १.५६ |  |
| निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च | जना | ३ | ०.१ | ०.३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ०.१ | ०.३ | ० | ० | ० |  |
| स्थायी कर्मचारीको लागि स्थानीय भत्ता | जना | ३ | १.२५ | ३.६ | ३ | १.२५ | ३.६ | ३ | ०.३१ | ०.७५ | ३ | ० | ० | ३ | ० | ० |  |
| महंगी भत्ता | जना | ३ | ०.२५ | ०.७२ | ३ | ०.०६ | ०.१८ | ३ | ०.०६ | ०.१८ | ३ | ०.०६ | ०.१८ | ३ | ०.०६ | ०.१८ |  |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्याङ्कन समिति, छनौट समिति आदि सञ्चालन बैठक भत्ता | पटक | १ | ०.२५ | ०.७२ | ३ | ०.०६ | ०.१८ | ३ | ०.०६ | ०.१८ | ३ | ०.०६ | ०.१८ | ३ | ०.०६ | ०.१८ |  |
| चाड पर्व तथा पालो पहरा भत्ता | पटक/संख्या | १ | ०.१७ | ०.४८ | १ | ०.०४ | ०.१२ | १ | ०.०४ | ०.१२ | १ | ०.०४ | ०.१२ | १ | ०.०४ | ०.१२ |  |
| कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च | जना | १ | ०.०५ | ०.१५ | १ | ०.०१ | ०.०४ | १ | ०.०१ | ०.०४ | १ | ०.०१ | ०.०४ | १ | ०.०१ | ०.०३ |  |
| धाराको महसुल | महिना | १ | ०.१७ | ०.४८ | १ | ०.१७ | ०.४८ | १ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० |  |
| बिद्युत महशुल | पटक | १ | ०.३६ | १.०२ | १ | ०.०९ | ०.२५ | १ | ०.०९ | ०.२६ | १ | ०.०९ | ०.२५ | १ | ०.०९ | ०.२६ |  |
| जारको पिउने पानी | जार | १ | ०.१३ | ०.३६ | १ | ०.०३ | ०.०९ | १ | ०.०३ | ०.०९ | १ | ०.०३ | ०.०९ | १ | ०.०३ | ०.०९ |  |
| टेलिफोन महसुल | महिना | १ | ०.०५ | ०.१५ | १ | ० | ०.०१ | १ | ०.०१ | ०.०२ | १ | ०.०१ | ०.०२ | १ | ०.०३ | ०.१ |  |
| संचार महशुल (टेलिफोन/इमेल/इन्टरनेट/हुलाक/कुरियर) | महिना | १ | ०.५ | १.४४ | १ | ०.१३ | ०.३६ | १ | ०.१३ | ०.३६ | १ | ०.१३ | ०.३६ | १ | ०.१३ | ०.३६ |  |
| वेवसाइट व्यावस्थापन खर्च | पटक | १ | ०.०७ | ०.२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.०७ | ०.२ |  |
| सवारी साधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस् | लीटर | १२ | ०.१८ | ०.५१ | १ | ०.०५ | ०.१३ | १ | ०.०५ | ०.१३ | १ | ०.०५ | ०.१३ | १ | ०.०५ | ०.१३ |  |
| कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागि पेट्रोल | लीटर | ६४५ | ०.४५ | १.२९ | १ | ०.११ | ०.३२ | १ | ०.११ | ०.३२ | १ | ०.११ | ०.३२ | १ | ०.११ | ०.३३ |  |
| कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीका लागि डिजेल | लीटर | १६८० | १.१७ | ३.३६ | १ | ०.२९ | ०.८४ | १ | ०.२९ | ०.८४ | १ | ०.२९ | ०.८४ | १ | ०.२९ | ०.८४ |  |
| दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च | वटा | ४ | ०.३५ | १ | ४ | ०.०९ | ०.२५ | ४ | ०.०९ | ०.२५ | ४ | ०.०९ | ०.२५ | ४ | ०.०९ | ०.२५ |  |
| चार पांग्रे सवारी साधन मर्मत | वटा | ४ | १.३९ | ४ | १ | ०.३५ | १ | १ | ०.३५ | १ | १ | ०.३५ | १ | १ | ०.३५ | १ |  |
| बीमा सवारी साधन | संख्या | १ | ०.१७ | ०.५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ०.१७ | ०.५ |  |
| सवारी साधन नविकरण शुल्क | संख्या | १ | ०.२८ | ०.८ | १ | ०.२८ | ०.८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| मेशिनरी उपकरण मर्मत | पटक | १० | ०.२७ | ०.७८ | २ | ०.०५ | ०.१५ | २ | ०.०५ | ०.१५ | ३ | ०.०८ | ०.२४ | ३ | ०.०८ | ०.२४ |  |
| कार्यालयको लागि स्टेसनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान | पटक/संख्या | १२ | ०.५ | १.४४ | ३ | ०.१३ | ०.३६ | ३ | ०.१३ | ०.३६ | ३ | ०.१३ | ०.३६ | ३ | ०.१३ | ०.३६ |  |
| कार्यालय मसलन्द सामान खर्च | पटक | १० | ०.४२ | १.२ | २ | ०.०८ | ०.२४ | २ | ०.०८ | ०.२४ | ३ | ०.१३ | ०.३६ | ३ | ०.१३ | ०.३६ |  |
| अन्य प्रयोजनको लागि ईन्धन | पटक/संख्या | १० | ०.१८ | ०.५२ | २ | ०.०३ | ०.१ | २ | ०.०३ | ०.१ | ३ | ०.०६ | ०.१६ | ३ | ०.०६ | ०.१६ |  |
| कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामाग्री छपाई | पटक | ४ | ०.२१ | ०.६ | १ | ०.०५ | ०.१५ | १ | ०.०५ | ०.१५ | १ | ०.०५ | ०.१५ | १ | ०.०५ | ०.१५ |  |
| कार्यालयको लागि पत्रपत्रीका तथा पुस्तक खरिद | पटक | १०० | ०.१४ | ०.४ | ० | ० | ० | १०० | ०.१४ | ०.४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन | पटक/संख्या | ४ | ०.२५ | ०.७२ | १ | ०.०६ | ०.१८ | १ | ०.०६ | ०.१८ | १ | ०.०६ | ०.१८ | १ | ०.०६ | ०.१८ |  |
| सेवा परामर्श (ओभरसियर) | जना | १ | १.४६ | ४.१८ | १ | ० | ० | १ | ०.३६ | ४.१८ | १ | ० | ० | १ | ० | ० |  |
| कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने | संख्या | २ | २.०७ | ५.९३ | २ | ०.५२ | १.४८ | २ | ०.५२ | १.४८ | २ | ०.५२ | १.४८ | २ | ०.५२ | १.४८ |  |
| सेवा करारका कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च | संख्या | ८ | ०.८९ | २.५५ | ८ | ०.८९ | २.५५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च | संख्या | ८ | ०.२८ | ०.८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | ०.२८ | ०.८ | ० | ० | ० |  |
| सवारी चालक करारमा लिने | संख्या | १ | १.१५ | ३.३१ | १ | ०.२९ | ०.८३ | १ | ०.२९ | ०.८३ | १ | ०.२९ | ०.८३ | १ | ०.२९ | ०.८२ |  |
| कृषि प्राविधिक करारमा लिने | जना | ४ | ५.५ | १५.७९ | ४ | १.३८ | ३.९५ | ४ | १.३८ | ३.९५ | ३ | १.३८ | ३.९५ | ४ | १.३७ | ३.९४ |  |
| कृषि सेवाका अधिकृत सेवा करार | जना | १ | १.८२ | ५.२४ | १ | ०.४६ | १.३१ | १ | ०.४६ | १.३१ | १ | ०.४६ | १.३१ | १ | ०.४५ | १.३ |  |
| सरसफाई सेवा करार | जना | १ | १.०३ | २.९६ | १ | ०.२६ | ०.७४ | १ | ०.२६ | ०.७४ | १ | ०.२६ | ०.७४ | १ | ०.२६ | ०.७४ |  |
| जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम | संख्या | २ | १.१ | ३.१५ | ० | ० | ० | १ | ०.५५ | १.५८ | १ | ०.५५ | १.५७ | ० | ० | ० |  |
| जोन/सुपरजोनका नयाँ क्षेत्रहरुमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम | पटक | २ | ०.३१ | ०.९ | ० | ० | ० | १ | ०.१६ | ०.४५ | १ | ०.१६ | ०.४५ | ० | ० | ० |  |
| स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि/पशु सेवा प्राविधिकहरुको लागि पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण | पटक | १ | ०.२२ | ०.६३ | १ | ०.२२ | ०.६३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| स्थानीय तहबाट सञ्चालित पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा तथा रिपोर्टिङ्ग | पटक | २ | ०.३३ | ०.९४ | ० | ० | ० | १ | ०.१६ | ०.४७ | ० | ० | ० | १ | ०.१६ | ०.४७ |  |
| प्रविधि र जानकारीमूलक पोष्टर पम्प्लेट प्रकाशन | संख्या | १ | ०.१५ | ०.४३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.१५ | ०.४३ | ० | ० | ० |  |
| बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन | पटक | १ | ०.२२ | ०.६४ | १ | ०.२२ | ०.६४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० |  |
| नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक (स्थानीय तह र सरोकारवाल निकाय ) | पटक | ४ | ०.७१ | २.०४ | १ | ०.१८ | ०.५१ | १ | ०.१८ | ०.५१ | १ | ०.१८ | ०.५१ | १ | ०.१८ | ०.५१ |  |
| बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिंङ) | संख्या | ६० | ०.०७ | ०.२ | ० | ० | ० | १५ | ०.०२ | ०.०५ | १५ | ०.०२ | ०.०५ | ३० | ०.०३ | ०.१ |  |
| जोन सञ्चालन समन्वय समितिको गठन/पुनर्गठन/परिचालन | पटक | ४ | ०.४७ | १.३६ | १ | ०.१२ | ०.३४ | १ | ०.१२ | ०.३४ | १ | ०.१२ | ०.३४ | १ | ०.१२ | ०.३४ |  |
| उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान कार्यक्रम | पटक | १ | ०.१८ | ०.५१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.१८ | ०.५१ | ० | ० | ० |  |
| कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तर्फबाट संचालित कार्यक्रम अनुगमन तथा निरिक्षण | पटक | ५३ | १.७५ | ५.०२ | १२ | ०.४२ | १.२ | १२ | ०.४२ | १.२ | १६ | ०.५२ | १.५ | १३ | ०.३९ | १.१२ |  |
| भ्रमण खर्च | पटक | ३५ | ०.७९ | २.२६ | ८ | ०.२ | ०.५७ | ८ | ०.२ | ०.५७ | ९ | ०.२ | ०.५७ | ९ | ०.२ | ०.५७ |  |
| कार्यक्रम बजेट तर्जुमा तथा समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने | पटक | २ | ०.२६ | ०.७४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.१३ | ०.३७ | १ | ०.१३ | ०.३७ |  |
| कार्यालयमा दैनिक चियापान खर्च तथा अन्य भैपरि आउने विविध खर्च | महिना | १२ | ०.७४ | २.१३ | ३ | ०.१८ | ०.५३ | ३ | ०.१८ | ०.५३ | ३ | ०.१८ | ०.५३ | ३ | ०.१८ | ०.५३ |  |
| नियमित स्टाफ बैठकमा हुने चियापान खर्च | महिना | १२ | ०.२९ | ०.८४ | ३ | ०.०७ | ०.२१ | ३ | ०.०७ | ०.२१ | ३ | ०.०७ | ०.२१ | ३ | ०.०७ | ०.२१ |  |
| प्याकेजिङ्ग लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम | पटक | १ | २.०९ | ६ | १ | ० | ० | १ | २.०९ | ६ | ० | ० | ० | १ | ० | ० |  |
| चक्लाबन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन संय्‍चालनको लागि सहकारी निजी क्षेत्रबाट माग संकलन तथा सम्भाव्यता अध्यन कार्यक्रम | संख्या | १ | २.७९ | ८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २.७९ | ८ | ० | ० | ० |  |
| जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग | पटक | २५ | ४.३५ | १२.५ | ० | ० | ० | १० | १.७४ | ५ | १५ | २.६१ | ७.५ | ० | ० | ० |  |
| साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रम | जना | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ५ | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| कार्यालयको घर भाडा | महिना | १ | २.१७ | ६.२४ | ३ | ०.५४ | १.५६ | ३ | ०.५४ | १.५६ | ३ | ०.५४ | १.५६ | ३ | ०.५४ | १.५६ |  |
| Field verification प्रयोजनको लागि गाडि भाडामा लिने | पटक | ३५ | ०.९८ | २.८ | ६ | ०.१७ | ०.४८ | १० | ०.२८ | ०.८ | १२ | ०.३३ | ०.९६ | ७ | ०.२ | ०.५६ |  |
| आलु जोन |  |  |  | ८४.२ |  |  | १३.८५ |  |  | १७.४३ |  |  | ५२.९२ |  |  | ० |  |
| बाली वस्तु विशेष स्थलगत तालिम | वटा | ६ | ०.३८ | १.०८ | १ | ०.०६ | ०.१८ | २ | ०.१३ | ०.३६ | २ | ०.१९ | ०.५४ | ० | ० | ० |  |
| जोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार | हेक्टर | ५० | ११.८४ | ३४ | १० | २.३७ | ६.८ | १० | २.३७ | ६.८ | ३० | ७.१ | २०.४ | ० | ० | ० |  |
| आलुको रोग किरा व्यवस्थापन सम्बन्धी लिफलेट प्रकाशन | वटा | १ | ०.१५ | ०.४३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.१५ | ०.४३ | ० | ० | ० |  |
| बिज वृद्धि सहयोग कार्यक्रम | संख्या | २ | १.७८ | ५.१ | ० | ० | ० | १ | ०.८९ | २.५५ | १ | ०.८९ | २.५५ | ० | ० | ० |  |
| कृषक पाठशाला संञ्‍चालन कार्यक्रम | वटा | २ | ०.७१ | २.०४ | १ | ०.३६ | १.०२ | २ | ०.३६ | १.०२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| उन्‍नत प्रविधी प्रदर्शन (कृषि यान्त्रिकरण,मल्चिङ प्लाष्टिक रोग किरा व्यवस्थापनको लागि बिषादि वितरण) | जना | २ | ०.५९ | १.७ | १ | ०.३ | ०.८५ | २ | ०.३ | ०.८५ | १ | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा | संख्या | १ | ०.३ | ०.८५ | ० | ० | ० | १ | ०.३ | ०.८५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० |  |
| रष्ट्रिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम | वटा | २ | ८.३६ | २४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ८.३६ | २४ | ० | ० | ० |  |
| चक्लाबन्दी संचालन संञ्‍चान भएको क्षेत्रमा स्थानिय सरकार तथा कृषकको सहभागितामा घेरबार कार्यक्रम | वटा | ३ | ५.२२ | १५ | १ | १.७४ | ५ | १ | १.७४ | ५ | १ | १.७४ | ५ | ० | ० | ० |  |
| दलहन जोन |  |  |  | २६.४५ |  |  | ०.१८ |  |  | ७.६५ |  |  | ६.२१ |  |  | १२.४१ |  |
| बाली बस्तु विशेष स्थलगत तालिम | संख्या | ५ | ०.३१ | ०.९ | १ | ०.०६ | ०.१८ | ० | ० | ० | २ | ०.१३ | ०.३६ | २ | ०.१३ | ०.३६ |  |
| जोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम | क्षेत्र | ३० | २.६६ | ७.६५ | ० | ० | ० | ३० | २.६६ | ७.६५ | ० | ० | ० | १३ | ० | ० |  |
| उन्‍नत प्रविधी प्रदर्शन (कृषि यान्त्रिकरण,मल्चिङ प्लाष्टिक रोग किरा व्यवस्थापनको लागि बिषादि वितरण) | संख्या | २ | ०.५९ | १.७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.३ | ०.८५ | १ | ०.३ | ०.८५ |  |
| आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा | संख्या | १ | ०.३ | ०.८५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ०.३ | ०.८५ |  |
| थाँक्रो व्यवस्थापन/ट्रेलिसिङ | पटक | २० | ३.६ | १०.३५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २० | ३.६ | १०.३५ |  |
| चक्लाबन्दी संचालन संञ्‍चान भएको क्षेत्रमा स्थानिय सरकार र कृषकको सहभातितमा घेरबार कार्यक्रम | जना | १ | १.७४ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १.७४ | ५ | ० | ० | ० |  |
| चालु खर्च कार्यक्रमको जम्माः |  | २९२७ | ८९.२१ | २५६.१५ | ११२ | १६.२१ | ४६.५५ | २६६ | २३.४८ | ६७.३७ | १९२ | ३६.२४ | १०३.९९ | १६३ | १३.३१ | ३८.२३ |  |
| कुल जम्मा खर्च |  | २९३७ | १००.०१ | २८७.१५ | ११२ | १६.२१ | ४६.५५ | २६६ | २३.४८ | ६७.३७ | २०२ | ४७.०४ | १३४.९९ | १६३ | १३.३१ | ३८.२३ |  |

# ५. आ.व २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति विवरणः-

# बजेट रु. लाखमा

| # कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु | # वार्षिक लक्ष्य |  |  | # वार्षिक भारित प्रगति |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # परिमाण | # लक्ष्य भार | # बजेट | # प्रगति भार | # भारित प्रगति प्रतिशत |
| # पूँजीगत तर्फ | # १० | # १०.८ | # ३१.०० | # १० | # ९०.३२ |
| # चालू तर्फ | # २९२७ | # ८९.२१ | # २५६.१५ | # ८४.६३ | # ९४.८६ |
| # जम्मा | # २९२० | # १०० | # २८७.१५ | # ९७.६४ | # ९४.३७ |

# ६. आ.व. २०८१/८२ को वित्तिय प्रगति विवरणः-

वजेट रु. लाखमा

| कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु | वार्षिक विनियोजन बजेट | वार्षिक खर्च | वार्षिक खर्चको प्रतिशत |
| --- | --- | --- | --- |
| पूँजीगत तर्फ | ३१. ०० | २८.०० | ९०.३२ % |
| चालू तर्फ | २५६.१५ | २४३.०० | ९४.८६% |
| जम्मा | २८७.१५ | २७१.०० | ९४.३७% |

# ७. परियोजनाको शुरु वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म जोन अनुसार बजेट विनियोजन र खर्च (रु.लाखमा)

| क्र.सं. | आर्थिक वर्ष | आलु जोन |  | दलहन/सिमि जोन |  | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | विनियोजन | खर्च | विनियोजन | खर्च |  |
| १ | २०७६/७७ | १७७.४ | ११९.८२ | - | - |  |
| २ | २०७७/७८ | २८३.८७ | २३६.८५ | - | - |  |
| ३ | २०७८/७९ | ३१६.२० | २७५.०० |  |  | सिमि जोन भनेर छुट्टै बजेट नआएको |
| ४ | २०७९/८० | ३२०.५१ | ३०६.९१ |  |  |  |
| ५. | २०८०/८१ | ३७४.६९ | ३५४.२३ |  |  |  |
| ६ | २०८१/८२ | २८७.१५ | २७१.०० |  |  |  |
|  | कुल जम्मा | १७५९.८२ | १५६३.८१ |  |  |  |

## ७.१. परियोजना सुरुवातदेखि हालसम्मको प्रगति विवरण

# ८. आ.व. २०८१/८२ का प्राथामिकताका कार्यक्रमहरु तथा प्रगति

| क्र.स | प्राथमिकतमा रहेका कार्यक्रमहरु | लक्ष्य परिमाण | विनियोजित रकम रु. लाखमा | प्रगति परिमाण | खर्च रकम | उपलब्धी | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | साना सिँचाइ निर्माण/सिँचाइ संरचना निर्माण | १६ वटा | ३१ | १५ वटा | २८ | २२ हे. सिँचाइ हुने। नयाँ सिँचाइ सिमेन्ट पोखरी १५ वटा सम्‍पन्‍न। |  |
| २ | रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम | २ वटा | २४ | २ वटा | २४ | ७/७ मे.टन क्षमताको बिउ आलु भण्डारण केद्र तथा रष्ट्रिक स्टोर निर्माण |  |
| ३ | दलहन( सिमी) बालीको क्षेत्र विस्‍तार कार्यक्रम | ३० हेक्टर | ७.६५ | २५ हेक्टर | ७.४८ | दलहन/सिमी २५ हे. |  |
| ४ | चक्लाबन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धि सहयोग | १ वटा | ८ | १ | ८ | आलु बालीमा ८ हे.मा चक्लाबन्दी भएको |  |
| ५ | कृषि यान्‍त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम | २५ वटा | १२.५० | ३० वटा | १२.५० | ३० वटा ५ H.P र ७ H.P को Mini Tiller वितरण |  |
| ६ | घेरबार निर्माण कार्यक्रम(दलहन जोन) | १ वटा | ५ | १ वटा | ५ | सिमीमा ४ हेक्टर क्षेत्रफलको लागि घेरबार गरिएको |  |
| ७ | घेरबार निर्माण कार्यक्रम(आलु जोन) | ३ वटा | १५ | ३ वटा | १५ | आलुमा ८ हेक्टर क्षेत्रफलको लागि घेरबार गरिएको |  |
| ८ | आलु बालीको क्षेत्र विस्‍तार कार्यक्रम | ५० हेक्टर | ३४ | ५० हेक्टर | ३४ | आलुबाली ५० हे. |  |
| ९ | बिज वृद्धि सहयोग कार्यक्रम हेक्टर | २ | ५.१ | ०.६ हेक्टर | ४ | पि.वि.एस. दाना तथा आलुको उन्‍नत तथा स्थानिय जातको ०.६ हेक्टरमा बिउ उत्पादन |  |
| १० | थाँक्रो व्‍यवस्‍थापन/ट्रेलिसिङ | २० हेक्टर | १०.३५ | २० हेक्टर | १०.३१ | २० हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा सिमि बालीको थाक्रोँ सहितको व्यवसायिक खेती |  |
| ११ | पोष्‍ट हार्भेष्‍ट क्षति न्‍यूनीकरण, प्‍याकेजिङ, लेवलिङ, बजारीकरण सहयोग | १ पटक | ६ | २ पटक | ६ | जालिदार बोरा ११,०००, डिजिटल तराजु १०० के.जी तौलको ६ वटा, Automatic Plastic Sealer Machine, PP Plastic, Sticker लगाएतका सामग्री वितरण गरिएको। |  |

## ८.१. आ.व. २०८१/८२ मा प्रगति नपुगका कार्यक्रम तथा कारणः

| क्र. सं. | कार्यक्रम/क्रियाकलाप | एकाइ | लक्ष्य परिमाण | विनियोजित बजेट रु.लाखमा | प्रगति परिमाण | नपुग परिमाण | कारण |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | साना सिँचाइ निर्माण/सिँचाइ संरचना निर्माण | संख्या | १६ | ३१ | १५ | १ | सम्झौता गरेको तर निर्माण नगरेको। |

# ९. आ.व. २०८१/८२ मा आलु जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरण

| क.स. | समूह/सहकारी तथा कृषि फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | नगरकोट लहरे बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | जयपृथ्वी न.पा.-०३ | शेर ब. बोहरा | ९८६८८६२५८१ |  |
| २ | श्री प्रगतिशिल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | छबिसपाथिभेरा गा.पा.-०७ | मिन ब. मण्डेल | ९८६४६४९९२६ |  |
| ३ | श्री डाँडाबाग कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तलकोट गा.पा-०२ | केश ब. बोहरा | ९८०९४८३२०८ |  |
| ४ | श्री सरस्वती कृषक समुह | दुर्गाथली गा.पा.-०५ | माया देवि जप्रेल | ९७४२४५१०४१ |  |
| ५ | श्री मौभेरी भगवती कृषक समुह | तलकोट गा.पा-०१ | अम्मर ब. बम्म | ९८४०५९१४४७ |  |
| ६ | श्री बाँठपाला बहुउदेश्यिय कृषक समुह | छबिसपाथिभेरा गा.पा-०६ | ईन्द्रा देवी बुढा |  |  |
| ७ | श्री डिपी बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा-११ | डबल बहादुर धामी | ९८६५८६५२६० |  |
| ८ | श्री आरति बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा-११ | धौली देवी धामी | ९८६८७२६१०५ |  |
| ९ | श्री सैनभैरब कालीका कृषक समुह | तलकोट गा.पा-०१ | किट्टि देवी रावल | ९८६५४९६४०७ |  |
| १० | श्री आकाश बहुउदेश्यिय नर्सरी कृषि तथा पशुपमन्छी फर्म | तलकोट गा.पा-०२ | गौरि ब. बोहरा | ९८४८७४८३५१ |  |
| ११ | श्री भवानी बहुउदेश्यिय सहकारी संस्था लिमिटेड | मष्टा गा.पा-०६ | रमिलादेवी बोहरा | ९८४१६४५९२२ |  |
| १२ | श्री निश्चल कृषि तथा पशुपंन्छी बहुउदेश्यिय फर्म | सुर्मा गा.पा.-०५ | रविना चलाउने | ९८४७५८४४१२ |  |
| १३ | श्री खोलापारी कृषक समुह | छ.पा.गा.पा.-०७ | मकर बोहरा | ९८४५१६२९२२ |  |
| १४ | श्री भगवति बहुउदेश्ययि कृषी फर्म | खप्तड छान्ना गा.पा-०७ | दुदादेवी थापा | ९८६८९७८५०० |  |
| १५ | श्री कुशल बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-७ | सुर्जन ब. सिंह | ९८६६१०३५८० |  |
| १६ | श्री बन्भा मल्लासेना कृषक समुह | बु.न.पा.-०२ | कलक ब. धामी | ९८६५८८३२४६ |  |
| १७ | श्री आराकाट्ने फलफुल तथा आलु उत्पादन कृषक समुह | तलकोट गा.पा-०७ | चरनदेवी विष्ट | ९७४६४५३१०३ |  |
| १८ | श्री भैसिगोड बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०१ | कलसा देवी बोहरा | ९८४८९९०४०५ |  |
| १९ | श्री संजय बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | तलकोट गा.पा.-०२ | देवकी ऐडी | ९८११६०८६७० |  |
| २० | श्री जोशी कृ.त.प.बहुउदेश्यिय फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-४ | डम्मर प्रशाद जोशी | ९८४८४९९५८२१ |  |
| २१ | श्री अनिस बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०४ | मुकेश कु. रोकाया | ९८४९९६३५०० |  |
| २२ | श्री जाल्पा देवी बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | ज.न.पा.-०९ | रतना देवी जोशी | ९७६७४३७०२६ |  |
| २३ | श्री कुकुरढुङ्गा कृ.त.प. भेडा बाख्रा बहुउदेश्यिय साझेदारी फर्म | बु.न.पा.-०२ | विरे धामी | ९८६४९८४८६४ |  |
| २४ | श्री जय किशान कृ.त.प.फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०२ | जनक कु. थापा | ९८४८७९६४९८ |  |
| २५ | श्री पौरखी बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा.-०५ | गिता कु. थापा | ९८६३०८३९०५ |  |
| २६ | श्री घटालदेव बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | सुर्मा गा.पा.-०१ |  | ० |  |
| २७ | श्री एन्जिला बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | मष्टा गा.पा-०२ | नरेश द्धाल | ९८६०१७३६९० |  |
| २८ | श्री जनकल्याण कृषि तथा बहुउदेश्यिय सहकारी सं लि. | ज.न.पा.-११ |  |  |  |
| २९ | श्री दाजुभाई ओखर तथा स्याऊ खेती कृषि फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०२ |  | ९८४८९६७०७५ |  |
| ३० | श्री पायरकोट कृषि तथा जडिबिटी नर्सरी | बु.न.पा.-०२ | राम चन्द्र धामी | ९८६५९६९०१४ |  |
| ३१ | श्री चित्रालेखी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा.-०३ | ज्ञान देवी वली | ९८६५६२७९९८ |  |
| ३२ | श्री जे.वी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | छ.पा.गा.पा.-०१ | धनसरा गिरी | ९८४०७१०८९७ |  |
| ३३ | श्री तोलेनी तल्लो गडौन फलफुल तथा तरकारी उत्पादन कृषक समुह | खप्तडछान्ना गा.पा.-०५ | धर्मराज उपाध्याय | ९८६४६१०२३८ |  |
| ३४ | श्री लोकेश बहुउदेश्यिय कृ.तथा प.फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | भजन ब. धामी | ९८६३०८८८४३ |  |
| ३५ | श्री विकाश एण्ड विशाल बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा.-११ | अस्मिता कार्की | ९८६५६२७५५७ |  |
| ३६ | श्री उमेश ब.कृ.तथा प.फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | शेर ब.कठायत | ९८६२४७१३२४ |  |
| ३७ | श्री जय नमादेव ब.कृ.फर्म | थलारा गा.पा.-०६ | सुर्जन रोकाया | ९८४७७२४६२२ |  |
| ३८ | श्री एकिकृत बासुधारा प.कृ.फर्म | छ.पा.गा.पा.-०७ | पदम धामी | ९८६५९५८६८९ |  |
| ३९ | श्री कलक कृ.तथा प.फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०१ | कलक बोहरा | ९८४०२१३०४३ |  |
| ४० | श्री डाडाँबाघ ब.कृ.फर्म | सुर्मा गा.पा.-०२ | हरिचन्द्र बोहरा | ९८४०२१३३४८ |  |
| ४१ | श्री सिद्धानाथ ब.कृ.तथा प.फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०२ | राम ब. बोहरा |  |  |
| ४२ | श्री प्रकाश ब.कृ.तथा प.फर्म | ज.न.पा.-०७ | जयप्रकाश बंम | ९८४८४८१५३४ |  |
| ४३ | श्री लालीगुराँस ब.कृ.तथा प.फर्म | ज.न.पा.-०३ | जय ब. विष्ट | ९८६४३२६६७६ |  |
| ४४ | श्री केदार ब.कृ.तथा प. फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०१ | रमिला कु. धामी | ९८४०७८५१९१ |  |
| ४५ | श्री नविन एण्ड अनमोल कृ.तथा प.फर्म | ज.न.पा.-०३ | कुम्भ विष्ट | ९८६५६१८१३३ |  |
| ४६ | श्री उन्नती ब.सहकारी सं.लि. | थलारा गा.पा.-०२ | गोकुलराज जोशी | ९८५१२३०८९२ |  |
| ४७ | श्री अशोक बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-४ | देवजन रोकाया | ९८६९९०११७५ |  |
| ४८ | श्री सिम्स्याईल भेडाबाख्रा फर्म | सुर्मा गा.पा.-०२ | जय ब. बोहरा | ९७४८२३१६४३ |  |
| ४९ | श्री तातापानी समुदाय विकाश तथा महिला सशक्तिकरण केन्द्र | सुर्मा गा.पा.-०४ | राजेन्द्र ब. बोहरा | ९८६८४०६४३३ |  |
| ५० | श्री शैलेश्वरी बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा.-०४ | कुण्ड प्रशाद उपाध्याय | ९८६८५९०३८७ |  |
| ५१ | श्री संगम बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-०७ | तारा देवी जोशी | ९८४८४५१५६६ |  |
| ५२ | श्री घुईकन्या भगवती कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | खप्तडछान्ना-०४ | नरेन्द्र ब. बोहरा | ९८४७१३६०९४ |  |
| ५३ | श्री जोशी कृषि तथा पशुपंन्छी बहुउदेश्यिय फर्म | खप्तडछान्ना-०४ | डम्मर प्रसाद जोशी | ९८४८४९५८२१ |  |
| ५४ | श्री अनिस बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना-०४ | लोकेश कु.रोकाया | ९८४९९६३५०० |  |
| ५५ | श्री कालीका कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०४ | दिपा देवी बोहरा | ९७४६२५७५९९ |  |
| ५६ | श्री बाजिरुख कृषक समुह | ज.न.पा.-०६ | निर्मला देवी सिंह | ९७६३२७९९७१ |  |
| ५७ | श्री पि.क्यू .सि कृषि फर्म | छ.पा.गा.पा.-५ | पर्विन ब. धामी | ९७६३३७७२७० |  |
| ५८ | श्री डोलारी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | केरास्यू गा.पा.-७ | हर्क ब. धामी | ९८६९९०४४३६ |  |
| ५९ | श्री एन.बि.एच कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | वित्थडचिर गा.प.-०१ | कुन्ति देवी बोहरा | ९८४६६८७०९० |  |
| ६० | श्री जालपा देवी बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-९ | रतना देवी जोशी | ९७६७४३७०२६ |  |
| ६१ | श्री ऋषिकुण्ड बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-५ | मिना कु . सिंह | ९८६५६२९४२२ |  |
| ६२ | श्री कुकुरढुंङगा कृषि तथा पशुपंन्छी भेडा बहुउदेश्यिय साझेदारी फर्म | बु.न.पा.-०२ | बिरे धामी | ९८६४९८४८६४ |  |
| ६३ | श्री जन्मभूमी बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | तलकोट गा.पा -०७ | धन ब. धामी | ९८६५७६२१०४ |  |
| ६४ | श्री जय किसान कृ.त.प. विकास फर्म | खप्तड छान्ना गा.पा. -०२ | जनक कु. थापा | ९८४८६९६४९८ |  |
| ६५ | श्री जोशी कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | बित्थडचिर गा.पा. -०७ | जानकी कु.जोशी | ९८६९९०९७०७ |  |
| ६६ | श्री बान्नीमष्टा बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपंक्षि फर्म | छविसपाथिभेरा गा.पा.-०५ | कविराज बम्म | ९८४८४७५८३१ |  |
| ६७ | श्री राज बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म | छविसपाथिभेरा गा.पा.-०१ | लक्ष्मण गिरी | ९८४९७३७६५५ |  |
| ६८ | श्री पि.एण्ड पि . बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म | छबिसपाथिभेरा गा.पा-०१ | हिरा गिरी | ९८४९७३७६५५ |  |
| ६९ | श्री सुर्माताल सामुदायिक बीउ बैंक तथा जैबिक विवधता संक्षण कृषि सहकारी संस्था | सुर्मा गा.पा.-०२ | चक्र ब. बोहरा | ९८४०५२७४७८ |  |
| ७० | श्री महिला एकता बहुउदेश्यीय कृषक समुह | तलकोट गा.पा.-०७ | दुर्गा धामी | ९८६९३३६०५६ |  |
| ७१ | श्री खुशी फलफुल नर्सरी फर्म | खप्तड छान्ना गा.पा.-०७ | महेस कु. रोकाया | ९८६९७६२७९३ |  |
| ७२ | श्री भवानी महिला कृषक समुह | बु.न.पा-०२ | मनिसा कु.धामी | ९८४९६०१५१८ |  |
| ७३ | श्री धौलपुर कृषक समुह | बु.न.पा.-०२ | जगत ब. धामी | ९७६५३२६८२१ |  |
| ७४ | श्री प्रिन्सा बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपंक्षी उधोग | मष्टा गा.पा.-०२ | ज्ञानेन्द्र ब. सिंह | ९८४८९८८४३६ |  |
| ७५ | श्री एन्जिला बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | नरेश ब. द्धाल | ९८६०१७३६९० |  |
| ७६ | श्री मौभेरी कृ.त.प. फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०८ | मान ब. बोहरा | ९७४०८००७९९ |  |
| ७७ | श्री कैलाश बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म | तकलोट गा.पा.-०७ | रना देवि धामी | ९८६९३३६०५६ |  |
| ७८ | श्री सुर्मा सेरोफेरो तोलेनी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.०४ | सुदीप बोहरा | ९७४२३८६५०४ |  |
| ७९ | श्री आरिया कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०७ | रण ब. धामी | ९८६८३३९०५६ |  |
| ८० | स्मृति कृ.त.प. फर्म | बित्थडचिर गा.पा.-०४ | बेल्ली बोहरा | ९७४६२५७५९९ |  |
| ८१ | श्री गोपाल फलफुल तथा तरकारी फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०५ | सत्यदेवी खत्री | ९८६४६४७७७५ |  |
| ८२ | श्री शैलेश्वरी बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | ज.न.पा.-०४ | कुण्डप्रशाद उपाध्याय | ९८६८५९०३८७ |  |
| ८३ | श्री जनकल्याण कृ.त बहुउदेश्यिय सहकारी संस्था लि. | ज.न.पा-०९ | हंस ब. धामी | ९८४८४८१६९१ |  |
| ८४ | श्री लोगादेव बहुउदेश्यिय कृषक समुह | सुर्मा गा.पा.-०४ | लक्ष्मि चन्द्र बोहरा | ९८५८४८८२१९ |  |
| ८५ | श्री नाननदेव बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | मष्टा गा.पा-०१ | केशरी कु. रोकाया | ९८४४८१०५९१ |  |
| ८६ | श्री खड्का कृ.त.प.विकाश फर्म | ज.न.पा.-०९ | सरस्वती देवी खड्का |  |  |
| ८७ | श्री सिंद विनायक बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | सुर्मा गा.पा.-०१ | पवन ब. बोहरा | ९८४८५४८६४० |  |
| ८८ | श्री दाजुभाई ओखर तथा स्याउ खेती कृषि फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०२ | नरेश बोहरा | ९८४८९६७०७५ |  |
| ८९ | श्री भूमीराज बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०२ | मनिशा बोहरा | ९८६८६७२५९५ |  |
| ९० | श्री कलक कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०१ | कलक ब. बोहरा | ९८४०२१३०४३ |  |
| ९१ | श्री खप्तड उपज कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०२ | लक्ष्मी रावल | ९८६८४९०६५५ |  |
| ९२ | श्री दिप्सिका बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा-०१ | निर्मला सिंह |  |  |
| ९३ | श्री हिमाली जडिबुडि नर्सरी फर्म | बु.न.पा.-१ | सुरेश ब. बोहरा | ९८४८४०३६६० |  |
| ९४ | श्री पाथरकोटे कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | बु.न.पा-०३ | रामचन्द्र धामी | ९८६५९६९०१४ |  |
| ९५ | श्री जेनिशा कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-११ | देवचन्द्र ब. बोहरा | ९८४८७९६४९६ |  |
| ९६ | श्री लाटाबाध नामक कृषि नर्सरी फर्म | बु.न.पा.-०८ | धन ब. बोहरा | ९८६९९८६५६८ |  |
| ९७ | श्री सुर्मा लांगदेव बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | गणेश बोहरा | ९८६८३५१९९८ |  |
| ९८ | श्री विनोद स्मृति बहुउदेश्यिय कृषक समुह | सुर्मा गा.पा.-०२ | अनिल बोहरा | ९८४३७६७२९० |  |
| ९९ | श्री केदार वेताल कृषि बहुउदेश्यिय संस्था लि | केदारस्यू-०१ | रोशन भण्डारी | ९८६०१३६६४४ |  |
| १०० | श्री सिद्दानाथ बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०२ | राम ब. बोहरा | ९७६५५३५३३९ |  |
| १०१ | श्री जय केदार कृषक समुह | वित्थडचिर गा.पा.-०१ | नरेन्द्र ब. बोहरा | ९८६५९०६००६ |  |
| १०२ | श्री प्रकाश बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-०७ | जय प्रकाश बंम्म | ९८४८४८१५३४ |  |
| १०३ | श्री डाँफे आलु उत्पादन कृषक समुह | बु.न.पा.-०२ | कृपा जाग्री | ९८६३३५८४४४ |  |
| १०४ | श्री सुर्मा पागडजडी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | समिना कु. बोहरा | ९७६२४९४१०५ |  |
| १०५ | श्री लेकसाइड बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा-०४ | विर ब. बोहरा | ९८४८४९३१५१ |  |
| १०६ | श्री उज्जवल कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-०१ | गणेश रोकाया | ९७६३२९३०३८ |  |
| १०७ | श्री जनचेतना महिला कृषक समुह | मष्टा गा.पा.-०४ | माना देवी बसिया | ९८६४६४९६०८ |  |
| १०८ | श्री एलिसा बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०८ | करन ब. जेठारा | ९८६८४०६१९० |  |
| १०९ | श्री घट्टेखोला कृषक समुह | ज.न.पा.-०७ | विरेन्द्र ब. महरा | ९८६४३२५१२६ |  |
| ११० | श्री मष्टा बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | गोरख ब. खड्का | ९८४६५१५३३६ |  |
| १११ | श्री सिर्जना कृ.त.प.बहुउदेश्यिय फर्म | थलारा गा.पा.-०९ | शेर ब. खड्का |  |  |
| ११२ | श्री कलक कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | खप्तड छान्ना गा.पा.-०५ | भूमिराज जोशी | ९८५११२५८६१ |  |
| ११३ | श्री आर जे कृ.त.प.फर्म | ज.न.पा.-०३ | स्तन ब. बिष्ट | ९८४८६५०२७८ |  |
| ११४ | श्री पागडजडी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | समिना कु. बोहरा | ९७६२४९४१०५ |  |
| ११५ | श्री राम शान्ता कृषि तथा पशुपंन्छी विकाश फर्म | ज.न.पा।-०९ | शान्ता देवी धामी | ९७६२४७५४११ |  |
| ११६ | श्री जे.वी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | छ.पा.गा.पा.-०१ | धनसरा गिरी | ९८४०७१०८९७ |  |
| ११७ | श्री सन्दिप बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा.-०८ | मन्जु कु. चन्द | ९८६८४५०६८९ |  |
| ११८ | श्री चित्रालेखी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा.-०३ | जानु देवी वली | ९८६५६२७९९८ |  |
| ११९ | श्री चौहान बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी कृषक समुह | खप्रडछान्ना गा.पा.-०६ | प्रेम ब. चौहान | ९७६६६८८८३७ |  |
| १२० | श्री राज मल्टि प्रपोज एकिकृत कृषि तथा पशूपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-०४ | राजेश खाती | ९७४६२४९२७७ |  |
| १२१ | श्री सुरेन्द्र स्मृति बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | ओसिद पुजारा | ९७६२४९४१०५ |  |
| १२२ | श्री उन्नति बहुउदेश्यिय संस्था लि. | थलारा गा.पा.-०२ | गोकुल राज जोशी | ९८५१२३०८९२ |  |
| १२३ | श्री खप्तड बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०४ | वेद प्रकाश खत्री | ९८६२४७७०६१ |  |
| १२४ | श्री पुगर फलफुल तथा तरकारी उत्पादन कृषक समुह | ज.न.पा.-०३ | चन्द्र ब. विष्ट | ९८६८४५०८४४ |  |
| १२५ | श्री जय मष्टा बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०७ | तेज ब. रोकाया | ९८४३२३९५५८ |  |
| १२६ | श्री अनिल रोकाया बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | तलकोट गा.पा-०३ | बिस्या ब. बोहरा | ९७०३३४१८६३ |  |
| १२७ | श्री तोलेनी तल्लो गडन फलफुल तथा तरकारी कृषक समुह | खप्तडछान्ना गा.पा.-०५ | धर्म राज पाध्या | ९८६४६१०२३८ |  |
| १२८ | श्री सुजन बहुउदेश्यिय कृषि नर्सरी | बु.न.पा.-०८ | ग्रिस बोहरा | ९७६५५३५३१६ |  |
| १२९ | श्री हाम्रो आधुनिक बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा.-०९ | अम्मर ब. खड्का | ९८४८४३६२७५ |  |
| १३० | श्री जय नमादेव बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | थलारा गा.पा.-०६ | सिर्जन रोकाया | ९८४८७२४६२२ |  |
| १३१ | श्री सुविना बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-०५ | सुविना कु. बोहरा |  |  |
| १३२ | श्री पवन बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | उजली कठायत | ९८४८६५०४७७ |  |
| १३३ | श्री लालीगुँराउस बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा.-०२ | विराज ब. बोहरा | ९८४७१२१३८४ |  |
| १३४ | श्री अनिस बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | मान ब. धामी | ९८४२२५३४६३ |  |
| १३५ | श्री अशोक बहुउदेश्यिय कृषक फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०४ | देव जंग रोकाया | ९८६९९०११७५ |  |
| १३६ | श्री सरु बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | दुर्गाथली गा.पा.-०५ | सरीता देवी जप्रेल | ९८६५६६५४४४ |  |
| १३७ | श्री चन्द्र सुर्य कृ.त.प.फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०९ | हर्क ब.ढाट | ९८६५६६२४४४ |  |
| १३८ | श्री काललागा कृ.त.प.फर्म | तलकोट गा.पा.-०७ | फागुनी देवी धामी | ९८४३३३३०६५ |  |
| १३९ | श्री धल्देउ महिला कृ.त.प.फर्म | सुर्मा गा.पा.-०२ | रतना देवी बोहरा | ९८४८५६७७६९ |  |
| १४० | श्री सिगास भूमि मौरी कृ.त.प फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०९ | रमेश ब. मल्ल | ९७६९८८७३६८ |  |
| १४१ | श्री कैलाश बहुउदेश्यिय कृ.त.प. फर्म | मष्टा गा.पा.-०५ | गोपाल कठायत | ९८४८६१९२२८ |  |
| १४२ | श्री रावल कृ.त.प फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०१ | नरेश ब. रावल | ९८४८५११९३७ |  |
| १४३ | श्री आमा बहुउदेश्यिय कृ.त.फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०१ | इन्द्र ब. भण्डारी | ९८४१८०८३७० |  |
| १४४ | श्री सुनौलो कृषक समुह | केदारस्यू गा.पा-०८ | धन ब. बोहरा | ९७६५३२६९४१ |  |
| १४५ | श्री कैलाशदेव बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | मष्टा गा.पा.-०५ | माला देवी कठायत | ९८१२७६९२९५ |  |
| १४६ | श्री लालीगुँराउस बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-०३ | जय ब. विष्ट | ९८६४३२६६७६ |  |
| १४७ | श्री भण्डारी अनुपम कृ.त.प.फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०१ | राज कु. भण्डारी | ९८४८६६०९२१ |  |
| १४८ | श्री मलीका घरबारी कृषक समुह | तलकोट गा.पा.-०६ | सउरा कु. बोहरा | ९८६५७८३३९० |  |
| १४९ | श्री लोकेश बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | मष्टा वी.पा.-०२ | भजन ब. धामी | ९८६३०८८८४३ |  |
| १५० | श्री उमेश बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | शेर ब. कठायत | ९८६२४७१३२४ |  |
| १५१ | श्री अमित बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | मष्टा गा.पा.-०२ | मान ब. धामी | ९८४२२५३४६३ |  |
| १५२ | श्री विकास एण्ड विशाल बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा.-११ | अस्मिता कार्की | ९८६५६२७५५७ |  |
| १५३ | श्री नविन एण्ड अनमोल कृ.त.प.फर्म | ज.न.पा.-०३ | कुम्भ विष्ट | ९८६५६१८१३३ |  |
| १५४ | श्री सिम्स्याईल भेडा बाख्रा फर्म | सुर्मा गा.पा.०२ | जय ब. बोहरा | ९७४८२३१६४३ |  |
| १५५ | श्री राजु कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-०१ | राज ब. सिंह | ९८६८५११९२५ |  |
| १५६ | श्री केदार बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-०१ | रमिता कु. धामी | ९८४०७८५१९१ |  |
| १५७ | श्री लालिगुरास बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | ज.न.पा.-०३ | जय ब. विष्ट | ९८६४३२६६७६ |  |
| १५८ | श्री एकिकृत बासुधारा पशुपंन्छीपालन कृषि फर्म | छ.पा.गा.पा.-०७ | पदम धामी | ९८६५९५८६८९ |  |
| १५९ | लाङ्गा पशु तथा कृषि फर्म | थलारा गा.पा.-९ | संजय खड्का | ९८४६७७८४९७ |  |

# १०. आ.व. २०८१/८२ मा दलहन/सिमि जोनमा सूचिकृत भई प्रस्तावना पेश गरेका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः-

| क्र.स. | समूह/सहकारी तथा कृषि फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क व्याक्ति | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री डाँडाबाग कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | तलकोट गा.पा-०२ | केश ब. बोहरा | ९८११६७२०१५ |  |
| २ | श्री आकाश बहुउदेश्यिय नर्सरी कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | तलकोट गा.पा-०२ | गौरी ब. बोहरा | ९८०९४८३२०८ |  |
| ३ | श्री सैन भैरव कालीका कृषक समुह | तलकोट गा.पा-०१ | किट्टि देवी रावल |  |  |
| ४ | श्री थानपाटन कृषक समुह | बु.न.पा.-०२ | धन ब. धामी | ९८६५८६५२६० |  |
| ५ | >L eujTfL ax'pb]ZoLo s[lif kmd{ | खप्तडछान्ना गा.पा.-७ | दुदा देवी थापा | ९८६८९७८५०० |  |
| ६ | श्री डाँडाबाग कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा.-०२ | हरीचन्द्र बोहरा | ९८४०२१३३४८ |  |
| ७ | >L 5lj;kflye]/f cfn' pTkfbg tyf k¦jb{g s[lif ;xsf/L ;+:yf ln | छविशपाथिभेरा गा.पा.-५ | रविन ब. जाग्री | ९८४९९९४५०६ |  |
| ८ | >L s'zn ax'pb]ZoLo s[lif tyf kz''k+lIf kmd{ | खप्तडछान्ना गा.पा.-७ | सुर्जन बोहरा | ९८६६१०३५८० |  |
| ९ | >L ;Eotf s[lif tyf kz'k+lIf kmd{ | साईपाल गा.पा.-०१ | झम्कला बोहरा | ९८४८६४०२७२ |  |
| १० | श्री निश्चल कृषि तथा पशुपंन्छी बहुउदेश्यिय फर्म | सुर्मा गा.पा.-०५ | रविना चलाउने | ९८४७५८४४१२ |  |
| ११ | पौरखी बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशपंन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा.-०५ | गिता कु.बोहरा | ९८६३०८३९९० |  |
| १२ | श्री चन्द्रहिरा बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-७ | रमला देवी रोकाया | ९७४२४०७६५४ |  |
| १३ | श्री घटालदेव बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा.-०१ | भिम ब. बोहरा | ९८६८५६८३४१ |  |
| १४ | श्री शिवदेव बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी विकास फर्म | सुर्मा गा.पा.-०१ | राम ब. बोहरा | ९८४३७५३५४९ |  |
| १५ | श्री चमलेरा बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | महन ब. बोहरा | ९८४८२४३६४४ |  |
| १६ | श्री किस्मत शिरकोटी पशुपन्छी तथा कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | टिकाराम पुजारा | ९८४८६१०८३४ |  |
| १७ | श्री भेरा बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | युवराज सुर्मैली | ९८५८४८०३०० |  |
| १८ | श्री मौभेरी कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०८ | मान ब. बोहरा | ९७४०८००७९९ |  |
| १९ | गुरासे बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | ज.न.पा-११ | विनोद ब. धामी | ९८४८७४८३५१ |  |
| २० | श्री दिद्द विनायक बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | सुर्मा गा.पा.०१ | राजेन्द्र ब. बोहरा | ९८४९८४५४८६ |  |
| २१ | श्री शिव लागादेव बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०३ | शोभान ब. बोहरा | ९८४०५२७४९० |  |
| २२ | श्री जंगे गोपाल बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-५ | सहदेव प्र. खत्री | ९८४९४०५३२१ |  |
| २३ | भूमीदेव बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | सुर्मा गा.पा.-०१ | भरत ब. बोहरा | ९७४४३५११८९ |  |
| २४ | श्री सिदार्थ कृ.त.प. बहुउदेश्यिय फर्म | सुर्मा गा.पा.-०१ | रंगी बोहरा | ९८६६४२४९४४ |  |
| २५ | श्री लागादेव बहुउदेश्यिय कृषि समुह | सुर्मा गा.पा.-०४ | लक्ष्मी चन्द बोहरा | ९८६५४९६३१७ |  |
| २६ | श्री भूमिदेव बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | सुर्मा गा.पा.-०१ | छोटी देवी बोहरा | ९८६५४९६३१७ |  |
| २७ | श्री भवानी बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | केदारस्यू गा.पा.-०४ | राकेश ब. सिह | ९८४८४३३७६४ |  |
| २८ | श्री जेठाराटोल बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | सुर्मा गा.पा.०-०४ | जय ब. जेठारा | ९८६२४२४८६१ |  |
| २९ | श्री संगम कृ.त.प.फर्म | खप्तड गा.पा.-०३ | हिरेन्द्र ब. रावल | ९८४०४४४९३५ |  |
| ३० | श्री जयकेदार कृषक समुह | वित्थडचिर गा.पा.-०१ | नरेन्द्र ब. बोहरा | ९८६५९०६००६ |  |
| ३१ | श्री नयन सिदार्थ बहुउदेश्यिय कृ.त.प.फर्म | मष्टा गा.पा.-०४ | सम्शेर कठायत | ९८४०६२५८१३ |  |
| ३२ | श्री तातापानी सामुदायिक विकास तथा महिला सशक्तिकरण केन्द्र | सुर्मा गा.पा.-०४ | राजेन्द्र ब. बोहरा | ९८६८४०६४३३ |  |
| ३३ | श्री सुर्मा लागादेव बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा.-०४ | राजेश ब. बोहरा | ९८६८३५१९५८ |  |
| ३४ | श्री सरस्वती कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-०५ | विक्रम ब. सिंह | ९८४६६६२११५ |  |
| ३५ | श्री निलकट्टि बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा-११ | रिउकि देवी थापा | ९८४८५८९४९४ |  |
| ३६ | श्री साईपाल कृषि सहकारी संस्था लि. | साईपाल गा.पा.-०१ | मिलन धामी | ९८६९७६३३१० |  |
| ३७ | श्री साईपाल कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | साईपाल गा.पा.-०१ | प्रम बोहरा | ९८४१८२६८१८ |  |
| ३८ | श्री परिखेत कृष फर्म | ज.न.पा-०९ | कविता मल्ल | ९८६५८३९९६२ |  |
| ३९ | श्री विकास एण्ड विशाल बहुउदेश्यिय करषि फर्म | ज.न.पा.-११ | अस्मिता कार्की | ९८६५६२७५५७ |  |
| ४० | श्री डाँडाबाग बहुउदेश्यिय कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | ज.न.पा.-०२ | मनिसा बिष्ट | ९८४८६५०४०७ |  |
| ४१ | श्री सिदार्थ फलफुल उत्पादन कृषक समुह | सुर्मा गा.पा.-०१ | रंगी बोहरा | ९८६६४२४९४४ |  |
| ४२ | श्री निलकट्टि बहुउदेश्यिय कृषि फर्म | ज.न.पा.११ | टिउकी देवी थापा | ९८४८५८९४३४ |  |
| ४३ | श्री एकिकृत बासुधारा पशुपंनछी पालन कृषि फर्म | छविशपाथिभेरा गा.पा.-७ | पदम धामी | ९८६५९५८६८९ |  |

# ११. आ.व. २०८१/८२ को कार्यक्रम अनुसार अनुदान विवरणः-

## ११.१ आ.व. २०८१/८२ रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रममा अनुदान पाएका समुह, सहकारी तथा कृषि फर्मको विवरणः

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री जय केदार कृषक समुह | वित्थडचिर गा.पा -१ | नरेन्द्र वहादुर बोहरा | ९८६५९०६००६ | १३८००००।- | १२०००००।- | १८००००।– |  |
| २ | श्री आराकाट्ने फलफूल उत्पादन तथा आलु उत्पादन कृषक समूह | तलकोट गा.पा.-७ | चरन देवी बिष्ट | ९७४६४५३१०३ | १३८००००।- | १२०००००।- | १८००००।– |  |

## ११.२ आ.व २०८१/८२ मा साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री भौसिगोड बहुउदेश्यीय कृषि तथा पशुपन्छि फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-१ | जगदिश बोहरा | ९७६८७९८०८७ | २१८५००।- | १९००००।- | २८५००।- |  |
| २ | श्री शिगास भूमी मौरी कृषि तथा पशुपंन्छि फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-९ | सनत बहादुर सिंह | ९७६९८८७३६८ | २१२७५०।- | १८५०००।- | २७७५०।- |  |
| ३ | श्री तातापानी समुदाय विकास तथा महिला सशक्तीकरण केन्द्र | सुर्मा गा.पा.-४, | राजेन्द्र वहादुर बोहरा | ९८६८४०६४३३ | २१८५००।- | १९००००।- | २८५००।- |  |
| ४ | श्री नगरकोट लहरे बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा.-३ | केशवराज बिष्ट | ९८६०४२२२४१ | २१८५००।- | १९००००।- | २८५००।- |  |
| ५ | श्री पुंगर फलफूल तथा तरकारी उत्पादन कृषक समूह | ज.न.पा.-३ | चन्द्र विष्ट | ९८६८४५०८४४ | २०७०००।- | १८००००।- | २७०००।- |  |
| ६ | श्री आरिया कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्यूँ गा.पा.-७ | रण वहादुर धामी | ९८६८३३९०५६ | २१२७५०।- | १८५०००।- | २७७५०।- |  |
| ७ | श्री शुल्जन बहुउद्देश्यीय कृषि नर्सरी फर्म | बुंगल न.पा.-८ | ग्रीस बोहरा | ९७६५५३५३१६ | २१८५००।- | १९००००।- | २८५००।- |  |
| ८ | श्री नवीन एण्ड अनुमोल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा.-३ | कुम्भ बिष्ट | ९८६५६१८१३३ | २१२७५०।- | १८५०००।- | २७७५०।- |  |
| ९ | श्री खप्तड बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना -४ | वेद प्रकाश खत्री | ९८६२४७७०६१ | २१२७५०।- | १८५०००।- | २७७५०।- |  |
| १० | श्री एन्जिला बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-२ | नरेश वहादुर द्वाल | ९८६०१७३६९० | २१२७५०।- | १८५०००।- | २७७५०।- |  |
| ११ | श्री पवन वहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-२ | उजली कठायत | ९८४८६५०४७६ | २१८५००।- | १९००००।- | २८५००।- |  |
| १२ | श्री विनोद स्मृति कृषक समुह | सूर्मा गा.पा.-२ | अनिल बोहरा | ९८४३७६७२९० | २१८५००।- | १९००००।- | २८५००।- |  |
| १३ | श्री सरु बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | दुर्गाथली गा.पा.-५ | सरिता देवी जप्रेल | ९८६५६६५४४४ | २०७०००।- | १८००००।- | २७०००।- |  |
| १४ | श्री पौरखि बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सुर्मा गा.पा.-५ | गिता बोहरा | ९८६३०८३९०५ | २१२७५०।- | १८५०००।- | २७७५०।- |  |
| १५ | श्री सूर्मा लांगादेव बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | सूर्मा गा.पा.-४ | लखिचन्द्र बहोरा | ९८५८४८८२१९ | २१८५००।- | १९००००।- | २८५००।- |  |

## ११.४ आ.व. २०८१/८२ मा चक्लाबन्दी कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १. | श्री प्रगतीशील कृषि तथा पशुपंन्छी फर्म | छ.पा.गा.पा.-७ | मिन वहादुर मन्डेल | ९८६८७२५८८२ | १२०२०००।- | ८०००००।- | ४०२०००।- |  |

## ११.५ आ.व. २०८१/८२ मा घेरबार निर्माण  कार्यक्रममा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरण:

| क्रं.स. | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री दिप्सिका बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | ज.न.पा.-१ | दिप्सिका सिंह | ९८४७५१५०४१ | ५८१०००।- | ५०००००।- | ८१०००।- |  |
| २ | श्री पि.एण्ड पि. बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | छ.पा.गा.पा.-१ | हिरा गिरी | ९८४९७३७६५५ | ५८५०००।- | ५०००००।- | ८५०००।- |  |
| ३ | श्री कुकुरढुङ्गा कृषि तथा पशुपन्छी भेडा पालन बहुउद्देश्यीय साझेदारी फर्म | बुं.न.पा.-२ | हर्के वहादुर धामी | ९८६४९८४८६४ | ५८१०००।- | ५०००००।- | ८१०००।- |  |
| ४ | श्री डोलारी देवता बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा.-११ | सिङ्गे धामी | ९८४०९२९५१६ | ५८५०००।- | ५००००० | ८५०००।- |  |

## ११.६ आ.व. २०८१/८२ मा सिमि बालीको थाक्रोँ व्यवस्थापन कार्यक्रमा अनुदान पाएका लाभग्राहीको विवरणः-

| क्रं.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | लाभग्राहीको लागत सहभागिता | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री डाँडाबाघ कृषक समूह | ज.न.पा.११ | सन्तोष वहादुर बोहरा | ९८६२२०५७६४ | ७९०००।- | ३९५००।- | ३९५००।- |  |
| २ | श्री सूर्मा सेरोफेरो बहुउद्देश्यीय कृषक फर्म | सूर्मा गा.पा.-४ | सुदिप बोहरा | ९७४२३८६५०४ | ८००००।- | ४००००।- | ४००००।- |  |
| ३ | श्री डाँडाबाघ बहुउद्देश्य कृषि फर्म | सूर्मा गा.पा.-२ | हरिचन्द्र बोहरा | ९८४०२१३३४८ | ६८०००।- | ३४०००।- | ३४०००।- |  |
| ४ | भेरा बहुउदेश्यीय फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-४ | युवराज सुर्मेलि | ९८५८४८०३०० | ६५०००।- | ३२५००।- | ३२५००।- |  |
| ५ | जेठारा टोल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म | सुर्मा गाउँपालिका-५ | जय बहादुर बोहरा | ९८६२२४८०६१ | १२२०००।- | ६१०००।- | ६१०००।- |  |
| ६ | श्री मदना कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना-४ | समिता कुमारी खत्री | ९७६४२००४२२ | ६४०००।- | ३२०००।- | ३२०००।- |  |
| ७ | श्री शैलेश्वरी बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा.-४ | कुण्ड प्रसाद उपध्याय | ९८६८५९०३९७ | ६६०००।- | ३३०००।- | ३३०००।- |  |
| ८ | श्री कलक कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | बित्थडचिर गा.पा -१ | कलक बोहरा | ९८४०२१३०४३ | ११७०००।- | ५८५००।- | ५८५००।- |  |
| ९ | श्री सिमस्याईल भेडाबाख्रा कृषि फर्म | सुर्मा गा.पा -२ | जय बहादुर बोहरा | ९८६५८६३४९६ | ७२०००।- | ३६०००।- | ३६०००।- |  |
| १०. | श्री सिद्धार्थ फलफुल उत्पादन कृषक समुह | सुर्मा गाउँपालिका-१ | रंगी बोहरा | ९८६६४२४९४४ | ७८०००।- | ३९०००।- | ३९०००।- |  |
| ११ | श्री मुडतिनदेव बहुउद्देश्य कृषि फर्म | ज.न.पा.-३ | लोक वहादुर ओली | ९८४८६१९३२१ | ६६०००।- | ३३०००।- | ३३०००।- |  |
| १२ | श्री बाजीरुख कृषक समूह | ज.न.पा.-६ | सूर्य प्रकाश जोशी | ९८६५९५६६०६ | ६६०००।- | ३३०००।- | ३३०००।- |  |
| १३ | श्री भौसिगोड बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-१ | जगदिश बोहरा | ९७६८७९८०८७ | ७८०००।- | ३९०००।- | ३९०००।- |  |
| १४ | श्री सभ्यता कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | साइपाल गा.पा.१ | दिपक बोहरा | ९८४८६४०२७२ | ९६०००।- | ४८०००।- | ४८०००।- |  |
| १५ | श्री पौरखी बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सूर्मा गा.पा.-५ | गिता देवी बोहरा | ९८६३०८३९०५ | ६८०००।- | ३४०००।- | ३४०००।- |  |
| १६ | श्री कैलाश देव बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | मष्टा गा.पा.-५ | कलक कठायत | ९८४२८७५९७१ | ७१०००।- | ३५५००।- | ३५५००।- |  |
| १७ | श्री कुशल बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना-७ | सुर्जन सिंह | ९८६६१०३५८० | ६२०००।- | ३१०००।- | ३१०००।- |  |
| १८ | श्री डाँफे कस्तरी आलु उत्पादन कृषक समूह | बुं.न.प.-२ | कृपा जागरी | ९८४८६१०६१६ | ६२०००।- | ३१०००।- | ३१०००।- |  |
| १९ | श्री शिव लंगा देव बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | सूर्मा गा.पा.-३ | शोभान बोहरा | ९८४०५२७४९० | ८४०००।- | ४२०००।- | ४२०००।- |  |
| २० | श्री जय केदार कृषक समूह | वित्थडचिर गा.पा.-१ | नरेन्‍द्र वहादुर बोहरा | ९८६५९०६००६ | १४२०००।- | ७१०००।- | ७१०००।- |  |
| २१ | श्री सैन भैरव कृषक समूह | तलकोट गा.पा.-१ | किट्टी देवी रावल | ९७४७३२७४१९ | ८४०००।- | ४२०००।- | ४२०००।- |  |
| २२ | श्री धलदेव बहुउद्देश्यीय महिला कृषि तथा पशु विकास फर्म | सूर्मा गा.पा.-२ | रतना देवी बोहरा | ९८४८५६७७६९ | १०१२०० | ५०६००।- | ५०६००।- |  |
| २३ | श्री लालिगुराँस कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सूर्मा गा.पा.-२ | बिराज बोहरा | ९८४७१२१३८४ | ११४०००।- | ५७०००।- | ५७०००।- |  |
| २४ | श्री कलशा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-५ | भिमीराज पिठातोली | ९८५११२५८७१ | ७६०००।- | ३८०००।- | ३८०००।- |  |
| २५ | श्री संगम कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-३ | हिरेन्द्र रावल | ९८४०४४४९३५ | ७६०००।- | ३८०००।- | ३८०००।- |  |

## ११.७  आ.व. २०८१/८२ मा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध लाभग्राहीको विवरणः

| क्र.स | समुह/सहकारी/फर्मको नाम | ठेगाना | सम्पर्क ब्यक्ति | सम्पर्क न. | संख्या | क्षमता | कुल लागत | कार्यालयको अनुदान रकम | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री डोलारी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | केदारस्यूँ-७ | हर्क वहादुर धामी | ९८६९९०४४३६ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २ | श्री सिद्धार्थ कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सूर्मा गा.पा.-१ | रङ्गी बोहरा | ९८६६४२४९४४ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| ३ | श्री बान्नी मष्टा बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | छ.पा.गा.पा.-५ | कबिराज बम | ९८४८४७५८३१ | १ | 7H.P. | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ४ | श्री पि.एण्ड पी. बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | छ.पा.गा.पा-१ | हिरा गिरी | ९८४१५२४३१० | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ५ | श्री मौभेरी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्यूँ -८ | मान वहादुर बोहरा | ९७४०८००७९९ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| ६ | श्री प्रिन्सा बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-२ | ज्ञानेन्द्र वहादुर सिंह | ९८४८९८८४३६ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| ७ | श्री भूमिराज बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-२ | मनिस बोहरा | ९८६८६८२५९१ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ८ | श्री सरस्वती कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | खप्तडछान्ना -५ | विक्रम वहादुर सिंह | ९८४६६७२०१५ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ९ | श्री केदार बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | वित्थडचिर गा.पा.-७ | कलावती देवी जोशी | ९८६५७१८१४३ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १० | श्री सिद्ध विनायक बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | सूर्मा गा.पा.-१ | पवन वहादुर बोहरा | ९८४८४४४६४० | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| ११ | श्री सागर बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-४ | मंगल बहादुर थापा | ९७६६९७८५५९ | १ | ७H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १२ | श्री जनचेतना महिला कृषक समूह | मष्टा गा.पा.-४ | शिवराज सेट्टी | ९८४६४६९६०८ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १३ | श्री राज मल्टि प्रपोज एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा.-४ | राजेश खाती | ९८४६२२४२७७ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १४ | श्री सविता बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-५ | सुनिता कुमारी बोहरा | ९८४०६२१५५० | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| १५ | श्री हाम्रो आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | जयपृथ्वी नगरपालिका-९ | अम्बर बहादुर खड्का | ९८४८४३६२७५ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १६ | श्री रावल कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्यूँ गा.पा.०१ | नरेश वहादुर रावल | ९८४८५११९३७ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १७ | श्री खड्का कृषि तथा पशुपन्छी विकास फर्म | ज.न.पा.-९ | सरस्वती देवी खड्का | ९८६५६२७४८५ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| १८ | श्री भण्डारी अनुपम कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | केदारस्यूँ गा.पा.१ | राकुमार भण्डारी | ९८४८६५०९२१ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| १९ | श्री शुल्जन बहुउद्देश्यीय कृषि नर्सरी फर्म | बूं.न.पा.-८ | ग्रीस बोहरा | ९७६५५३५३१६ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| २० | श्री निलकट्टी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | ज.न.पा.-११ | टिउकी थापा | ९८४८५८९४३४ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| २१ | श्री नैन सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-४ | शम्सेर बहादुर कठायत | ९८४०६२५८१३ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| २२ | श्री मष्टा बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | खप्तडछान्ना गा.पा.-७ | तेज वहादुर रोकाया | ९८४३२३९५५८ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| २३ | श्री चौहान बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी कृषक समूह | खप्तडछान्ना गा.पा.-७ | पदम वहादुर चौहान | ९७६७६८८८३७ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २४ | श्री लंगा पशु तथा कृषि फर्म | थलारा गा.पा.-९ | सन्जय खड्का | ९८४४६७४४९७ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २५ | श्री मष्टा बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | मष्टा गा.पा.-२ | गोरख वहादुर खड्का | ९८४७५१२३३६ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| २६ | श्री काललांगा बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | तलकोट गा.पा.-७ | फागुनी देवी धामी | ९८४३३३३०६५ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |
| २७ | श्री सूर्मा सेरोफेरो बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | सूर्मा-४ | लोक वहादुर बोहरा | ९८४२३५९९७५ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २८ | श्री लांगादेवी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | ज.न.पा.-११ | खिमली देवी खड्का | ९८६५६२०६३१ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| २९ | श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ज.न.पा.-३ | लक्ष्मी देवी बिष्ट | ९७०९२४३०३६ | १ | ७ H.P | ७५०००।- | ३७५००।- |  |
| ३० | श्री पि.एण्ड क्यू. बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | छ.पा.गा.पा.-५ | प्रविन धामी | ९८४५२४९१२९ | १ | ५ H.P | ६९०००।- | ३४५००।- |  |

# १२. आ.व. २०८१/८२ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ

| क्र.सं | कार्यालयको नाम | बाली/बस्तु को नाम | ब्लकको संख्या | आ.व. २०८१/८२ को ब्लकको विवरण |  | विनियोजित बजेट लाखमा | आ.व.२०८१/८२ वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.लाखमा) | खर्चको प्रतिशत | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | निरन्तरता | नयाँ |  |  |  |  |
| १ | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ | तरकारी सुर्मा गा.पा.-४ | १ | निरन्तरता | - | ५ | ४.८८ | ९७.६ |  |
| जम्मा १ |  |  |  |  |  | ५ | ४.८८ | ९७.६ |  |

# १२. आ.व. २०८१/८२ को ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरणः- भटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

| क्र.सं | कार्यालयको नाम | बाली/बस्तु को नाम | ब्लकको संख्या | आ.व. २०८१/८२ को ब्लकको विवरण |  | विनियोजित बजेट लाखमा | आ.व.२०८१/८२ वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.लाखमा) | खर्चको प्रतिशत | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | निरन्तरता | नयाँ |  |  |  |  |
| १ | भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बझाङ | बाख्रा | १ | निरन्तरता | - | ५ | ४.९८ | ९९.६ | सृजनशिल कृषक समूह |
| जम्मा १ |  |  |  |  |  | ५ | ४.९८ | ९९.६ |  |

# १३.  आ.व. २०८१/८२ मा पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण स्थानिय तह अनुसार

| क्र.सं | बाली/बस्तु को नाम | पकेटको संख्या | बालि | आ व २०८१/८२ को पकेटको विवरण |  | बिनियोजित बजेट (रु.हजारमा) | वार्षिक खर्च (रु.हजारमा) | खर्चको प्रतिशत | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | नयाँ | निरन्तरता |  |  |  |  |
| १. | केदारर्स्युँ गा. पा. | १ | आलु | १ | - | १२०० | १२०० | १०० |  |
| २ . | खप्‍तडछान्‍ना गा. पा. | १ | आलु | १ | - | १२०० | १२०० | १०० |  |
| ३. | खप्‍तडछान्‍ना गा. पा. | १ | दलहन | १ | - | १२०० | १२०० |  |  |
| ४ . | छबिसपाथिभेरा गा.पा | १ | आलु | १ | - | १२०० | १२०० | १०० |  |
| ५. | दुर्गाथली गा. पा. | १ | सुन्तला | १ | - | १२०० | ११७१ | ९७.५८ |  |
| ६ . | मष्‍टा गा. पा. | १ | स्याउ/ओखर | १ | - | १२०० | ११८० | ९८.३३ |  |
| ७. | जयपृथ्वी न.पा. | १ | दलहन | १ | १ | १२०० | १२०० | १०० |  |
| ८. | जयपृथ्वी न.पा. | १ | आलु | १ | - | १२०० | १२०० | १०० |  |
| ९. | बुंगल न.पा. | १ | सुन्तला | १ | १- | १२०० | ० | ० |  |
|  |  | कुल जम्मा |  |  |  | १०८०० | ९५५१ | ८८.४३ |  |

# १४. नगरपालिका/गाउँपालिका  प्रमुख/अध्यक्षहरुको विवरण

| क्र.स. | प्रमुखको नाम | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | चेतराज बजाल | जयपृथ्वी नगरपालिका | न.पा. प्रमुख | ९८४८५९९५०८ |  |
| २ | जय बहादुर धामी | बुगल नगरपालिका | न.पा. प्रमुख | ९८६११८७६०० |  |
| ३ | अम्मर सिंह महर | बित्थडचिर गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८५१११५५१८ |  |
| ४ | गणेश बहादुर बोहरा | केदारस्यूँ गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८६५६२०२७० |  |
| ५ | प्रकाश बहादुर रोकाया | थलारा गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८५१३१०६४५ |  |
| ६ | दिल बहादुर थापा | दुर्गाथली गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८४८९९५६९७ |  |
| ७ | बशन्त बहादुर चलाउने | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८६८४५०६३२ |  |
| ८ | उत्तम रोकाया | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८६८४१०७३८ |  |
| ९ | खड्क बहादुर बोहरा | सुर्मा गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८६८५४८१११ |  |
| १० | ज्ञान बहादुर बोहरा | मष्टा गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८५१००६४४७ |  |
| ११ | कलक बहादुर रोकाया | तलकोट गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८२२६६९४०६ |  |
| १२ | मानविर बोहरा | साइपाल गाउँपालिका | गा.पा. अध्यक्ष | ९८४८६१९७८९ |  |

# १५. नगरपालिका/गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री राम बहादुर खड्का | जयपृथ्वी नगरपालिका | कृषि अधिकृत | ९८६८८०२६५० |  |
| २ | श्री प्रभाकर जोशी | मष्टा गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८४८५६०५१६ |  |
| ३ | श्री उपेन्द्र मल्ल | केदारस्यूँ गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८५१२०६०५७ |  |
| ४ | श्री रुपेन्द्र मिश्र | दुर्गाथली गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९७४२८७५३५७ |  |
| ५ | श्री शुसिल जोशी | बित्थडचिर गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८६०३६७९८४ |  |
| ६ | श्री शेर बहादु बुढा | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका | कृषि अधिकृत | ९८४२८७२२४६ |  |
| ७ | श्री बिर वहादुर सार्कि | तलकोट गाउँपालिक | कृषि अधिकृत | ९८४३४१२४२० |  |
| ८ | श्री दिपेन्द्र थापा | बित्थडचिर गाउँपालिका | ना.प्रा.स. | ९८४०६७०२९० |  |
| ९ | श्री कमल कुँवर | बुगल नगरपालिका | ना.प्रा.स. | ९८६८४१००३५ |  |
| १० | श्री अनिता बम | केदारस्यूँ गाउँपालिका | ना.प्रा.स. | ९८६८४५०३३३ |  |
| ११ | श्री तेज ओली | थलारा गाउँपालिका | प्रा.स. | ९८६५७६३६०७ |  |
| १२ | श्री बिरेन्द्र थापा | दुर्गाथली गाउँपालिका | ना.प्रा.स. | ९८६५७७९९९५ |  |
| १३ | श्री दिपक सुनार | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका | ना.प्रा.स. | ९८६८५३६६३५ |  |
| १४ | श्री गौरीशंकर रोकाया | खप्तडछान्‍ना गाउँपालिका | प्रा.स. | ९८६०२३५७१० |  |
| १५ | श्री मनराज जोशी | जयपृथ्वी नगरपालिका | प्रा.स. | ९८४८४३६८१९ |  |
| १६ | श्री सुरेश ओली | मष्टा गाउँपालिका | ना.प्रा.स. | ९८४८६२६०५७ |  |
| १७ | श्री सुमन सिंह | साइपाल गाउँपालिका | ना.प्रा.स. | ९८६८४०६६५० |  |
| १८ | श्री गोरख थापा | दुर्गाथली गाउँपालिका | ना.प्रा.स. | ९८६४६१५८६५ |  |

१६. जिल्ला स्थित कृषिसंग सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण:

| क्र.स | नामथर | ठेगाना | पद | सम्पर्क नं. | कैफियत |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १ | श्री चरित्र नारायण यादव | प.का.ए. बझाङ | कार्यालय प्रमुख | ९८५८४९१०५२ |  |
| २ | श्री खेमराज पनेरु | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ्ग | नि.कार्यालय प्रमुख | ९८४८७०८८११ |  |
| ३ | श्री कविराज कठायत | भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र | नि.कार्यालय प्रमुख | ९८५८४८८०५२ |  |
| ४ | श्री अर्जुन वहादुर खड्का | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ्ग | कृषि अधिकृत छैठौ | ९८६७२७१४२५ |  |
| ५ | श्री जनक वहादुर सिंह | कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ्ग | कृषि अधिकृत छैठौ | ९८४८५८४३१३ |  |
| ६ | श्री कर्ण बहादुर ऐर | प.का.ए बझाङ | ना.प्रा.स. | ९८६०२८१०४५ |  |
| ७ | श्री कमल खड्का | प.का.ए बझाङ | ना.प्रा.स. | ९८६८५९०४६३ |  |
| ८ | श्री सम्झना कठायत | प.का.ए बझाङ | ना.प्रा.स. | ९८४४६७८१७० |  |
| ९ | श्री जुनकला साउँद | प.का.ए बझाङ | ना.प्रा.स. | ९८४१६७१४९९ |  |